ДОГОВОР № 70 - 24 - ЕП 
г. Выборг








 «28» июня 2024 г.
Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице и. о. Генерального директора Вилкова С.М., действующего на основании приказа № 175 от 10.06.2024 г., с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнерго-инвест» (ООО «ТЭи»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Матвеева А.Н., действующего на основании Устава с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.
Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство на выполнение работ по ремонту участков теплосети в г. Светогорске по адресам:
Начало участка ТК 8
- конец участка ТК 8А
 / № 2;

Начало участка ТК 8А 
- конец участка ТК 7
 / № 3;

Начало участка ТК 7
- конец участка ТК 6
 / № 4;

Начало участка ТК 57а
- конец участка ТК 54А
 / № 6;
1.2. Объём работ, указанный в п. 1.1. определяется Техническим заданием (Приложение №1).
2. Срок действия договора
2.1. Договор вступает в действие с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
3. Стоимость работ и расчеты
3.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет 14 408 245 рублей 13 копеек (Четырнадцать миллионов четыреста восемь тысяч двести сорок пять рублей 13 копеек), НДС не облагается. 

Форма оплаты – безналичный расчет.
3.2. Заказчик производит предоплату в размере 50 % от общей цены договора после подписания договора в течение 5 банковских дней. 

3.3. Окончательная оплата производится Заказчиком течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

3.4. Стоимость работ, указанная в п. 3.1. включает в себя компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, стоимость всех выполняемых Подрядчиком работ, налоги и пошлины, иные обязательные платежи и расходы, связанные с исполнением Подрядчиком обязательств по Договору.

3.5. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.6. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет, несет Подрядчик.
4. Сроки выполнения работ

4.1. Срок выполнения работ: с даты подписания договора по 15.08.2024г.
5. Обязательства сторон.

5.1. Заказчик обязуется:

· обеспечить Подрядчика точками подключения к требуемым для производства работ энергоносителям; 

· осуществить допуск персонала Подрядчика на работы в соответствии с требованиями СНиП, ПТБ, ППБ;

· предоставить помещение для безопасного хранения монтажного инструмента;

· произвести оплату в соответствии с п. 3 настоящего Договора.

5.2. Подрядчик обязуется:

· приступить к выполнению работ в соответствии с графиком.
· произвести указанные работы за свой риск и с надлежащим качеством в соответствии с техническими нормами, требованиями Правил, и настоящим Договором.
· обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ к работам для проверки хода и качества их исполнения;

· сообщить Заказчику о готовности результата работы к приемке, подготовить к согласованному сроку оригиналы документов, предусмотренных п. 3.3 настоящего договора и участвовать в сдаче-приемке выполненных работ, а также в течение 1 рабочего дня передать Заказчику подписанный акт выполненных работ;

· соблюдать требования законов и иных правовых актов об охране окружающей среды и промышленной безопасности при выполнении работ, указанных в соответствии с действующим законодательством.

· подрядчик несёт ответственность за сохранность любого имущества Заказчика, оказавшегося в его ведении в связи с исполнением настоящего договора, а также за его повреждение или утрату.

· соблюдать контрольно-пропускной режим, Правила внутреннего Трудового распорядка и техники безопасности, действующие на территории Заказчика.

· не разглашать конфиденциальную информацию о Заказчике третьим лицам без соответствующего разрешения Заказчика. Конфиденциальной информацией являются: результаты работ, а также документы и иные данные, предоставленные Заказчиком Подрядчику при выполнении работ по настоящему Договору, промежуточные материалы, разработанные Подрядчиком при исполнении Договора и содержащие такие данные,

· в случае привлечения к выполнению работ субподрядчиков нести перед Заказчиком полную ответственность за надлежащее выполнение работ;

· безвозмездно устранять по требованию Заказчика и в согласованные с Заказчиком сроки все выявленные недостатки относительно качества, полноты выполнения, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий настоящего Договора, ухудшающее качество работ.

5.3. Заказчик имеет право:

· осуществлять текущий контроль за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком Работ, не вмешиваясь при этом в его профессиональную деятельность,

· не оплачивать Работы, выполненные Подрядчиком без задания Заказчика.

5.4. Подрядчик имеет право:

· требовать полной оплаты по Договору при полной и надлежаще выполненной работе;

· привлекать субподрядчиков для выполнения Работ в целях обеспечения надлежащего выполнения Работ по Договору.
6. Ответственность сторон.
6.1. За нарушение сроков выполнения работ (п.4.1 Договора) Заказчик вправе требовать с Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 (одна десятая) процентов от стоимости не выполненных в срок работ за каждый день просрочки.

6.2. За нарушение сроков оплаты (п.3 Договора) Подрядчик вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 (одна десятая) процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 3% от неуплаченной цены договора.

6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору, он возмещает Заказчику убытки. Заказчик вправе потребовать взыскания с Подрядчика убытков в полной сумме сверх неустойки (штрафная неустойка).

6.4. В случае нарушения сроков выполнения работ п. 4.1 и п. 5.1.3. Договора, Заказчик вправе незамедлительно расторгнуть Договор с Подрядчиком в одностороннем порядке.

6.5. Если Подрядчик после завершения работ по договору оставит на строительной площадке материалы, в том числе строительный мусор, то Заказчик вправе задержать подписание акта выполненных работ до даты освобождения Подрядчиком строительной площадки.

6.6. В случае просрочки устранения выявленных недостатков в выполненной работе Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком пени в размере 0,1 % цены работы за каждый день просрочки

6.7. Оплата неустойки не освобождает от исполнения обязательств или устранения нарушений.

6.8. За неисполнение либо некачественное исполнение принятых на себя обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

6.9. Подрядчик, который в нарушение условий Договора привлек к его исполнению субподрядчика, несет ответственность за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении Договора.

6.10. Подрядчик несет ответственность за несохранность материала или иного имущества Заказчика, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением Договора.

6.11. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

6.12. В случае нарушения Заказчиком обязательств по Договору Подрядчик вправе требовать возмещения только реального ущерба. Упущенная выгода не возмещается.
7. Гарантия.
7.1. Гарантийный срок на произведенные Подрядчиком в соответствии с настоящим договором работы устанавливается равным 36 месяцам с даты подписания Заказчиком акта выполненных работ.

7.2. Если в период гарантийной эксплуатации, обнаружатся дефекты, которые препятствуют нормальной эксплуатации, Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в дополнительно согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения неисправностей.

7.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.

7.4. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

7.5. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.

7.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик вправе самостоятельно составить соответствующий акт.

7.7. Ущерб, нанесенный в результате работ третьему лицу, по вине Подрядчика компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика – Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.
8. Особые условия
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами, во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором применяются нормы законодательства РФ.

8.2. Все приложения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью.

8.3. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются Арбитражным судом СПб и ЛО в установленном порядке.

8.4. Претензионный порядок разрешения споров обязателен. 

8.5. Досрочное расторжение договора может осуществляться по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным Договором и действующим на территории Российской Федерации законодательством, с возмещением понесенных убытков.

8.6. При расторжении договора по соглашению сторон незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном совместно. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.

8.7. Настоящий договор действует со дня подписания и до полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.

8.8. В случае изменения реквизитов, стороны обязуются в течение 1 календарного дня письменно уведомить друг друга о внесенных изменениях.
9. Приложение к договору

9.1. Приложение № 1 - Техническое задание;
9.2. Приложение № 2 - Сметы № 2, №3, №4, №6.
10.  Адреса и реквизиты
	ЗАКАЗЧИК:

АО «Выборгтеплоэнерго»

188800, г. Выборг, Ленинградская обл., ул. Сухова д.2

Тел.\факс (81378)26587; 21483

ИНН4704062064КПП 470401001
р/с с 40702810055390000440

в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк России»

г. Санкт-Петербург

БИК 044030653

к/с 30101810500000000653

ОГРН 1054700176893 ОКПО 75115131 

И. о. Генерального директора
АО «Выборгтеплоэнерго»

_________________ С.М. Вилков
	ПОДРЯДЧИК:
ООО «ТЭи»

188810, г. Выборг, Ленинградская обл., ул. Мира, д. 10 а.
Тел. 8 81378 2 38-15
ИНН 470 405 55 64 КПП 470 401 001

р/с 407 02 810 885 000 000 303

Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО)
в Санкт-Петербурге

БИК 044 030 704

к/с 301 01 810 200 000 000 704

ОГРН 104 470 087 3227

Генеральный директор

ООО «ТЭи»
_________________ А.Н. Матвеев


Приложение № 1 к Договору подряда № 70-24-ЕП от «28» июня 2024 г.

                                        ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

                                          1.Предмет закупки.

Предметом закупки является выполнение работ по замене участков наружной тепловой сети в г. Светогорск.
Работы выполняются силами и средствами Подрядчика и включены в общую стоимость работ по настоящему договору.

                                    2.Цели и правовое основание для проведения закупки.

Целью закупки является выполнение работ по замене участков наружной тепловой сети в г. Светогорск.

Основанием для проведения закупки является естественный эксплуатационный износ сетей.

                           3. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.

Место выполнения работ (объект): Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск:

· Начало участка ТК 8
- конец участка ТК 8А
 / № 2;

· Начало участка ТК 8А 
- конец участка ТК 7
 / № 3;

· Начало участка ТК 7
- конец участка ТК 6
 / № 4;

· Начало участка ТК 57а
- конец участка ТК 54А
 / № 6;
Срок выполнения работ:

· Начало работ

- 01.07.2024 г.

· Окончание работ
- 15.08.2024 г.

1. Стоимость работ и расчеты

Стоимость работ по настоящему договору составляет 14 408 245 рублей 13 копеек ( Четырнадцать миллионов четыреста восемь тысяч двести сорок пять рублей 13 копеек), НДС не облагается. 

Форма оплаты – безналичный расчет.
Заказчик производит предоплату в размере 50 % от общей цены договора после подписания договора в течение 5 банковских дней. 

Окончательная оплата производится Заказчиком течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

Стоимость работ включает в себя компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, стоимость всех выполняемых Подрядчиком работ, налоги и пошлины, иные обязательные платежи и расходы, связанные с исполнением Подрядчиком обязательств по Договору.

2. Требования к качеству, техническим характеристикам, условиям выполнения работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика.
Выполнение всех видов работ должно осуществляться в соответствии с действующими нормативными документами, в том числе:

· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

· СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004» (с изменением №1);

· СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

· СП-74.13330.2011 «Тепловые сети»;

· СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;

· СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии» Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85;

· СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

· Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 (с изменениями на 30 апреля 2021 года) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

· Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ (с изменениями на 2 июля 2021 года)

· (редакция, действующая с 1 января 2022 года) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

· Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ (с изменениями на 2 июля 2021 года) (редакция, действующая с 23 декабря 2021 года) «О техническом регулировании»;

До начала производства работ необходимо:

· предоставить на согласование с заказчиком проект производства работ, календарный график производства работ.

· Подрядчику необходимо представить приказы о назначении ответственных за: производство работ, пожарную безопасность, охрану труда.

· В ходе выполнения работ необходимо производить фото-, видеофиксацию ремонтных работ: до начала ремонтных работ, этапы ремонта, скрытые работы, объект после завершения работ и вывоза мусора. 

· Работы производить поэтапно. Переход к следующему этапу производится после согласования с Заказчиком и подписания акта скрытых работ.

· При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить высокое качество работ за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, а также использования товаров, инженерного оборудования, инструментов, производственной базы, отвечающих технологиям выполнения указанных видов работ, предоставления сертификатов, разрешений на применение используемых материалов, соблюдения гарантий по качеству исполнения работ и поставляемых товаров и конструкций.

· Подрядчик в ходе выполнения работ обязан сохранить в работоспособном состоянии существующее оборудование и существующие сети. В случае повреждения указанного оборудования и сетей восстановить работоспособность в полном объеме за счет собственных средств.

· Подрядчик после окончания работ производит очистку территории работ от строительного мусора.

· Подрядчик после окончания работ передаёт Заказчику пакет исполнительной документации в сброшюрованном виде с текстовыми и графическими материалами с учётом требований  приказа Минстроя России № 344/пр. 
· Особые условия:

Подрядчик выполняет согласование земляных работ, восстановление нарушенного благоустройства (участок № 6), получение ордера на проведение земляных работ.

Охрана труда и техника безопасности:

· Во время выполнения работ Подрядчик самостоятельно и за свой счёт обеспечивает себя спецодеждой, инвентарём, местом для размещения сотрудников.

· Подрядчик обязан соблюдать правила охраны труда и техники безопасности и несёт ответственность за их соблюдение при выполнении работ повышенной опасности.

Пожарная безопасность:

· Обеспечение пожарной безопасности осуществляется за счёт соблюдения требований соответствующих нормативов по соблюдению возгораемости, огнестойкости в соответствующих условиях.

· Необходимо выполнять меры предосторожности при проведении работ с легковоспламеняющимися жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами, оборудованием.

· В случае обнаружения пожара сообщить о нём в подразделение пожарной охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.

· На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения.

· Ответственность за пожарную безопасность, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение его средствами пожаротушения несёт руководитель подрядной организации.

Охрана окружающей природной среды.

· Наблюдение за состоянием окружающей среды на объекте накопления строительных отходов производится визуально ответственным за охрану окружающей среды организацией, производящей работ

· Образование и сбор бытовых отходов, образующихся при проведении работ на объекте, производить ежедневно в закрытые ёмкости на открытой площадке, с последующим их вывозом на лицензированное предприятие по размещению отходов.

3. Требования к сроку и (или) объему предоставления
гарантии качества работ

· Подрядчик гарантирует, что результат выполненных работ полностью соответствует стандартам и требованиям.

·   Срок гарантии качества работ устанавливается 36 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке всех выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.  

· Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком.

· Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока. Устранение всех обнаруженных в ходе эксплуатации объектов недостатков в выполненных работах в течение гарантийного срока производится Подрядчиком своими силами и за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Объем предоставления гарантий качества включает в себя: безвозмездное устранение Подрядчиком недостатков в срок, установленный заказчиком, возмещение понесенных заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц.

· Гарантийный срок исчисляется вновь с момента подписания Сторонами акта приема- сдачи выполненных работ по устранению недостатков.

· При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, для составления соответствующего акта по фиксированию дефектов, недоделок и их характере.

4. Ведомости объемов работ
	Ведомость объёмов работ № 2

по замене участка наружной тепловой сети от ТК8 до ТК8А
по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	3
	4
	5

	Раздел 1. Земляные работы

	1
	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии
	100 м
	1,119

	2
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
	100 м3
	0,15885

	3
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	2

	4
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	т
	40,8895

	5
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 55 км
	т
	42,8895

	6
	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании
	100 м
	0,11

	7
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2
	100 м3
	0,03

	8
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2
	1000 м3
	0,0438275

	9
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 55 км
	т
	78,8895

	10
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 (песок)
	1000 м3
	0,0438275

	11
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2
	1000 м3
	0,06554

	12
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3
	0,05

	13
	Подвешивание коробов подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов: до 0,4 м2
	м
	3

	14
	Водоотлив: из траншей
	100 м3
	0,3528655

	15
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3
	1,1649

	16
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3
	0,06

	17
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3
	0,0378275

	18
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3
	0,378275

	19
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3
	0,07354

	20
	Планировка участка: механизированным способом
	100 м2
	1,5485

	21
	Планировка участка: вручную
	100 м2
	0,04

	Раздел 2. Участок от ТК 8 до ТК8А

	22
	Демонтаж плит перекрытий тепловых камер площадью: свыше 1 до 5 м2 
	100 шт
	0,01


	23
	Демонтаж люка
	шт
	2

	24
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 250 мм (Д.219 мм)
	100 м
	1,059

	25
	Погрузка в автотранспортное средство: трубы металлические (погрузка и разгрузка с применением автомобильных кранов)
	т
	3,338


	26
	Перевозка грузов I класса автомобилями-трубоплетевозами грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 55 км
	т
	3,338

	27
	Разгрузка с автотранспортного средства: трубы металлические (погрузка и разгрузка с применением автомобильных кранов)
	т
	3,338

	28
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	1,08

	29
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	т
	27

	30
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 55 км
	т
	28,08

	31
	Очистка непроходных каналов: от мокрого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м
	м3
	17,885

	32
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	1,5

	33
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	т
	32,4815

	34
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 55 км
	т
	33,9815

	35
	Прокладка в канале стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) диаметром: 219 мм
	км
	0,1059

	36
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной 
	100 м
	0,5295

	37
	Сварка труб, труб и фасонных частей, труб и стартовых компенсаторов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 219 мм
	100 стыков
	0,12

	38
	Установка неподвижных опор, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 219 мм
	10 шт
	0,1

	39
	НЩО  219х6,0/315-16-160 ППУ-ПЭ
	шт.
	1

	40
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой (плиты перекрытий каналов)
	100 м2
	1,8468

	41
	Праймер битумный  16кг/21,5 л
	шт.
	4

	42
	Устройство плит перекрытий тепловых камер площадью: свыше 1 до 5 м2 
	100 шт
	0,01

	43
	Установка люка
	шт
	2

	44
	Устройство плит перекрытий каналов площадью: свыше 1 до 5 м2
	100 шт
	0,18

	45
	Изоляция стыков труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), неразъемными муфтами мастичной комплектации методом заливки, диаметром: 219 мм
	10 стыков
	1,2

	46
	Установка переходов, промежуточных и концевых элементов с кабелем вывода, металлической заглушки изоляции, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 219 мм 
	10 шт
	0,4

	47
	Концевой элемент 219/315 ППУ-ПЭ с мет.заглушкой
	шт.
	4

	48
	Установка отводов стальных, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 219 мм
	10 шт
	0,2

	49
	Установка фасонных частей стальных сварным соединением с трубопроводом отводы, колена, патрубки и переходы диаметром: свыше 200 до 250 мм
	10 шт
	0,2

	50
	Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 250 мм
	100 шт
	0,04

	51
	Лист стальной 250х250х6
	шт.
	4

	52
	Демонтаж заглушек диаметром трубопроводов: до 250 мм  
	100 шт
	0,04

	53
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 200 мм
	компл
	4

	54
	Затвор стальной дисковый поворотный межфл. Ду 200 Ру16
	шт.
	4

	55
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм
	компл
	4

	56
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 350 мм (Гильзы)
	км
	0,002

	57
	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 300 мм
	шт
	4

	58
	Присоединение трубопровода номинальным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы: 219 мм
	присоединение
	2

	59
	Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 219 мм
	100 м
	1,059

	60
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (обратная установка)
	100 м
	0,11

	61
	Регулировка водяной тепловой сети с количеством зданий: до 30 шт.
	сеть
	1


	Ведомость объёмов работ № 3 
по замене участка наружной тепловой сети от ТК8А до ТК7
по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	3
	4
	5

	Раздел 1. Земляные работы

	1
	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии
	100 м
	0,1946

	2
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
	100 м3
	0,02019

	3
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	0,5

	4
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	т
	4,9513

	5
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 55 км
	т
	5,4513

	6
	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании
	100 м
	0,07

	7
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2
	100 м3
	0,005

	8
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2
	1000 м3
	0,0030285

	9
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 55 км
	т
	5,4513

	10
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 (песок)
	1000 м3
	0,0030285

	11
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2
	1000 м3
	0,06576

	12
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3
	0,01

	13
	Подвешивание коробов подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов: до 0,4 м2
	м
	3

	14
	Водоотлив: из траншей
	100 м3
	0,063599

	15
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3
	0,14806

	16
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3
	0,01

	17
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3
	0,0020285

	18
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3
	0,020285

	19
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3
	0,008076

	20
	Планировка участка: механизированным способом
	100 м2
	0,1719

	21
	Планировка участка: вручную
	100 м2
	0,03

	Раздел 2. Участок от ТК 8А до ТК7

	22
	Демонтаж плит перекрытий тепловых камер площадью: свыше 1 до 5 м2 
	100 шт
	0,01

	23
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 250 мм (Д.219 мм)
	100 м
	0,1346

	24
	Погрузка в автотранспортное средство: трубы металлические (погрузка и разгрузка с применением автомобильных кранов)
	т
	0,4242

	25
	Перевозка грузов I класса автомобилями-трубоплетевозами грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 55 км
	т
	0,4242

	26
	Разгрузка с автотранспортного средства: трубы металлические (погрузка и разгрузка с применением автомобильных кранов)
	т
	0,4242

	27
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	0,68

	28
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	т
	4

	29
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 55 км
	т
	4,68

	30
	Очистка непроходных каналов: от мокрого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м
	м3
	4,019

	31
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	0,6361

	32
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	т
	7

	33
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 55 км
	т
	7,6361

	34
	Прокладка в канале стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) диаметром: 219 мм
	км
	0,01346

	35
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной 
	100 м
	0,0673

	36
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой (плиты перекрытий каналов)
	100 м2
	0,3078

	37
	Праймер битумный  16кг/21,5 л
	шт.
	1

	38
	Устройство плит перекрытий тепловых камер площадью: свыше 1 до 5 м2 
	100 шт
	0,01

	39
	Устройство плит перекрытий каналов площадью: свыше 1 до 5 м2
	100 шт
	0,03

	40
	Установка переходов, промежуточных и концевых элементов с кабелем вывода, металлической заглушки изоляции, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 219 мм 
	10 шт
	0,4

	41
	Концевой элемент 219/315 ППУ-ПЭ с мет.заглушкой
	шт.
	4

	42
	Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 250 мм
	100 шт
	0,04

	43
	Лист стальной 250х250х6
	шт.
	4

	44
	Демонтаж заглушек диаметром трубопроводов: до 250 мм 
	100 шт
	0,04

	45
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм
	компл
	2

	46
	Затвор стальной дисковый поворотный межфл. Ду 50 Ру16
	шт.
	2

	47
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм
	компл
	4

	48
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 350 мм (Гильзы)
	км
	0,002

	49
	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 300 мм
	шт
	4

	50
	Присоединение трубопровода номинальным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы: 219 мм
	присоединение
	2

	51
	Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 219 мм
	100 м
	0,1346

	52
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (обратная установка)
	100 м
	0,07

	53
	Регулировка водяной тепловой сети с количеством зданий: до 30 шт.
	сеть
	1


	Ведомость объёмов работ № 4 

по замене участка наружной тепловой сети от ТК7 до ТК6 
по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск

	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	3
	4
	5

	Раздел 1. Земляные работы

	1
	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии
	100 м
	1,881

	2
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
	100 м3
	0,27315

	3
	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании
	100 м
	0,55

	4
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	3,7505

	5
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	т
	70

	6
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 55 км
	т
	73,7505

	7
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2
	100 м3
	0,04

	8
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2
	1000 м3
	0,0409725

	9
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 55 км
	т
	73,7505

	10
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 (песок)
	1000 м3
	0,0409725

	11
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2
	1000 м3
	0,1

	12
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3
	0,0526

	13
	Подвешивание коробов подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов: до 0,4 м2
	м
	3

	14
	Водоотлив: из траншей
	100 м3
	0,678537

	15
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3
	2,0031

	16
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3
	0,079725

	17
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3
	0,033

	18
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3
	0,33

	19
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3
	0,10926

	20
	Планировка участка: механизированным способом
	100 м2
	2,6

	21
	Планировка участка: вручную
	100 м2
	0,1315

	Раздел 2. Участок от ТК 7 до ТК6

	22
	Демонтаж плит перекрытий тепловых камер площадью: свыше 1 до 5 м2 
	100 шт
	0,01

	23
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 250 мм (Д.219 мм)
	100 м
	1,821

	24
	Погрузка в автотранспортное средство: трубы металлические (погрузка и разгрузка с применением автомобильных кранов)
	т
	5,739

	25
	Перевозка грузов I класса автомобилями-трубоплетевозами грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 55 км
	т
	5,739

	26
	Разгрузка с автотранспортного средства: трубы металлические (погрузка и разгрузка с применением автомобильных кранов)
	т
	5,739

	27
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	1,36

	28
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	т
	47

	29
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 55 км
	т
	48,36

	30
	Очистка непроходных каналов: от мокрого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м
	м3
	29,315

	31
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	1,6985

	32
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	т
	54

	33
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 55 км
	т
	55,6985

	34
	Прокладка в канале стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) диаметром: 219 мм
	км
	0,1821

	35
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной
	100 м
	0,9105

	36
	Сварка труб, труб и фасонных частей, труб и стартовых компенсаторов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 219 мм
	100 стыков
	0,2

	37
	Установка неподвижных опор, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 219 мм
	10 шт
	0,1

	38
	НЩО  219х6,0/315-16-160 ППУ-ПЭ
	шт.
	1

	39
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой (плиты перекрытий каналов)
	100 м2
	3,1806

	40
	Праймер битумный  16кг/21,5 л
	шт.
	8

	41
	Устройство плит перекрытий тепловых камер площадью: свыше 1 до 5 м2 
	100 шт
	0,01

	42
	Устройство плит перекрытий каналов площадью: свыше 1 до 5 м2
	100 шт
	0,31

	43
	Изоляция стыков труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), неразъемными муфтами мастичной комплектации методом заливки, диаметром: 219 мм
	10 стыков
	2

	44
	Установка переходов, промежуточных и концевых элементов с кабелем вывода, металлической заглушки изоляции, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 219 мм
	10 шт
	0,4

	45
	Концевой элемент 219/315 ППУ-ПЭ с мет.заглушкой
	шт.
	4

	46
	Установка отводов стальных, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 219 мм
	10 шт
	0,4

	47
	Установка фасонных частей стальных сварным соединением с трубопроводом отводы, колена, патрубки и переходы диаметром: свыше 200 до 250 мм
	10 шт
	0,2

	48
	Установка компенсаторов сильфонных, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 219 мм
	10 шт
	0,2

	49
	Компенсатор сильфонный СКУ-1 219/315
	шт
	2

	50
	Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 250 мм
	100 шт
	0,04

	51
	Лист стальной 250х250х6
	шт.
	4

	52
	Демонтаж заглушек диаметром трубопроводов: до 250 мм 
	100 шт
	0,04

	53
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 200 мм
	компл
	2

	54
	Затвор стальной дисковый поворотный межфл. Ду 200 Ру16
	шт.
	2

	55
	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 20 мм 
	шт
	2

	56
	Установка манометров: с трехходовым краном
	компл
	2

	57
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм
	компл
	4

	58
	Бобышки, штуцеры на номинальное давление: до 10 МПа
	100 шт
	0,04

	59
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 350 мм (Гильзы)
	км
	0,002

	60
	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 300 мм
	шт
	4

	61
	Присоединение трубопровода номинальным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы: 219 мм
	присоединение
	2

	62
	Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 219 мм
	100 м
	1,821

	63
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (обратная установка)
	100 м
	0,55

	64
	Регулировка водяной тепловой сети с количеством зданий: до 30 шт.
	сеть
	1


	Ведомость объёмов работ № 6

по замене участка наружной тепловой сети от ТК57А до ТК54А
по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск

	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	3
	4
	5

	Раздел 1. Земляные работы

	1
	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии
	100 м
	0,04

	2
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
	100 м3
	0,06

	3
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	1

	4
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	т
	15,2

	5
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 55 км
	т
	16,2

	6
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2
	100 м3
	0,03

	7
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2
	1000 м3
	0,1191771

	8
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 55 км
	т
	214,51878

	9
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 (песок)
	1000 м3
	0,1191771

	10
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3
	0,3

	11
	Подвешивание коробов подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов: до 0,4 м2
	м
	3

	12
	Водоотлив: из траншей
	100 м3
	2,50923

	13
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3
	5,6751

	14
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3
	0,4

	15
	Песок природный для строительных работ I класс, средний
	м3
	44

	16
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3
	0,130253

	17
	Песок природный для строительных работ I класс, средний
	м3
	143,2783

	18
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3
	0,227004

	19
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3
	3,53657

	20
	Планировка участка: механизированным способом
	100 м2
	5,5

	21
	Планировка участка: вручную
	100 м2
	0,2

	Раздел 2. Участок от ТК 57А до ТК54А

	22
	Демонтаж плит перекрытий тепловых камер площадью: свыше 1 до 5 м2 
	100 шт
	0,01

	23
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 300 мм
	100 м
	3,7834

	24
	Погрузка в автотранспортное средство: трубы металлические (погрузка и разгрузка с применением автомобильных кранов)
	т
	17,8584

	25
	Перевозка грузов I класса автомобилями-трубоплетевозами грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 55 км
	т
	17,8584

	26
	Разгрузка с автотранспортного средства: трубы металлические (погрузка и разгрузка с применением автомобильных кранов)
	т
	17,8584

	27
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	3,8

	28
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	т
	96,04

	29
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 55 км
	т
	99,84

	30
	Демонтаж задвижек диаметром: до 300 мм
	шт
	2

	31
	Очистка непроходных каналов: от мокрого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м
	м3
	58,751

	32
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	4

	33
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	т
	107,6829

	34
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 55 км
	т
	111,6829

	35
	Прокладка в канале стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) диаметром: 219 мм
	км
	0,37834

	36
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной 
	100 м
	1,8917

	37
	Сварка труб, труб и фасонных частей, труб и стартовых компенсаторов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 219 мм
	100 стыков
	0,38

	38
	Устройство плит перекрытий каналов площадью: свыше 1 до 5 м2 (плиты перекрытия тепловых камер)
	100 шт
	0,01

	39
	Изоляция стыков труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), неразъемными муфтами мастичной комплектации методом заливки, диаметром: 219 мм
	10 стыков
	3,8

	40
	Установка переходов, промежуточных и концевых элементов с кабелем вывода, металлической заглушки изоляции, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 219 мм 
	10 шт
	0,4

	41
	Концевой элемент 219/315 ППУ-ПЭ с мет.заглушкой
	шт.
	4

	42
	Установка отводов стальных, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 219 мм
	10 шт
	0,2

	43
	Установка фасонных частей стальных сварным соединением с трубопроводом отводы, колена, патрубки и переходы диаметром: свыше 200 до 250 мм
	10 шт
	0,4

	44
	Установка компенсаторов сильфонных, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 219 мм
	10 шт
	0,2

	45
	Компенсатор сильфонный СКУ-1 219/315
	шт
	2

	46
	Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 250 мм (временные)
	100 шт
	0,04

	47
	Лист стальной 250х250х6
	шт.
	4

	48
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 300 мм
	компл
	2

	49
	Затвор стальной дисковый поворотный межфл. Ду 300 Ру16
	шт
	2

	50
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм 
	компл
	2

	51
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм
	компл
	4

	52
	Бобышки, штуцеры на номинальное давление: до 10 МПа
	100 шт
	0,04

	53
	Установка манометров: с трехходовым краном
	компл
	2

	54
	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 20 мм
	шт
	2

	55
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 350 мм (Гильзы)
	км
	0,002

	56
	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 300 мм
	шт
	4

	57
	Присоединение трубопровода номинальным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы: 219 мм
	присоединение
	2

	58
	Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 219 мм
	100 м
	3,7834

	59
	Регулировка водяной тепловой сети с количеством зданий: до 30 шт.
	сеть
	1

	60
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом
	100 м2
	8

	61
	Планировка участка: вручную
	100 м2
	0,3

	62
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	100 м2
	8

	63
	Демонтаж. Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (Прим.)
	100 шт
	0,06

	64
	Демонтаж. Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м (Прим.)
	10 шт
	0,4

	65
	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание
	100 шт
	0,06

	66
	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м
	10 шт
	0,4
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