ДОГОВОР № 35-26-ЕП

г. Выборг                                                                                                                  «25» августа  2026 г.
        Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго», в лице генерального директора Кривоноса А.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Рогачёв Андрей Андреевич именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется в установленный Договором срок по заданию Заказчика выполнить  работы по замене участка тепловой сети  от ТК-1 до ТК-2 в пос. Тарасово, Полянского сельского поселения,Выборгского муниципального района, Ленинградской области,  в соответствии с техническим заданием.
В соответствии с условиями настоящего договора, Заказчик обязуются принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором сумму.
1.2. Объемы строительных работ, выполняемых Подрядчиком,  определены Заказчиком в техническом задании, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

2. Цена договора
2.1. Цена договора составляет 1 227 467руб.57коп. (Один миллион двести двадцать семь тысяч четыреста шестьдесят семь рублей  57 копеек), НДС не облагается.
2.2. В цену работы, указанную в Договоре, включаются компенсация издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

3. Условия платежа
3.1. Форма оплаты – безналичный расчет.
3.2. Заказчик производит предоплату в размере 50 % от общей цены договора после подписания договора в течение 10 календарных дней. 
3.3. Окончательная оплата производится Заказчиком течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. 
3.4. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4. Сроки исполнения обязательств

4.1. Срок выполнения работ: 10 (десять) календарных дней с момента заключения договора, при условии, если Подрядчик не завершит работы ранее указанного срока.
4.2. Срок действия договора: с момента подписания и до исполнения всех обязательств сторон друг перед другом.

5. Права и обязанности сторон
5.1. Подрядчик обязан:
5.1.1. Своими  силами и средствами выполнить и сдать работы Заказчику в согласованных объемах и с надлежащим качеством. Работы выполнить в соответствии с техническим заданием и сдать эти работы с качеством, соответствующим  требованиям СНиП, ГОСТ и др. нормативных документов, с предоставлением совместно с актом выполненных работ Заказчику документов, предусмотренных настоящим договором.
5.1.2. Поставить на строительную площадку необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия и осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение до выполнения работ.
 Самостоятельно обеспечивать сохранность материалов и оборудования и нести риск их случайной гибели или случайного повреждения. 
5.1.3. Предъявлять Заказчику выполненные работы. При сдаче результатов выполненных работ Подрядчик предоставляет Заказчику подписанные и надлежащим образом оформленные со своей стороны акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, акты на скрытые работы, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счета-фактуры.
В случае мотивированного отказа Заказчика от приёмки работ Сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения, но не более 3-х дней. Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки за счет собственных средств 
5.1.4. При выполнении скрытых работ Подрядчик обязуется в день, предшествующий окончанию данных работ, вызвать представителя Заказчика для составления акта на скрытые работы
5.1.5. Самостоятельно обеспечивать на строительной площадке выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время проведения работ, соблюдать правила электробезопасности, промышленной и экологической безопасности, санитарно-эпидемиологической безопасности при выполнении работ и нахождении на территории Заказчика, а также мероприятий по охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.
     Нести ответственность за организацию и выполнение мероприятий по охране труда на своих участках работы, за соответствующую квалификацию персонала и соблюдение им правил техники безопасности и инструкций по охране труда.
5.1.6. Обеспечивать содержание и уборку строительной площадки  и прилегающей непосредственно к ней территории.
5.1.7. Обеспечить безопасность дорожного движения и ограждение мест производства работ согласно требований «Инструкции по организации движения и ограждении мест производства дорожных работ» ВСН 37-84. К выполнению работ приступать после полного обустройства места производства работ всеми необходимыми временными дорожными знаками и ограждениями. 
5.1.8 .Самостоятельно нести ответственность за нарушение «Правил производства земляных и строительных работ, прокладки и переустройства инженерных сетей и коммуникаций на территории города Выборга», за невыполнение требований по организации безопасного дорожного движения и ограждения мест производства работ и возмещать Заказчику убытки, причиненные вследствие нарушения данных правил.
5.1.9.Подрядчик обязуется оформлять разрешения на производство земляных работ, предусмотренных настоящим договором.
Подрядчик самостоятельно производит окончательное согласование производства работ со всеми владельцами смежных инженерных коммуникаций в месте производства работ.
5.1.10. После завершения выполнения порученных работ сдавать работы по благоустройству территории, в объеме, предусмотренном сметной документацией, административно-технической инспекции по акту приемки выполненных работ по восстановлению благоустройства. 
Подрядчик несет ответственность за соблюдение сроков действия разрешения на производство работ. 
[bookmark: _ref_21830078]5.1.12. Подрядчик обязан отвечать на письменные запросы Заказчика о предоставлении сведений и документов в течение 1 рабочего дня после получения запросов.
5.1.13. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и иного предоставленного Заказчиком имущества несет Подрядчик.

5.2. Подрядчик вправе:
[bookmark: _ref_30471657]5.2.1. Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, если нарушение Заказчиком обязанностей по Договору препятствует исполнению Договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что указанные обязанности не будут исполнены в установленный срок (ст. 328 ГК РФ).
5.3. Заказчик обязан:
5.2.12. Оплатить Подрядчику работу, предусмотренную п.1 настоящего договора в размерах и сроки, установленные п.2 и п.3 договора.
5.2.2. Осуществить приемку законченных работ на объекте.
5.4. Заказчик вправе:
5.4.1. В любое время проверять ход и качество выполняемой Подрядчиком работы, не вмешиваясь в его деятельность.
[bookmark: _ref_21830077]Данный контроль Заказчик вправе осуществлять в следующих формах:
- посредством запроса у Подрядчика сведений и документов;
- путем непосредственного осмотра и проверки выполняемой работы.
5.4.2. Если при проведении осмотра и проверки выполняемой работы Заказчиком выявлены нарушения, стороны составляют и подписывают акт, в котором должны быть отражены эти нарушения.
5.4.3. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков либо требовать с Подрядчика уплаты неустойки согласно п. 6.1 Договора.
5.4.4. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и в случае неисполнения Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
[bookmark: _ref_21960635]5.4.5. Заказчик осуществляет проверку качества результата работы после его принятия. Заказчик вправе предъявлять требования по всем недостаткам результата работы, выявленным в ходе такой проверки, включая явные недостатки.

6. Ответственность сторон
6.1. За нарушение сроков выполнения работ (п.4.1 Договора) Заказчик вправе требовать с Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 (одна десятая) процентов от стоимости не выполненных в срок работ за каждый день просрочки.
6.2. За нарушение сроков оплаты (п.3 Договора) Подрядчик вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 (одна десятая) процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 3% от неуплаченной цены договора.
6.3.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору, он возмещает Заказчику убытки. Заказчик вправе потребовать взыскания с Подрядчика убытков в полной сумме сверх неустойки (штрафная неустойка).
6.4. В случае нарушения сроков выполнения работ п. 4.1  и п. 5.1.3. Договора, Заказчик вправе незамедлительно  расторгнуть Договор с Подрядчиком в одностороннем порядке.
6.5.Если Подрядчик после завершения работ по договору оставит на строительной площадке материалы, в том числе строительный мусор, то Заказчик вправе задержать подписание акта выполненных работ до даты освобождения Подрядчиком строительной площадки.
6.6. В случае просрочки устранения выявленных недостатков в выполненной работе Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком пени в размере 0,1 % цены работы за каждый день просрочки
6.7. Оплата неустойки не освобождает от исполнения  обязательств или устранения нарушений.
6.8. За неисполнение либо некачественное исполнение принятых на себя обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
6.9. Подрядчик, который в нарушение условий Договора привлек к его исполнению субподрядчика, несет ответственность за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении Договора.
[bookmark: _ref_30471655]6.10. Подрядчик несет ответственность за не сохранность материала или иного имущества Подрядчика, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением Договора.
6.12. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.
6.13. В случае нарушения Заказчиком обязательств по Договору Подрядчик вправе требовать возмещения только реального ущерба. Упущенная выгода не возмещается.

7. Действие неодолимой силы
7.1. Если иное не предусмотрено законом, сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по Договору,  несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами, подлежат рассмотрению в арбитражном суде г. Санкт-Петербурга в установленном законодательством порядке.
[bookmark: _ref_22867809]8.2. До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, считающая, что ее права нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию.
8.3. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и в течение 10 дней направить письменный мотивированный ответ другой стороне.
[bookmark: _ref_22867812]8.4. В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом заинтересованная сторона вправе обратиться в суд.

9. Порядок изменения и дополнения договора
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны тремя сторонами.
9.2. Досрочное расторжение договора может осуществляться по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным Договором и действующим на территории Российской Федерации законодательством, с возмещением понесенных убытков.
9.3. Заказчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:
- задержка Подрядчиком хода выполнения работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в договоре, увеличивается более чем на один месяц.
- снижение качества работ, предусмотренных проектом, в результате нарушения Подрядчиком условий договора.
9.4. Подрядчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:
-при остановке Заказчиком выполнения работ по причине, не зависящей от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц.
- утраты Заказчиком возможности дальнейшего финансирования строительства.
9.5. При расторжении договора по соглашению сторон незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном совместно. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.

10. Прочие условия
10.1. Срок гарантии устанавливается на 24 месяца с момента подписания сторонами акта выполненных работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц.
10.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.
10.3. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.
10.4. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.
10.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик вправе самостоятельно составить соответствующий акт.
10.6. Подрядчик не имеет права продать или передать проектную документацию по объекту или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения  Заказчика.
10.7. Ущерб, нанесенный в результате работ третьему лицу, по вине Подрядчика компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика – Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.
10.8. После завершения работ Подрядчик обязан восстановить нарушенное в результате проведения работ покрытие тротуаров, дорожных покрытий, зеленой зоны.
10.9. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

11. Перечень приложений
Приложение № 1 – Калькуляция стоимости работ.
Приложение № 2- Техническое задание
12. Юридические адреса и платежные реквизиты:

	Подрядчик:

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ Рогачёв Андрей Андреевич, 
ИНН 470420026896, 188918, Ленинградская область, р-н Выборгский, гп Советский, ул Советская, д. 53, кв. 110
Номер счета: 40802810028580001504,
к/сч 30101810145250000411
 БИК 044525411
Банк: ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА
ВТБ (ПАО)
	Заказчик:

АО «Выборгтеплоэнерго»
Адрес юридический: 
188800, г. Выборг, Ленинградская обл., 
ул. Сухова д.2
Тел.\факс (81378)26587; 21483
ИНН4704062064КПП 470401001
р/с  40702810055390000440
в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк
России» г. Санкт-Петербург
БИК 044030653
к/с 30101810500000000653
ОГРН 1054700176893  ОКПО 75115131



	ИП Рогачев А.А.

__________________ Рогачев А.А.
М. П.

	
	АО «Выборгтеплоэнерго»
Генеральный директор
__________________ Кривонос А.В.
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Приложение № 1 к договору № 35-26-ЕП от «20» августа 2026 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Заказчик: АО «Выборгтеплоэнерго»
1. Предмет закупки, начальная (максимальная) цена.
1. Предметом данной закупки является выполнение работ по замене  участка тепловой сети, трубой в ППУ-П изоляции Ду 150мм. на трубу с Ду80мм. от ТК-1 до ТК-2 ( частично) с длиной участка  подземной канальной перекладки -58 м/пог с последующим восстановлением покрытия канала ж/б плитами в пос. Тарасово, Полянского сельского поселения, Выборгского муниципального района, Ленинградской области.  
[bookmark: _GoBack]2. Начальная (максимальная) цена контракта составляет – 1 227 467руб.57коп. (Один миллион двести двадцать семь тысяч четыреста шестьдесят семь рублей  57 копеек).
                          Цели и правовое основание для проведения закупки.
1. Целью закупки является проведение работ по замене участка тепловой сети  от ТК-1 до ТК-2 в пос. Тарасово, Полянского сельского поселения, Выборгского муниципального района, Ленинградской области. 
2. Основанием для проведения закупки является естественный эксплуатационный износ тепловой сети и утверждённая производственная программа АО «Выборгтеплоэнерго» на 2026 год.
                          3.  Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.
 1. Место выполнения работ (объект):пос. Тарасово, Полянского сельского поселения, Выборгского муниципального района, Ленинградской области.

2. Срок выполнения работ: в один этап – 10 (десять) календарных дней с момента заключения договора, при условии, если Подрядчик не завершит работы ранее указанного срока.
  4. Требования к качеству, техническим характеристикам, условиям выполнения работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика.
1. Выполнение всех видов работ должно осуществляться в соответствии с действующими нормативными документами, в том числе:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
- СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;
- СП 74-13330-2012 «Тепловые сети»;
- СП 41-105-2002 «Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке;
- СП 45.1330-2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;
- СП28.13330.2019 «Защита строительных конструкций от коррозии»;
- СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
 Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с проектом производства работ и календарным графиком, утверждённым Заказчиком.
 2. Подрядчику необходимо представить приказы о назначении ответственных за: производство работ, пожарную безопасность, охрану труда. Подрядчику необходимо наличие ответственного ИТР за проведение работ: специалиста в области строительного производства, внесённого в реестр НОССТРОЙ. 
3. До начала производства работ необходимо:
     3.1.  предоставить на согласование с заказчиком график производства работ.
     3.2.  получение разрешений и согласований, необходимых для производства работ;    
     3.3. получить технические условия на подключение силового оборудования и освещения (при необходимости). Монтаж точки подключения силового оборудования и освещения выполнить материалами и техническим персоналом подрядчика.

4. В процессе производимых работ необходимо производить фото-, видеофиксацию ремонтных работ: до начала ремонтных работ, этапы ремонта, скрытые работы, объект после завершения работ и вывоза мусора. Работы производить поэтапно. Переход к следующему этапу производится после согласования с Заказчиком и подписания акта скрытых работ. 
- При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить высокое качество работ за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, а также использования товаров, инженерного оборудования, инструментов, производственной базы, отвечающих технологиям выполнения указанных видов работ, предоставления сертификатов, разрешений на применение используемых материалов, соблюдения гарантий по качеству исполнения работ и поставляемых товаров и конструкций.
 
- Подрядчик самостоятельно обеспечивает охрану своей техники, материалов и результатов работ.
- Подрядчик в ходе выполнения работ обязан сохранить в работоспособном состоянии существующее оборудование и существующие сети. В случае повреждения указанного оборудования и сетей восстановить работоспособность в полном объеме за счет собственных средств.
- Подрядчик в процессе и после окончания работ производит очистку территории работ от строительного мусора и проводит комплекс мероприятий по восстановлению благоустройства (если таковое предусмотрено сметными расчётами).
- Подрядчик после окончания работ передаёт Заказчику пакет исполнительной документации в сброшюрованном виде с текстовыми и графическими материалами с учётом требований приказа Минстроя России № 344/пр: два экземпляра на бумажном носителе и один экземпляр в электронном формате (PDF, DWG).
5. Охрана труда и техника безопасности:
- Во время выполнения работ Подрядчик самостоятельно и за свой счёт обеспечивает себя спецодеждой, инвентарём, местом для размещения сотрудников.
 - Подрядчик обязан соблюдать правила охраны труда и техники безопасности и несёт ответственность за их соблюдение при выполнении работ повышенной опасности.
  6. Пожарная безопасность:
Обеспечение пожарной безопасности осуществляется за счёт соблюдения требований соответствующих нормативов по соблюдению возгораемости, огнестойкости в соответствующих условиях.
Необходимо выполнять меры предосторожности при проведении работ с легковоспламеняющимися жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами, оборудованием.
В случае обнаружения пожара сообщить о нём в подразделение пожарной охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.
На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения. 
Ответственность за пожарную безопасность, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение его средствами пожаротушения несёт руководитель подрядной организации.
7.       Охрана окружающей природной среды.
Наблюдение за состоянием окружающей среды на объекте накопления строительных отходов производится визуально ответственным за охрану окружающей среды организацией, производящей работы. 
Образование и сбор бытовых отходов, образующихся при проведении работ на объекте, производить ежедневно в закрытые ёмкости на открытой площадке, с последующим их вывозом на лицензированное предприятие по размещению отходов. 
5. Требования к сроку и (или) объему предоставления
гарантии качества работ
1. Подрядчик гарантирует, что результат выполненных работ полностью соответствует стандартам и требованиям.
2. Срок гарантии качества работ устанавливается 36 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке всех выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.  
3. Гарантии качества распространяются на все применённые материалы, конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком.
4. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока. Устранение всех обнаруженных в ходе эксплуатации объектов недостатков в выполненных работах в течение гарантийного срока производится Подрядчиком своими силами и за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Объем предоставления гарантий качества включает в себя: безвозмездное устранение Подрядчиком недостатков в срок, установленный заказчиком, возмещение понесенных заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц.
5. Гарантийный срок исчисляется вновь с момента подписания Сторонами акта приема- сдачи выполненных работ по устранению недостатков.
6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, для составления соответствующего акта по фиксированию дефектов, недоделок и их характере.
6.  Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью: 
Приложение №1 - Ведомость объёмов работ.  
     Приложение №2- Перечень материалов Заказчика, передаваемых в монтаж.
     Приложение №3 – схема участка замены сети
                                                                                                                             Приложение №1
	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 

	Замена участка ТС от ТК1 до ТК2 (подземная часть) L - 60 м.п. (в 2-х трубном изм.)

	Ленинградская область, Выборгский район,п. Тарасово.

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	Демонтаж верхних лотковых элементов непроходных каналов.
	м3
	10,15
	 

	2
	Очистка непроходных каналов: от мокрого ила и грязи при снятых трубах.
	м3
	6,5
	 

	3
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	1т груза
	8,36
	 

	4
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1т груза
	33,135
	 

	5
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 71 км
	1т груза
	33,435
	 

	6
	Демонтаж плит перекрытий тепловых камер.
	шт
	2
	 

	7
	Демонтаж прокладки в канале стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) диаметром: 159 мм
	км
	0,116
	 

	8
	Демонтаж задвижек диаметром: 150 мм
	шт
	2
	 

	9
	Погрузка в автотранспортное средство: трубы металлические (погрузка и разгрузка с применением автомобильных кранов)
	1т груза
	2,214
	 

	10
	Размещение и утилизация строительного мусора на Полигоне
	м3
	16,65
	 

	Раздел 2. Земляные работы.

	11
	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» в отвал. 
	м3
	82,3337
	 

	12
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором 
	м3
	280,8
	 

	13
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 71 км
	1т груза
	491,4
	 

	14
	Разработка грунта вручную в траншеях 
	м3
	13,05
	 

	15
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	м3
	14,036
	 

	15.1
	Песок природный для строительных работ I класс, средний
	м3
	15,4396
	 

	16
	Засыпка вручную траншей песком.
	м3
	28,08
	 

	16.1
	Песок природный для строительных работ I класс, средний
	м3
	30,888
	 

	17
	Обратная засыпка траншей грунтом.
	м3
	141,2037
	 

	18
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
	м3
	141,2037
	 

	19
	Водоотлив: из траншей
	м3
	12,3
	 

	Раздел 3. Монтажные работы.

	20
	Прокладка в канале стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) диаметром: 89 мм
	км
	0,116
	 

	20.1
	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 89 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм
	м
	120
	материал заказчика

	21
	Установка отводов стальных, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 89 мм
	шт
	6
	 

	21.1
	Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой  оболочке, наружный диаметр стальной трубы 89 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм
	шт
	6
	материал заказчика

	22
	Сварка труб, труб и фасонных частей, труб и стартовых компенсаторов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 89 мм
	стыков
	12
	 

	23
	Изоляция стыков труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), неразъемными муфтами мастичной комплектации методом заливки, диаметром: 89 мм
	стыков
	12
	 

	23.1
	Комплект для изоляции сварного стыка труб с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, с полиэтиленовой муфтой длиной 500 мм, наружный диаметр стальной трубы 89 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм
	компл
	12
	материал заказчика

	24
	Установка фасонных частей стальных сварным соединением с трубопроводом отводы, колена, патрубки и переходы диаметром: до 100 мм
	шт
	4
	 

	24.1
	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм
	шт
	2
	материал заказчика

	24.2
	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 159х89 мм
	шт
	2
	материал заказчика

	25
	Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 89 мм
	м
	116
	 

	26
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 80 мм
	компл
	2
	 

	26.1
	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 89 мм
	шт
	2
	материал заказчика

	26.2
	Паронит,Болты с гайками и шайбами,фланцы стальные Ду89 мм
	компл.
	2
	материал заказчика

	27
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 250 мм
	км
	0,0008
	 

	27.1
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 6 мм
	м
	0,808
	 

	28
	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 150 мм
	м
	0,8
	 

	29
	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: свыше 100 до 200 мм
	шт
	4
	 

	30
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: до 50 мм-25 мм
	шт
	2
	 

	31
	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 25 мм
	шт
	2
	 

	31.1
	Кран шаровой муфтовый для воды, диаметр 25 мм
	шт
	2
	материал заказчика

	32
	Устройство плит перекрытий тепловых камер.(б/у)
	шт
	2
	 

	33
	Покрытие труб, проложенных в траншее: лентой сигнальной
	м
	58
	 

	33.1
	Ленты сигнальные из полиэтилена высокого давления «Внимание теплосеть», фон белый, надпись красная, ширина 200 мм, толщина 0,2 мм
	м
	60
	 

	34
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, номинальный диаметр: свыше 50 до 100
	стык
	12
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


                                                                                                       
	
	
	
	
	


                                                                                                                              Приложение №2
                                                                                                           
             Перечень материалов, передаваемых подрядчику в монтаж
		№п/п
	Наименование материала
	Ед.изм.
	Кол-во
	

	1
	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 89 мм
	Шт
	2
	

	2
	Комплект для изоляции сварного стыка труб с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, с полиэтиленовой муфтой длиной 500 мм, наружный диаметр стальной трубы 89 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм,
	Компл
	12
	

	3
	  Кран шаровой муфтовый для воды, диаметр 25 мм,
	Шт
	2
	

	4
	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм
	Шт
	2
	

	[bookmark: _Hlk238046236]5
	Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой  оболочке, наружный диаметр стальной трубы 89 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм, 
	Шт
	6
	

	6
	Паронит,Болты с гайками и шайбами,фланцы стальные Ду89 мм
	Компл

	2

	

	[bookmark: _Hlk238042036]7
	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 159х89 мм
	Шт

	2
	

	8
	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 89 мм, наружный диаметр изоляции 250 м
	М.пог.
	120
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