ДОГОВОР №  66 - 24 - ЕП
г. Выборг                                                                                                           "14" июня 2024 г.
 Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго», в лице и. о. генерального директора Вилкова С.М., действующего на основании приказа № 175 от 10.06.2024 г., именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Выборгский Водоканал» в лице генерального директора Трифанова Е.А., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
0. Предмет договора

    1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство на выполнение  работ по  ремонту участка наружной тепловой сети от точки врезки в тепловой камере ТК нов. (в месте пересечения улиц Мира и Репина) до ввода в здание, расположенное  по адресу: ул. Мира, д. 18, г. Выборг, Ленинградская область,  с восстановлением асфальтобетонного покрытия после завершения работ. 
1.2. Объём работ, указанных в п. 1.1. определяется Техническим заданием (Приложение №1).
    1.3. Работы выполняются силами и средствами Подрядчика.

0. Срок действия договора

2.1. Договор  вступает в  действие с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
0. Стоимость работ и расчеты

3.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет 2 493 239 рублей 42  копейки (Два миллиона четыреста девяносто три тысячи двести тридцать девять рублей 42 копейки), НДС не облагается.
Форма оплаты – безналичный расчет.
    3.2.  Заказчик перечисляет Подрядчику  аванс согласно представленному Подрядчиком счету в размере 50 % стоимости работ.
	Окончательная оплата заказчиком выполненных работ производится в срок не более 
15-ти рабочих дней со дня подписания акта приёмки-сдачи работ.
3.3. Стоимость работ, указанная в п. 3.1. включает в себя компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, стоимость всех выполняемых Подрядчиком работ, налоги и пошлины, иные обязательные платежи и расходы, связанные с исполнением Подрядчиком обязательств по Договору.
3.4. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.5. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет, несет Подрядчик.
0. Сроки выполнения работ

   4.1. Срок  выполнения работ: в два этапа.
- 1 этап - строительно-монтажные работы завершить до  25.07.2024 г.; 
- 2 этап – прочие работы до 01.08.2024 г., при условии, если Подрядчик не завершит работы ранее указанного срока. 

                                             5. Обязательства сторон.
5.1 Заказчик обязуется:
- осуществить допуск персонала Подрядчика на работы в соответствии с требованиями СНиП, ПТБ, ППБ;
- произвести оплату в соответствии с п. 3 настоящего Договора.
5.2. Подрядчик обязуется:
- приступить к выполнению работ с момента подписания настоящего договора.
- произвести указанные работы за свой риск и с надлежащим качеством в соответствии с техническими нормами, требованиями Правил и настоящим Договором.
- обеспечить  Заказчику  беспрепятственный  доступ  к  работам  для проверки хода и качества их исполнения;
- сообщить Заказчику о готовности результата работы к приемке, подготовить к согласованному сроку оригиналы документов, предусмотренных п. 3.3 настоящего договора и участвовать в сдаче-приемке выполненных работ, а также в течение 1 рабочего дня передать Заказчику подписанный акт выполненных работ;
- соблюдать требования законов и иных правовых актов об охране окружающей среды и промышленной безопасности при выполнении работ, указанных в соответствии с действующим законодательством.
- подрядчик несёт ответственность за сохранность любого имущества Заказчика, оказавшегося в его ведении в связи с исполнением настоящего договора, а также за его повреждение или утрату.
- соблюдать Правила внутреннего Трудового распорядка и техники безопасности, действующие на территории Заказчика.
- не разглашать конфиденциальную информацию о Заказчике третьим лицам без соответствующего разрешения Заказчика. Конфиденциальной информацией являются: результаты работ, а также документы и иные данные, предоставленные Заказчиком Подрядчику при выполнении работ по настоящему Договору, промежуточные материалы, разработанные Подрядчиком при исполнении Договора и содержащие такие данные,
- безвозмездно устранять по требованию Заказчика и в согласованные с Заказчиком сроки все выявленные недостатки относительно качества, полноты выполнения, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий настоящего Договора, ухудшающее качество работ.

5.3. Заказчик имеет право:
- осуществлять текущий контроль за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком Работ, не вмешиваясь при этом в его профессиональную деятельность,
- не оплачивать Работы, выполненные Подрядчиком без задания Заказчика.
5.4. Подрядчик имеет право:
- требовать полной оплаты по Договору при полной и надлежаще выполненной работе;

6. Гарантия.

6.1. Гарантийный срок на произведенные Подрядчиком в соответствии с настоящим договором работы устанавливается равным 36 месяцам с даты подписания Заказчиком акта выполненных работ.
6.2. Если в период гарантийной эксплуатации, обнаружатся дефекты, которые препятствуют нормальной эксплуатации, Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в дополнительно согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения неисправностей.
6.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.
6.4. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.
6.5. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.
6.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик вправе самостоятельно составить соответствующий акт.
6.7. Ущерб, нанесенный в результате работ третьему лицу, по вине Подрядчика компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика – Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.

7. Особые условия

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами, во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором применяются нормы законодательства РФ.
7.2.  Все приложения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью.
7.3.  Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются Арбитражным судом СПб и ЛО в установленном порядке.
7.4. Претензионный порядок разрешения споров обязателен. 
7.5.  Досрочное расторжение договора может осуществляться по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным Договором и действующим на территории Российской Федерации законодательством, с возмещением понесенных убытков.
7.6. При расторжении договора по соглашению сторон незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном совместно. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.
7.7. Настоящий договор действует со дня  подписания и до полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.
7.8. В случае изменения реквизитов, стороны обязуются в течение 1 календарного дня письменно уведомить друг друга о внесенных изменениях.

8. Приложение к договору
К договору прилагаются:
8.1. Техническое задание (Приложение № 1).

1. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

	ЗАКАЗЧИК:
АО «Выборгтеплоэнерго»
188800, г. Выборг, Ленинградская обл., 
ул. Сухова д.2
Тел.\факс (81378)26587; 21483
ИНН 4704062064 КПП 470401001
р/с 40702810055390000440
в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк
России» г. Санкт-Петербург
БИК 044030653
к/с 30101810500000000653
ОГРН 1054700176893  ОКПО 75115131 
И. о. Генерального директора
АО «Выборгтеплоэнерго»
_________________ С.М. Вилков
	ПОДРЯДЧИК:
ООО «Выборгский Водоканал»
188800 г. Выборг, ул. Куйбышева, д.10,
помещение 34
Тел. 8-961-811-57-37
ИНН 4704103391 КПП 470401001
р/с 40702810001590014872
в Ф-Л СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 
ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"
БИК 044030795
к/с 30101810540300000795
ОГРН 1184704004077  ОКПО 28008090 
Генеральный директор
ООО «Выборгский Водоканал»
_________________ Е.А. Трифанов






Приложение № 1
к договору № 66 – 24 – ЗП от «14»июня 2024г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Заказчик: АО « Выборгтеплоэнерго»
1. Предмет закупки, начальная (максимальная) цена.
											 
1. Предметом данной закупки является выполнение  работ по  ремонту участка наружной тепловой сети от точки врезки в тепловой камере ТК нов. (в месте пересечения улиц Мира и Репина) до ввода в здание, расположенное  по адресу: ул. Мира, д. 18, г. Выборг, Ленинградская область,  с восстановлением асфальтобетонного покрытия после завершения работ. 
2. Начальная (максимальная) цена контракта составляет –  2 493 239 рублей 42  копейки (Два миллиона четыреста девяносто три тысячи двести тридцать девять рублей 42 копейки), НДС не облагается.
                                             2. Цели и правовое основание для проведения закупки.
1. Целью закупки является проведение работ по ремонту участка наружной тепловой сети от точки врезки в тепловой камере ТК нов. (в месте пересечения улиц Мира и Репина) до ввода в здание, расположенное  по адресу: ул. Мира, д. 18, г. Выборг, Ленинградская область.
2. Основанием для проведения закупки является оптимизация технологических решений.

                      3. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.
1. Место выполнения работ (объект): на пересечении улиц Мира и Репина, и здание, расположенное  по адресу: ул. Мира, д. 18, г. Выборг, Ленинградская область.
2. Приступить к началу производств работ с даты подписания договора на производство работ
3. Срок выполнения работ в два этапа.
- 1 этап - строительно-монтажные работы завершить до  25.07.2024 г.; 
- 2 этап – прочие работы до 01.08.2024 г.,
 при условии, если Подрядчик не завершит работы ранее указанного срока.
4. Требования к качеству, техническим характеристикам, условиям выполнения работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика.
1. Выполнение всех видов работ должно осуществляться в соответствии с действующими нормативными документами, в том числе:
-  Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
-  СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
-  СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;
-   СП 74-13330-2012  «Тепловые сети»,
-   118-05 ТК «Монтаж внутриквартального теплопровода в непроходном канале»,
-   СП 45.1330-2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»,
-   СП28.13330.2019 «Защита строительных конструкций от коррозии»;
- СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;
-  Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
    безопасности»;
- Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
   населения»;
- Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Выполнение работ должно осуществляться  в соответствии с  графиком производства работ,  утверждённым Заказчиком.
 2. Подрядчику необходимо представить приказы о назначении ответственных за: производство работ, пожарную безопасность, охрану труда. Подрядчику необходимо наличие ответственного ИТР за проведение работ: специалиста в области строительного производства, внесённого в реестр НОССТРОЙ. 
3. До начала производства работ необходимо:
     3.1.   предоставить на согласование с заказчиком календарный график производства работ.
     3.2. получить технические условия на подключение силового оборудования и освещения (при необходимости). Монтаж точки подключения силового оборудования и освещения выполнить материалами и техническим персоналом подрядчика.
4. В процессе производимых работ необходимо производить фото-, видеофиксацию ремонтных работ: до начала ремонтных работ, этапы ремонта, скрытые работы, объект после завершения работ и вывоза мусора. Работы производить поэтапно. Переход к следующему этапу производится после согласования с Заказчиком и подписания акта скрытых работ. 
- При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить высокое качество работ за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, а также использования товаров, инженерного оборудования, инструментов, производственной базы, отвечающих технологиям выполнения указанных видов работ, предоставления сертификатов, разрешений на применение используемых материалов, соблюдения гарантий по качеству исполнения работ и поставляемых товаров и конструкций. 
- Подрядчик в ходе выполнения работ обязан сохранить в работоспособном состоянии существующее оборудование и существующие сети. В случае повреждения указанного оборудования и сетей восстановить работоспособность в полном объеме за счет собственных средств.
- Подрядчик после окончания работ производит очистку территории работ от строительного мусора.
- Подрядчик после окончания работ передаёт Заказчику пакет исполнительной документации в сброшюрованном виде с текстовыми и графическими материалами с учётом требований приказа Минстроя России от 16.05.2023 г. № 344/пр.: один экземпляр на бумажном носителе и один экземпляр в электронном формате.
5. Охрана труда и техника безопасности:
- Во время выполнения работ Подрядчик самостоятельно и за свой счёт обеспечивает себя спецодеждой, инвентарём, местом для размещения  сотрудников.
 - Подрядчик обязан соблюдать правила охраны труда и техники безопасности и несёт ответственность за их соблюдение при выполнении работ повышенной опасности.
  6. Пожарная безопасность:
Обеспечение пожарной безопасности осуществляется за счёт соблюдения требований соответствующих нормативов по соблюдению возгораемости, огнестойкости в соответствующих условиях.
Необходимо выполнять меры предосторожности при проведении работ с легковоспламеняющимися жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами, оборудованием.
В случае обнаружения пожара сообщить о нём в подразделение пожарной охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.
На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения. 
Ответственность за пожарную безопасность, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение его средствами пожаротушения несёт руководитель подрядной организации.
7.       Охрана окружающей природной среды.
Наблюдение за состоянием окружающей среды на объекте накопления строительных отходов производится визуально ответственным за охрану окружающей среды организацией, производящей  работ 
Образование и сбор бытовых отходов, образующихся при проведении работ на объекте, производить ежедневно в закрытые ёмкости на открытой площадке, с последующим их вывозом на лицензированное предприятие по размещению отходов. 
5. Требования к сроку и (или) объему предоставления
гарантии качества работ
1. Подрядчик гарантирует, что результат выполненных работ полностью соответствует стандартам и требованиям.
2. Срок гарантии качества работ устанавливается 36 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке всех выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.  
3. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком.
4. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока. Устранение всех обнаруженных в ходе эксплуатации объектов недостатков в выполненных работах в течение гарантийного срока производится Подрядчиком своими силами и за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Объем предоставления гарантий качества включает в себя: безвозмездное устранение Подрядчиком недостатков в срок, установленный  заказчиком, возмещение понесенных заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц.
5. Гарантийный срок исчисляется вновь с момента подписания Сторонами акта приема-сдачи выполненных работ по устранению недостатков.
6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, для составления соответствующего акта по фиксированию дефектов, недоделок и их характере.
                6. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью:
Приложение №1- Ведомость объёмов работ.
Приложение №2- Перечень материалов.                                                                                                           
	                                                                                             Приложение №1



                                              ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ

	Участок наружной тепловой сети от точки врезки в тепловой камере ТК нов. (в месте пересечения улиц Мира и Репина) до ввода в здание, расположенное  по адресу: 
ул. Мира, д. 18, г. Выборг, Ленинградская область


	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Земляные работы

	1
	Механизированная разработка грунта в стеснённых условиях: экскаваторами
	м2
	196
	 

	2
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (шурфы)
	м3
	12
	 

	4
	Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной)
	т
	0,05406
	 

	5
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км
	т
	0,131621
	 

	7
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	м3
	19,8
	 

	8
	Устройство основания под трубопроводы (и лотки): песчаного
	м3
	8,752
	 

	9
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	м3
	26,58
	 

	10
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
	м3
	144,29
	 

	11
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	м3
	170,87
	 

	12
	Планировка участка: механизированным способом
	м2
	158
	 

	13
	Планировка участка: вручную
	м2
	52
	 

	14
	Водоотлив: из котлованов
	м3
	15
	 

	Раздел 2. Демонтажные работы

	15
	Корчевка пней в грунтах естественного залегания бульдозером мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 10 м, диаметр пней: свыше 32 до 42 см
	шт
	1
	 

	16
	Устройство швов в бетоне: затвердевшем
	м
	24
	 

	17
	Демонтаж. Установка бортовых камней природных: при других видах покрытий
	м
	8
	 

	18
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	м3
	5,742
	 

	19
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	2,4
	 

	20
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	т
	9,6582
	 

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	21
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км
	т
	12,0582
	 

	22
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 160 мм (300 мм)
	отверстий
	2
	 

	23
	Утилизация строительных отходов
	м3
	60,32742
	 

	Раздел 3. Монтажные работы

	Устройство камеры

	24
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	0,961
	 

	25
	Устройство камер со стенками: из бетонных блоков
	м3
	5,72
	 

	26
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 500 мм (гильзы)
	км
	0,002
	 

	27
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 250 мм (гильзы)
	км
	0,001
	 

	28
	Прокладка стальных трубопроводов в проходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм
	км
	0,003
	 

	29
	Врезка трубопровода номинальным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы: 89 мм
	шт
	2
	 

	30
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 80 мм
	компл
	2
	 

	31
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм
	шт
	2
	 

	32
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм (спускн.)
	компл
	2
	 

	33
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм (15 мм)
	шт
	2
	 

	34
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм (15 мм)
	компл
	2
	 

	35
	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 150 мм (160 мм)
	м
	1
	 

	36
	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 300 мм
	шт
	2
	 

	37
	Установка переходов, промежуточных и концевых элементов с кабелем вывода, металлической заглушки изоляции, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 89 мм
	шт
	2
	 

	38
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	м2
	1,901
	 

	39
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза)
	м2
	1,901
	 

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	Прокладка в непроходных каналах

	40
	Устройство непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту
	м3
	5,6
	 

	41
	Прокладка в канале стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) диаметром: 89 мм
	км
	0,042
	 

	Бесканальная прокладка

	42
	Подвешивание коробов подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов: до 0,1 м2
	м
	10
	 

	43
	Подвешивание коробов подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов: до 0,4 м2
	м
	4
	 

	44
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 350 мм (Футляры)
	км
	0,0256
	 

	45
	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 400 мм
	шт
	8
	 

	46
	Бесканальная прокладка в траншее стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) диаметром: 89 мм
	км
	0,098
	 

	47
	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 150 мм (160 мм)
	м
	25,6
	 

	48
	Установка отводов стальных, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 89 мм
	шт
	2
	 

	49
	Сварка труб, труб и фасонных частей, труб и стартовых компенсаторов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 89 мм
	стыков
	16
	 

	50
	Изоляция стыков труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), неразъемными муфтами мастичной комплектации методом заливки, диаметром: 89 мм
	стыков
	16
	 

	51
	Защита краев муфты термоусаживаемой пленкой при изоляции стыков труб
	м
	8,03
	 

	52
	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 400 мм
	футляр
	4
	 

	53
	Пневматическое испытание изоляции стыков труб
	стык
	16
	 

	54
	Резка труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 89 мм
	резов
	4
	 

	55
	Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 89 мм
	м
	140
	 

	56
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей плитами (компенсационный мат на углу повора)
	м3
	0,4
	 

	57
	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3
	м3
	0,426
	 

	58
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной
	м
	140
	 

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	Раздел 4. Благоустройство (восстановление)

	59
	Установка бортовых камней природных: при других видах покрытий (ранее демонтированные)
	м
	8
	 

	60
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	м3
	3,608
	 

	61
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	м3
	4,939
	 

	62
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,023958
	 

	63
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см
	м2
	7,7
	 

	64
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-029-01
	м2
	7,7
	 

	65
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см
	м2
	18,92
	 

	66
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-029-01
	м2
	18,92
	 

	67
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см
	м2
	18,92
	 

	68
	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии
	м
	24,2
	 

	69
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом
	м2
	152
	 

	70
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	м2
	152
	 

	Раздел 5. Прокладка трубопровода по подвалу.

	71
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 160 мм (300 мм)
	отверстий
	1
	 

	72
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 300 мм (Гильза)
	км
	0,0005
	 

	73
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм
	м
	5
	 

	74
	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 300 мм
	м
	0,5
	 

	75
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм
	шт
	2
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