Договор подряда  № 71-24-ЕП

г. Выборг                                                                                                            «02»  июля    2024 г.



        АО «Выборгтеплоэнерго» г. Выборг, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора Кривонос А.В., действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО  «Прибылово-центр», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице  Генерального директора 
  Пак М.Ю., действующего на основании устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем


0. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить строительно - монтажные работы в котельной, расположенной по адресу: ЛО, Выборгский район, МО «Рощинское ГП», п. Рощино, ул. Высокая, д. 8а.

1.2. Объём работ указанный в п. 1.1. определяется Техническим заданием (Приложение №1) к Договору.


0. Срок действия договора

2.1. Договор  вступает в  действие с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.


3. Стоимость работ и расчеты

3.1.Стоимость работ по настоящему договору определена в результате запроса предложений, проведенных Заказчиком, на основании предложения, поданного  Подрядчиком, и составляет 12 291 799 руб. 64 коп. (Двенадцать миллионов двести девяносто одна тысяча семьсот девяносто девять рублей 64 копейки) НДС не облагается. 
Форма оплаты – безналичный расчет.
3.2.  Оплата работ Подрядчику по настоящему договору производится авансом 40% от стоимости подрядных работ, указанных в п. 3.1. Договора 
от даты подписания  договора обеими сторонами. 
3.3. Окончательный расчет производится в течение 15 календарных дней после подписания акта выполненных работ.
3.5. Стоимость работ, указанная в п. 3.1. включает в себя 
все затраты на приобретение материалов, оборудования, необходимых для проведения работ,  заработную плату, работу механизмов, погрузо-разгрузочные работы, налоги, сборы, утилизацию строительного мусора и другие обязательные платежи.
3.6. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.7. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет несет Подрядчик.







4. Обязательства сторон.

4.1 Заказчик обязуется:
- обеспечить  Подрядчика точками подключения к требуемым для производства работ энергоносителям; 
- осуществить допуск персонала Подрядчика на работы в соответствии с требованиями СНиП, ПТБ, ППБ;
- предоставить место для установки монтажного вагончика и предоставить помещение для безопасного хранения монтажного инструмента;
- произвести оплату в соответствии с п. 3 настоящего Договора.
4.2. Подрядчик обязуется:
- произвести указанные работы за свой риск и с надлежащим качеством в соответствии с техническими нормами, требованиями Правил и настоящим Договором.
- обеспечить  Заказчику  беспрепятственный  доступ  к  работам  для проверки хода и качества их исполнения;
- сообщить Заказчику о готовности результата работы к приемке, подготовить к согласованному сроку оригиналы документов, предусмотренных п. 3.3 настоящего договора и участвовать в сдаче-приемке выполненных работ, а так же в течение 1 рабочего дня передать Заказчику подписанный акт выполненных работ;
- соблюдать требования законов и иных правовых актов об охране окружающей среды и промышленной безопасности при выполнении работ, указанных в соответствии с действующим законодательством.
- подрядчик несёт ответственность за сохранность любого имущества Заказчика, оказавшегося в его ведении в связи с исполнением настоящего договора, а так же за его повреждение или утрату.
- соблюдать контрольно-пропускной режим, Правила внутреннего Трудового распорядка и техники безопасности, действующие на территории Заказчика.
- не разглашать конфиденциальную информацию о Заказчике третьим лицам без соответствующего разрешения Заказчика. Конфиденциальной информацией являются: результаты работ, а также документы и иные данные, предоставленные Заказчиком Подрядчику при выполнении работ по настоящему Договору, промежуточные материалы, разработанные Подрядчиком при исполнении Договора и содержащие такие данные,
- безвозмездно устранять по требованию Заказчика и в согласованные с Заказчиком сроки все выявленные недостатки относительно качества, полноты выполнения, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий настоящего Договора, ухудшающее качество работ.
4.3. Заказчик имеет право:
- осуществлять текущий контроль за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком Работ, не вмешиваясь при этом в его профессиональную деятельность,
- не оплачивать Работы, выполненные Подрядчиком без задания Заказчика,
4.4. Подрядчик имеет право:
- требовать полной оплаты по Договору при полной и надлежаще выполненной Заказчиком работе.



5.Гарантия

5.1. Гарантийный срок на произведенные Подрядчиком в соответствии с настоящим договором работы устанавливается равным 36 месяцам со дня подписания акта о приемке выполненных работ формы КС-2.
5.2. Если в период гарантийной эксплуатации, обнаружатся дефекты, которые препятствуют нормальной эксплуатации, Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в дополнительно согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения неисправностей.
5.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.
5.4. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.
5.5. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.
5.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик вправе самостоятельно составить соответствующий акт.
5.7. Ущерб, нанесенный в результате работ третьему лицу, по вине Подрядчика компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика – Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.


             6. Ответственность сторон.


6.1.   За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств, стороны несут  ответственность в  соответствии с действующим гражданским законодательством;
6.2. За нарушение сроков выполнения работ (п.4 Договора) Заказчик вправе требовать с Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 (одна десятая) процентов от стоимости не выполненных в срок работ за каждый день просрочки.
6.3. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчиком договорных обязательств Заказчик вправе   направить сведения о нем в реестр недобросовестных поставщиков.
6.4. Подрядчик несёт ответственность за качество выполняемых работ и их соответствие установленным нормам и правилам;
6.5. Подрядчик гарантирует наличие всех необходимых разрешений для выполнения работ по настоящему Договору, предусмотренных законодательством РФ; 
6.6. Подрядчик несёт ответственность за организацию и выполнение мероприятий по охране труда на своих участках работы, за соответствующую квалификацию персонала и соблюдение им правил техники безопасности, противопожарной безопасности  и инструкций по охране труда.
6.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору, он возмещает Заказчику убытки. Заказчик вправе потребовать взыскания с Подрядчика убытков в полной сумме сверх неустойки (штрафная неустойка).
6.8. Оплата неустойки не освобождает от исполнения  обязательств или устранения нарушений.
6.9. Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 10 (Десять) % от общей стоимости Договора, указанной в пункте 3.1 Договора, в случае досрочного расторжения Договора в связи с наличием хотя бы одного из следующих обстоятельств: отказ Подрядчика от исполнения своих обязательств; констатация Подрядчиком факта возможности неисполнения в срок и (или) факта иного ненадлежащего исполнения обязательств по Договору; выявление Заказчиком предвидимого нарушения Договора Подрядчиком (возможности неисполнения, ненадлежащего исполнения, в том числе исполнения с нарушением срока).
6.10.  Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства субподрядчиком в соответствии с п. 1 ст. 313 и ст. 403 ГК РФ.

7. Особые условия

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами, во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором применяются нормы законодательства РФ.
7.2.  Все приложения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью.
7.3.  Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются Арбитражным судом СПб и ЛО в установленном порядке.
7.4. Претензионный порядок разрешения споров обязателен. 
7.5.  Досрочное расторжение договора может осуществляться по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным Договором и действующим на территории Российской Федерации законодательством, с возмещением понесенных убытков.
7.6. При расторжении договора по соглашению сторон незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном совместно. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.
7.7. Настоящий договор действует со дня  подписания и до полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.
7.8. В случае изменения реквизитов, стороны обязуются в течение 1 календарного дня письменно уведомить друг друга о внесенных изменениях.


8. Приложение к договору

К договору прилагаются:
8.1. Техническое задание (Приложение № 1);
8.2. Смета (Приложение 2).
9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон


	«Заказчик»:
АО «Выборгтеплоэнерго»
188810 г. Выборг ул. Сухова д.2
тел. 8(81378) 214-83; 207-07; факс 259-27; 241-11
E-mail: wpts@vbg.ru
ИНН/КПП 4704062064/470401001
ОГРН 1054700176893
р/сч 40702810055390000440
в  СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО
«СБЕРБАНК РОССИИ»
 к/сч 30101810500000000653
БИК 044030653


Генеральный директор
АО «Выборгтеплоэнерго»

__________________ / А.В. Кривонос /

	Подрядчик»:
ООО «Прибылово-центр»
188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Сухова, д. 2, помещение 12
р/с 40702810428580000661
корр/сч 30101810145250000411
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
ИНН 4704067930
КПП 470401001
БИК 044525411
ОГРН 1064704032524
[bookmark: _GoBack]

Генеральный директор
ООО «Прибылово-центр»

________________/ М.Е. Пак /





	
	
	



 
Приложение № 1
к Договору подряда № 71-24-ЕП от «02» июля 2024 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Предмет закупки, начальная (максимальная) цена.

1.    Предметом данной закупки является выполнение строительно - монтажных работ в котельной, расположенной по адресу: ЛО, Выборгский район, МО «Рощинское ГП», 
п. Рощино, ул. Высокая, д. 8а, согласно разработанной рабочей документации, Шифр: КВС.142.3, прошедшей экспертизу промышленной безопасности и получивший положительное заключение с внесением в реестр Ростехнадзора:
1.1. Произвести демонтажные работы: стальной дымовой трубы и ее фундамента, двух котлов КВ-32 и внутренней сети газопотребления, а также участка наружного газопровода с техническим устройством (ШРП-НОРД-DIVAL600/40-2-ОГ.01.01).
1.2. Осуществить строительные работы на прокладке подземного газопровода Ду108 с комплектующими (футляр, краны и т.п.) от места присоединения до здания котельной.
1.3. Осуществить строительно-монтажные работы по установке двух котлов LAVART 3000 Reverse и подключению их к трубопроводам и горелочных устройств.
1.4. Осуществить строительные работы сети газопотребления внутри здания котельной Ду108, продувочно-сбросных газопроводов Ду20, а именно монтаж газопроводов к существующему котлу №1 и двум смонтированным, горелкам, мультиблокам, также смонтировать регуляторы давления газа, электромагнитный клапан, фильтр, коммерческий узел учета и вспомогательное оборудование к сети газопотребления.
1.5. Осуществить строительно-монтажные работы по монтажу трехствольной дымовой трубы.
Осуществить пуско-наладочные работы, а также сдачу законченного строительством объекта сети газопотребления, с привлечением инспектора Ростехнадзора.

Перечень объема работ указан в ведомости объема (приложение №1), а также перечень оборудования, передаваемого Заказчиком в производство работ (ведомость ресурсов – приложение №2).

2. Начальная (максимальная) цена контракта составляет – 12 291 799 руб. 64 коп. (Двенадцать миллионов двести девяносто одна тысяча семьсот девяносто девять рублей 64 копейки), НДС не облагается.

2. Цели и правовое основание для проведения закупки.
1. Целью закупки является проведение работ по техническому перевооружению ОПО № А20-01352-0024 III класса опасности "Система теплоснабжения МО "Выборгский район" Ленинградской области". Блок-модульная котельная по адресу: 188820, Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, МО "Рощинское ГП", г.п. Рощино, ул. Высокая, д. 8а.
2. Основанием для проведения закупки является график производства работ, составленный на основании проекта  КВС.142.3- ПЗ, ПОС, ГСН, ГСВ, АТМ, ТМ1, ТМ2, в котельной, расположенной по адресу: г.п. Рощино, ул. Высокая, д. 8а, разработанного ООО «КВС».

                      3. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.
 1. Место выполнения работ (объект): МО "Рощинское ГП", г.п. Рощино, ул. Высокая, д. 8а.
 2. Начало производства демонтажных/монтажных работ осуществляется в условиях останова эксплуатации котельной.       
3.  Срок выполнения работ: работы завершить не позднее 10.10.2024г.
4.  Авансирование предусмотрено в размере 40% от суммы договора.
5. Датой начала исполнения срока договора считать день поступления аванса на расчётный счёт Подрядчика.
6. Закрытие производится поэтапно, согласно разделам рабочей документации.
7. Окончательный расчет производится в течение 15 календарных дней после подписания акта выполненных работ.

4. Требования к качеству, техническим характеристикам, условиям выполнения работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика.
   1. Выполнение всех видов работ должно осуществляться в соответствии с действующими нормативными документами, в том числе:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
-СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования»;
-СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
- СП 62.13330.2010. «Газораспределительные системы»;
-СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;
- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
-СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
-Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
-Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
	-ГОСТ 23118-99
	Конструкции стальные строительные. Общие технические условия

	- СНиП 3.03.01-87
	Несущие и ограждающие конструкции

	-СНиП 3.05.05-84
	Технологическое оборудование и технологические трубопроводы


-СП 63.13330.2012 «Свод правил. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003»;
- СП 45.13330.2012 «Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87»;
	-СНиП 3.05.03-85      
	Тепловые сети.

	-ГОСТ 22950-95
	Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем. Технические условия.

	-СНиП 3.05.01-85
	Внутренние санитарно-технические системы.

	-СНиП 2.04.14-88      
	Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов.

	-  СНиП 3.05.05-84
	Технологическое оборудование и технологические трубопроводы.



- Выполнение работ должно осуществляться  в соответствии с проектной документацией, проектом производства работ ППР, утверждённым Заказчиком.
 
2. Подрядчику необходимо в письменном виде уведомить Заказчика о начале производства работ и  представить приказы о назначении ответственных за: производство работ, пожарную безопасность, охрану труда. До начала производства работ необходимо получить тех.условия, заключить договор с ресурсоснабжающей организацией на подключение силового оборудования и освещения (при необходимости). Монтаж точки подключения силового оборудования и освещения выполнить материалами и техническим персоналом подрядчика.

3.   До начала производства работ необходимо:
3.1. предоставить на согласование проект производства работ (СНиП 3.01.01-85 прил. 4).
3.2. при производстве работ, влияющих на безопасность дорожного движения, на участках дорог (улиц) согласовать схему организации дорожного движения в установленном порядке.
3.3. оформить необходимые допуски в соответствии с СНиП 12-03-2001 (акт-допуск), приказом РТН № 528 от 15.12.2020 (наряд-допуск). 

4.  В процессе производимых работ необходимо производить фото-, видеофиксацию ремонтных работ: до начала ремонтных работ, этапы ремонта, скрытые работы, объект после завершения работ и вывоза мусора. Вывоз и утилизация строительных отходов осуществляется Подрядчиком за свой счёт, за исключением лома чёрного металла, который передаётся Заказчику. Работы производить поэтапно. Переход к следующему этапу производится после согласования с Заказчиком и подписания акта скрытых работ. 
- При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить высокое качество работ за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, а также использования товаров, инженерного оборудования, инструментов, производственной базы, отвечающих технологиям выполнения указанных видов работ, предоставления сертификатов, соблюдения гарантий по качеству исполнения работ и поставляемых товаров и конструкций. 
- Подрядчик в ходе выполнения демонтажных работ обязан сохранить в работоспособном состоянии недемонтируемое оборудование и существующие сети. В случае повреждения указанного оборудования и сетей восстановить работоспособность в полном объеме за счет собственных средств.
- Подрядчик после окончания работ передаёт Заказчику пакет исполнительной документации в сброшюрованном виде с текстовыми и графическими материалами с учётом требований РД-11-022-2006.

5.  Охрана труда и техника безопасности:
Подрядчик обязан соблюдать правила охраны труда и техники безопасности и несёт ответственность за их соблюдение.  
6.   Пожарная безопасность:
Обеспечение пожарной безопасности осуществляется за счёт соблюдения требований соответствующих нормативов по соблюдению возгораемости, огнестойкости в соответствующих условиях.
Необходимо выполнять меры предосторожности при проведении работ с легковоспламеняющимися жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами, оборудованием.
В случае обнаружения пожара сообщить о нём в подразделение пожарной охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.
На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения. 
Ответственность за пожарную безопасность, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение его средствами пожаротушения несёт руководитель подрядной организации.
7.      Охрана окружающей природной среды.
Наблюдение за состоянием окружающей среды на объекте накопления строительных отходов производится визуально ответственным за охрану окружающей среды организацией, производящей  работ 
Образование и сбор бытовых отходов, образующихся при проведении работ на объекте, производить ежедневно в закрытые ёмкости на открытой площадке, с последующим их вывозом на лицензированное предприятие по размещению отходов. 
5. Требования к сроку и (или) объему предоставления
гарантии качества работ
1. Подрядчик гарантирует, что результат выполненных работ полностью соответствует стандартам и требованиям.
2. Срок гарантии качества работ устанавливается 36 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке всех выполненных работ по форме КС-2. 
3. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком.
4. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока. Устранение всех обнаруженных в ходе эксплуатации объектов недостатков в выполненных работах в течение гарантийного срока производится Подрядчиком своими силами и за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Объем предоставления гарантий качества включает в себя: безвозмездное устранение Подрядчиком недостатков в срок, установленный  заказчиком, возмещение понесенных заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц.
5. Гарантийный срок исчисляется вновь с момента подписания Сторонами акта приема- сдачи выполненных работ по устранению недостатков.
6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения муниципальный заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, для составления соответствующего акта по фиксированию дефектов, недоделок и их характере.

                6. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью:
Приложение №1
	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ  № 1

	Техническое перевооружение ОПО № А20-01352-0024 III класса опасности "Система теплоснабжения МО "Выборгский район" Ленинградской области" Блок-модульная котельная по адресу: 188820, Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, МО "Рощинское ГП", г.п. Рощино, ул. Высокая, д. 8а.

	 

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. 01-01-01. Демонтажные работы дымовой трубы и газоходов

	Демонтаж дымовой трубы  (высотой 22,0 м, диам. 820 мм)
	 
	

	1
	Демонтаж. Монтаж труб вытяжных, дымовых и вентиляционных диаметром до 3250 мм из листовой стали высотой: до 45 м
	т
	4,62
	 
	

	2
	Демонтаж. Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м внизу, диаметр каната: до 12,0 мм
	шт
	3
	 
	

	3
	Демонтаж. Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 50 м на высоте до 10 м, диаметр каната: до 12,0 мм
	шт
	3
	 
	

	4
	Добавлять на каждые 10 м высоты при установке расчалок (оттяжек) длиной до 50 м, диаметр каната: до 12 мм
	шт
	3
	 
	

	5
	Демонтаж. Постановка болтов: высокопрочных
	шт
	16
	 
	

	Демонтаж газоходов
	 
	 
	 
	

	6
	Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной
	м2
	21,6
	 
	

	7
	Демонтаж газохода. Монтаж бункеров и силосов стационарных. Стальной газоход сечением 650х350 - 12,8 п.м. с отводами - 8 шт
	т
	0,7603
	 
	

	Демонтаж железобетонных конструкций
	 
	 
	 
	

	8
	Разборка: железобетонных фундаментов. Фундамент растяжек - 3 шт
	м3
	2,16
	 
	

	9
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	т
	5,4
	 
	

	10
	Погрузка в автотранспортное средство: трубы металлические (погрузка и разгрузка с применением автомобильных кранов)
	т
	5,4043
	 
	

	11
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 73 км
	т
	58,8363
	 
	

	12
	Размещение и утилизация строительного мусора
	м3
	32,0954665
	 
	

	Раздел 2. 01-01-02. Демонтажные работы газопровода ГСВ и ГСН
	 
	

	Демонтаж ГРПШ и газовой арматуры
	 
	 
	 
	

	13
	Перекрытие полиэтиленовой трубы с помощью перекрывающего устройства, диаметр труб: 110 мм
	узел
	1
	 
	

	14
	Демонтаж ГРПШ. Устройство установки для редуцирования давления газа. ШРП-НОРД-DIVAL600/40-2-ОГ.01.01 (Вес 588 кг с оборудованием)
	шт
	1
	 
	

	15
	Демонтаж. Установка регуляторов давления газа диаметром: до 100 мм. DIVAL 600A TR - 2 шт;  регулятор давления газа со встроенными ПЗК и ПСК на газовый обогрев FE10 - 1 шт
	шт
	3
	 
	

	16
	Демонтаж. Установка клапанов предохранительных диаметром: до 80 мм. Предохранительно-сбросной клапан  ПСК  VS/AM65
	шт
	1
	 
	

	Оборудование и запорная арматура  ГСН
	 
	 
	 
	

	17
	Демонтаж. Установка цокольного газового ввода стального на наружных сетях полиэтиленовых газопроводов, диаметр газопровода: свыше 110 до 160 мм
	шт
	1
	 
	

	18
	Демонтаж. Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на стальных газопроводах диаметром: 150 мм
	шт
	1
	 
	

	19
	Демонтаж. Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на стальных газопроводах диаметром: 100 мм. КШИ-100 ф
	шт
	2
	 
	

	20
	Демонтаж. Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, диаметр газопровода: 150 мм
	м
	2,42
	 
	

	21
	Демонтаж. Монтаж металлических опор высотой: до 1 м для надземной прокладки стальных газопроводов диаметром 80 мм
	м
	1
	 
	

	Оборудование и арматура ГСВ
	 
	 
	 
	

	22
	Демонтаж. Арматура фланцевая с электрическим приводом на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 150 мм Клапан фланцевый и счетчик турбинный СГ16М-1000-40-М-С
	шт
	4
	 
	

	23
	Демонтаж. Арматура фланцевая с электрическим приводом на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм. Клапаны эл.магн.  КГ-Э3 - 50:  контрольный - 2 шт: рабочий - 2 шт)
	шт
	6
	 
	

	24
	Демонтаж. Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 150 мм
	шт
	3
	 
	

	25
	Демонтаж. Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 80 мм
	шт
	3
	 
	

	26
	Демонтаж. Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм. Регулятор-стабилизатор FRS520 DN50
	шт
	3
	 
	

	27
	Демонтаж. Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр: 20 мм. КГЭО-20 Ду20 мм
	шт
	3
	 
	

	28
	Демонтаж. Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр: 50 мм. Кран шаровый
	шт
	2
	 
	

	Газопровод внутренний (ГСВ)
	 
	 
	 
	

	29
	Демонтаж. Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 159 мм
	м
	18
	 
	

	30
	Демонтаж. Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 25 мм DN20 мм
	м
	12
	 
	

	31
	Демонтаж. Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 89 мм
	м
	16
	 
	

	32
	Демонтаж. Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 57 мм
	м
	12
	 
	

	Газопровод наружный (ГСН лист 1.7 КВС.142.3-ПЗ и ГСН)
	 
	

	33
	Демонтаж. Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, диаметр газопровода: 150 мм
	м
	6,48
	 
	

	34
	Демонтаж. Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, диаметр газопровода: 50 мм Ду20 мм
	м
	20
	 
	

	35
	Демонтаж. Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на стальных газопроводах диаметром: 150 мм
	шт
	2
	 
	

	Опорные металлоконструкции
	 
	 
	 
	

	36
	Демонтаж. Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой: свыше 0,1 до 0,5 т
	т
	0,1228112
	 
	

	37
	Демонтаж. Монтаж металлических опор высотой: свыше 1 до 2,2 м для надземной прокладки стальных газопроводов диаметром 100 мм
	м
	6
	 
	

	38
	Демонтаж. Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м. Металлическая рама-подставка под ГРПШ
	т
	0,08
	 
	

	Раздел 3. 01-01-03. Демонтажные котла
	 
	 
	 
	

	Демонтаж оборудования
	 
	 
	 
	

	39
	Демонтаж. Блоки без обмуровки поверхностей нагрева (топочный и конвективный), монтируемые методом надвижки, котлов теплопроизводительностью: 4,65 МВт (4 Гкал/ч). КСВа-2,5 (ВК-32) ст. №2 и №3
	т
	10,46
	 
	

	40
	Демонтаж. Горелка газомазутная, масса: 0,6 т. Горелка блочная ГБЛ-2,8 зав. №72 и №5
	т
	0,56
	 
	

	41
	Демонтаж. Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м
	т
	0,18
	 
	

	Раздел 4. 01-02-01. Демонтаж стеновых конструкций
	 
	 
	

	42
	Демонтаж. Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание. Ограждение территории
	шт
	11
	 
	

	43
	Демонтаж. Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м. Ограждение территории
	шт
	10
	 
	

	44
	Демонтаж. Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м
	м2
	35,91
	 
	

	45
	Демонтаж. Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м
	т
	0,2892
	 
	

	Раздел 5. 02-01-01. Монтаж котла (ш.КВС.142.2-ТМ1)
	 
	 
	

	Опорная конструкция под котел
	 
	 
	 
	

	46
	Монтаж металлоконструкций постаментов под технологическое оборудование
	т металлоконструкций
	0,24
	 
	

	Монтаж оборудования
	 
	 
	 
	

	Котлы LAVART 3000 Revers
	 
	 
	 
	

	47
	Блоки без обмуровки поверхностей нагрева (топочный и конвективный), монтируемые методом надвижки, котлов теплопроизводительностью: 4,65 МВт (4 Гкал/ч) Марка котлов "LAVART-3000 Revers " - 2 шт
	т
	11,98
	 
	

	Горелка газовая модулирующая GP-280M DN65 автоматика WD33
	 
	

	48
	Горелка газомазутная, масса: 0,6 т
	т
	0,56
	 
	

	49
	Арматура фланцевая с электрическим приводом на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 150 мм Клапан газовый  VGD DN65 (в комплекте с горелкой)
	шт
	2
	 
	

	50
	Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса: до 10 кг. Насос
	шт
	2
	 
	

	Оборудование и арматура
	 
	 
	 
	

	51
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 65 мм
	шт
	4
	 
	

	52
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 100 мм
	шт
	4
	 
	

	53
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 65 мм
	шт
	4
	 
	

	54
	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр: 50 мм. Кран шаровый
	шт
	2
	 
	

	55
	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр: 15 мм
	шт
	4
	 
	

	56
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 65 мм
	шт
	2
	 
	

	57
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 65 мм
	шт
	4
	 
	

	Трубопроводы стальные В-10
	 
	 
	 
	

	58
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 219 мм
	м
	2
	 
	

	59
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 57 мм
	м
	4
	 
	

	60
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 76 мм
	м
	11,6
	 
	

	61
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 108 мм
	м
	26
	 
	

	62
	Установка фасонных частей стальных сварным соединением с трубопроводом отводы, колена, патрубки и переходы диаметром: свыше 100 до 150 мм
	шт
	4
	 
	

	63
	Установка фасонных частей стальных сварным соединением с трубопроводом отводы, колена, патрубки и переходы диаметром: свыше 150 до 200 мм
	шт
	4
	 
	

	64
	Установка фасонных частей стальных сварным соединением с трубопроводом тройники диаметром: до 100 мм
	шт
	6
	 
	

	65
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 200 мм
	шт
	4
	 
	

	66
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм
	шт
	8
	 
	

	67
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм. Ду 65 мм
	шт
	20
	 
	

	Контроль сварных швов
	 
	 
	 
	

	68
	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости грубее Rz 20 мкм (V5) и не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, номинальный диаметр трубопровода: 200, толщина стенки до 6 мм
	стык
	2
	 
	

	69
	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости грубее Rz 20 мкм (V5) и не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, номинальный диаметр трубопровода: 150 и 160, толщина стенки до 6 мм
	стык
	8
	 
	

	70
	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости грубее Rz 20 мкм (V5) и не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, номинальный диаметр трубопровода: 100, толщина стенки до 6 мм
	стык
	32
	 
	

	71
	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости грубее Rz 20 мкм (V5) и не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, номинальный диаметр трубопровода: 65 и 80, толщина стенки до 6 мм
	стык
	16
	 
	

	72
	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости грубее Rz 20 мкм (V5) и не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, номинальный диаметр трубопровода: 40 и 50, толщина стенки до 14 мм
	стык
	4
	 
	

	73
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, номинальный диаметр: свыше 100 до 200
	стык
	42
	 
	

	74
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, номинальный диаметр: свыше 50 до 100
	стык
	20
	 
	

	Опорные конструкции под  трубопроводы
	 
	 
	 
	

	75
	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)
	т
	0,038396
	 
	

	76
	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой: свыше 0,1 до 0,5 т
	т
	0,038396
	 
	

	Защита металлоконструкций и трубопроводов
	 
	 
	 
	

	77
	Обеспыливание поверхности
	м2
	100
	 
	

	78
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом
	м2
	100
	 
	

	79
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	м2
	100
	 
	

	80
	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем
	м3
	0,6163805
	 
	

	81
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной
	м2
	22
	 
	

	82
	Присоединение трубопровода номинальным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы: 219 мм
	присоединение
	1
	 
	

	Раздел 6. 02-01-02. Монтаж оборудования (ш.КВС.142.3-ГВС.С)
	 
	

	Монтаж оборудования
	 
	 
	 
	

	83
	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 80 мм  ИРВИС-Ультра-Пп16-DN80-ВП-ГОТ
	шт
	1
	 
	

	84
	Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса: до 10 кг. Устройство подготовки потока "Турбулизатор-У-Эндо" DN50  и  технол.катушка (ИРВИС)
	шт
	2
	 
	

	85
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг
	шт
	3
	 
	

	86
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг. Манометры
	шт
	6
	 
	

	Газопроводы
	 
	 
	 
	

	87
	Изготовление стальных гильз диаметром: 150 мм
	шт
	1
	 
	

	88
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 108 мм. Перевозка с учетом веса труб и фасон.эл.
	м
	13,02
	 
	

	89
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 89 мм
	м
	22,42
	 
	

	90
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 76 мм
	м
	0,6
	 
	

	91
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 57 мм
	м
	1
	 
	

	92
	Изготовление стальных гильз диаметром: 32 мм
	шт
	3
	 
	

	93
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 25 мм Ду 20 мм
	м
	166,5
	 
	

	94
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 18 мм
	м
	2
	 
	

	95
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в чистых перегородках
	отверстий
	4
	 
	

	96
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм
	шт
	6
	 
	

	97
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм
	шт
	20
	 
	

	98
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм. Ду 65 мм
	шт
	3
	 
	

	99
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм
	шт
	6
	 
	

	Контроль сварных швов
	 
	 
	 
	

	101
	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости грубее Rz 20 мкм (V5) и не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, номинальный диаметр трубопровода: 200, толщина стенки до 6 мм
	стык
	8
	 
	

	102
	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости грубее Rz 20 мкм (V5) и не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, номинальный диаметр трубопровода: 150 и 160, толщина стенки до 6 мм
	стык
	4
	 
	

	103
	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости грубее Rz 20 мкм (V5) и не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, номинальный диаметр трубопровода: 100, толщина стенки до 6 мм
	стык
	104
	 
	

	104
	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости грубее Rz 20 мкм (V5) и не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, номинальный диаметр трубопровода: 65 и 80, толщина стенки до 6 мм
	стык
	83
	 
	

	105
	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости грубее Rz 20 мкм (V5) и не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, номинальный диаметр трубопровода: 20 и 25, толщина стенки до 4 мм
	стык
	7
	 
	

	106
	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости грубее Rz 20 мкм (V5) и не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, номинальный диаметр трубопровода: до 15, толщина стенки до 3 мм
	стык
	7
	 
	

	107
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, номинальный диаметр: свыше 100 до 200
	стык
	12
	 
	

	108
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, номинальный диаметр: свыше 50 до 100
	стык
	187
	 
	

	109
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, номинальный диаметр: до 25
	стык
	14
	 
	

	Очистка и испытание трубопроводом
	 
	 
	 
	

	110
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода: 100 мм. ГСВ
	м
	31,6
	 
	

	111
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода: 50 мм. ГСВ
	м
	77
	 
	

	Оборудование системы газоснабжения
	 
	 
	 
	

	112
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм
	шт
	3
	 
	

	113
	Установка фильтров для очистки газа от механических примесей диаметром: до 100 мм
	шт
	1
	 
	

	114
	Бобышки, штуцеры на номинальное давление: до 10 МПа
	шт
	2
	 
	

	115
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг Присоединение индикатора перепада давления на фильтр FM DN100 Р. МАКС 6 Бар 50 мкр  - 1 шт/2 соед.
	шт
	1
	 
	

	116
	Арматура фланцевая с электрическим приводом на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 100 мм. Клапан эл.магн. MADAS
	шт
	1
	 
	

	117
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг
	шт
	1
	 
	

	118
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 100 мм
	шт
	3
	 
	

	119
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм
	шт
	6
	 
	

	120
	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 150 мм
	шт
	3
	 
	

	121
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 150 мм
	шт
	3
	 
	

	122
	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр: 80 мм
	шт
	3
	 
	

	123
	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 15 мм
	шт
	7
	 
	

	124
	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 20 мм
	шт
	7
	 
	

	125
	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр: 15 мм VE-РАСКО-Н3-1.6-G1/2
	шт
	6
	 
	

	Опорные конструкции под  трубопроводы
	 
	 
	 
	

	126
	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой: свыше 0,1 до 0,5 т
	т
	0,03135
	 
	

	Защита металлоконструкций и трубопроводов
	 
	 
	 
	

	127
	Обеспыливание поверхности
	м2
	11,4
	 
	

	128
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом
	м2
	11,4
	 
	

	129
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	м2
	11,4
	 
	

	Система вентиляции
	 
	 
	 
	

	130
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром свыше 250 до 355 мм
	м2
	0,28149
	 
	

	131
	Установка дефлекторов диаметром патрубка: 280 мм Диаметром 300 мм
	шт
	2
	 
	

	132
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2. Декоративный фартук диам. 300 мм
	шт
	4
	 
	

	Раздел 7. 02-01-03 Земляные работы (ш.КВС.142.2-ГСН)
	 
	 
	

	133
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	м3
	7,2
	 
	

	134
	Устройство основания под фундаменты: песчаного
	м3
	0,3785398
	 
	

	135
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	м3
	6,82146
	 
	

	136
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной
	м
	2
	 
	

	Раздел 8. 02-01-03. Наружные сети газопровода ср. давления (ш.КВС.142.3-ГСН)

	137
	Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб: свыше 63 до 110 мм
	шт
	1
	 
	

	138
	Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными электронагревателями, диаметр труб: свыше 63 до 110 мм. (ш.КВС.142.2-ПЗ п.2.4. с закладными эл.нагрев)
	соединение
	1
	 
	

	Газопровод   и запорная арматура
	 
	 
	 
	

	139
	Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, номинальный диаметр газопровода: 100 мм
	узел
	1
	 
	

	140
	Укладка полиэтиленовых труб газопроводов в траншею с подвижного барабана, диаметр газопровода: свыше 63 до 110 мм
	м укладываемой трубы
	0,5
	 
	

	141
	Изготовление стальных гильз диаметром: 150 мм
	шт
	1
	 
	

	142
	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 100 мм
	м
	1
	 
	

	143
	Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, диаметр газопровода: 100 мм
	м
	3
	 
	

	144
	Гидроизоляция полиуретановым герметиком с уплотнением пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов
	м
	0,94248
	 
	

	145
	Установка фасонных частей стальных сварным соединением с трубопроводом отводы, колена, патрубки и переходы диаметром: до 100 мм
	шт
	3
	 
	

	146
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм  Ду 32 мм - газовая контрольная трубка
	шт
	1
	 
	

	147
	Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, диаметр газопровода: 50 мм Ду 32 мм - газовая контрольная трубка
	м
	1,5
	 
	

	148
	Установка цокольного газового ввода стального на наружных сетях полиэтиленовых газопроводов, диаметр газопровода: свыше 110 до 160 мм
	шт
	1
	 
	

	149
	Установка неразъемного соединения "полиэтилен-сталь" на газопроводе, диаметр газопровода: свыше 110 до 160 мм
	шт
	1
	 
	

	150
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода: 50 мм
	м
	1,5
	 
	

	151
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода: 100 мм
	м
	3
	 
	

	152
	Монтаж опорных конструкций: подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений
	т
	0,01
	 
	

	153
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом
	м2
	5,29
	 
	

	154
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	м2
	5,29
	 
	

	155
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 желтая
	м2
	5,29
	 
	

	Ковер малый
	 
	 
	 
	

	156
	Устройство основания под фундаменты: песчаного под плиту ковера
	м3
	0,5508186
	 
	

	157
	Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм ПБ-450
	м3
	0,042
	 
	

	158
	Устройство ковера (подземной колонки сжатого воздуха). Ковер малый стальной для защиты контрольной трубки газовой
	шт
	1
	 
	

	159
	Установка опознавательного знака протектора с земляными работами
	шт
	1
	 
	

	Испытание газопровода наружного ГСН
	 
	 
	 
	

	160
	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа) номинальным диаметром: 100 мм
	м
	1
	 
	

	161
	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа) номинальным диаметром: 50 мм
	м
	3
	 
	

	162
	Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность участка газопровода номинальным диаметром: 50-300 мм
	участок
	1
	 
	

	Раздел 9. 02-01-04 Автоматизация тепломеханических решений (ш.КВС.142.2-АТМ)

	Шкаф управления котлом - 2 шт
	 
	 
	 
	

	163
	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм: шкафного исполнения
	м
	2
	 
	

	Комплект датчиков для шкафа управления   "Lavart K"
	 
	 
	

	164
	Термопреобазователь сопротивления с токовым выходом 4-20 мА; кл.0,5; 0-150 гр. + Гильза - температура воды котла
	шт
	4
	 
	

	165
	Термопреобазователь сопротивления с токовым выходом 4-20 мА; кл.0,5; 0-500 гр. + Гильза - температура уходящих газов
	шт
	2
	 
	

	166
	Реле температуры; контакт NC - датчик потока воды через котел
	шт
	2
	 
	

	167
	Реле температуры; контакт NC; 40 - 120 гр. - MAX температура влоды  в котле
	шт
	2
	 
	

	168
	Преобразователь давления 4-20 мА; кл. 1,0; 0...1,0 МПа - давление воды в котле
	шт
	2
	 
	

	169
	Реле давления; контакт NC; 0....1,0 МПа - MAX давления воды  в котле
	шт
	2
	 
	

	170
	Реле давления; контакт NC; 0....50,0 мБар - MAX давления  в топке котла
	шт
	2
	 
	

	171
	Преобразователь давления 4-20 мА; кл. 1,0 - давление газа перед горелкой
	шт
	2
	 
	

	Комплект показывающих приборов для шкафа управления   "Lavart K"

	172
	Бобышки, штуцеры на номинальное давление: до 10 МПа
	шт
	4
	 
	

	173
	Бобышки, штуцеры на номинальное давление: до 10 МПа
	шт
	28
	 
	

	174
	Установка манометров: с трехходовым краном. Р1-12. PS1-12
	компл
	8
	 
	

	175
	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр: 15 мм
	шт
	20
	 
	

	176
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг. Термометры T1-10  - 4 шт и T1-11 - 2 шт  (в комплекте с котлами)
	шт
	6
	 
	

	177
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг Напоромеры НМП-52 и тягонапоромеры  ТНМП-52
	шт
	8
	 
	

	Щит управления насосами ЩУН
	 
	 
	 
	

	178
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм.  ЩУН
	шт
	1
	 
	

	Аппаратура, устанавливаемая на щите ЩУН
	 
	 
	 
	

	179
	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки (индикаторы  светосигнальные и кнопки к пускателю 3-х позиционному - переключателю)
	шт
	4
	 
	

	180
	Прибор или аппарат. Переключатель 3-х позиционный  с фиксацией , черный с промежут.реле 55.34 8 230 00 40
	шт
	2
	 
	

	181
	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки
	шт
	4
	 
	

	182
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на полу, на ток до 25 А
	шт
	2
	 
	

	183
	Блок-контактор
	шт
	2
	 
	

	Кабели и провода
	 
	 
	 
	

	184
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
	м
	100
	 
	

	185
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм
	м
	20
	 
	

	186
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
	м
	100
	 
	

	187
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2
	м
	10
	 
	

	188
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
	м
	20
	 
	

	189
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 5х2,5ок(N, PE)-660
	м
	10
	 
	

	190
	Кабель монтажный МКЭШнг-LS 2х2х0,5
	м
	40
	 
	

	191
	Кабель монтажный МКЭШнг-LS 2х2х1
	м
	60
	 
	

	192
	Кабель монтажный МКЭШнг-LS 4х2х0,5
	м
	60
	 
	

	193
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2. Монтажный кабель МКЭШВ
	шт
	124
	 
	

	194
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2. Силовой кабель ВВГнг
	шт
	10
	 
	

	195
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм
	м
	20
	 
	

	Раздел 10. 02-02-01 Земляные работы на устройство ж/б фундамента дымовой трубы (ш.КВС.142.2-ТМ2)

	196
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2. Срезка растительного плодородного слоя
	м3
	5,4
	 
	

	197
	Механизированная разработка грунта в стеснённых условиях: экскаваторами
	м2
	36
	 
	

	198
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	м3
	3
	 
	

	199
	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1
	м3
	3
	 
	

	200
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 75 км
	т
	55,3
	 
	

	201
	Водоотлив: из котлованов
	м3
	15,8
	 
	

	202
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	м3
	12,36364
	 
	

	203
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	м3
	12,36364
	 
	

	Раздел 11. 02-02-01. Устройство железобетонного фундамента дымовой трубы  ФМ1 (ш.КВС.142.3-тм.2)

	204
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	1,024
	 
	

	205
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 25 м3
	м3
	18
	 
	

	206
	Установка анкерных болтов: при бетонировании в виде сваренных каркасов
	т
	0,12437
	 
	

	207
	Устройство подливки толщиной 20 мм
	м2
	0,75
	 
	

	208
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	м2
	24
	 
	

	Раздел 12. 02-02-01. Опорная мачта дымовой трубы - 3 шт
	 
	

	Сборка
	 
	 
	 
	

	209
	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: крана на автомобильном ходу
	т
	2,2818
	 
	

	210
	Очистка поверхности щетками
	м2
	73,569
	 
	

	211
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом
	м2
	73,569
	 
	

	212
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	м2
	73,569
	 
	

	213
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	м2
	73,569
	 
	

	Установка
	 
	 
	 
	

	214
	Монтаж каркасов вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м
	т
	2,2818
	 
	

	Молниезащита и заземление дымоходов
	 
	 
	 
	

	215
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	м3
	4,8
	 
	

	216
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
	м3
	4,8
	 
	

	217
	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм
	шт
	5
	 
	

	218
	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
	м
	6
	 
	

	219
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм (Токоотводы к стальной полосе).
	м
	61,8
	 
	

	220
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм (молниеприемник к токоотводам)
	м
	3,2
	 
	

	221
	Монтаж труб вытяжных, дымовых и вентиляционных диаметром до 3250 мм из листовой стали высотой: до 45 м
	т
	4,6422
	 
	

	222
	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: герметизирующей нетвердеющей
	м
	6,12611
	 
	

	Раздел 13. 02-03-01 Восстановление конструкций здания
	 
	 
	

	223
	Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 м: до 50 кг на глубину до 5 м
	т
	0,3598
	 
	

	224
	Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром: до 80 см
	м3
	0,3326161
	 
	

	225
	Укладка балок ростверка массой: до 1 т
	шт
	29
	 
	

	Каркас здания
	 
	 
	 
	

	226
	Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом: до 24 м, высотой до 15 м без кранов
	т
	0,52444
	 
	

	227
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м. Стены и кровли
	т
	0,702144
	 
	

	Стеновые конструкции
	 
	 
	 
	

	228
	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м С внутренней части здания
	м2
	47,025
	 
	

	229
	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (снаружи)
	м2
	44,46
	 
	

	230
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна
	м3
	6,336
	 
	

	Конструкции кровли
	 
	 
	 
	

	231
	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м  (нижний и верхний слои)
	м2
	40,96
	 
	

	232
	Устройство подкровельной пленочной гидроизоляции
	м2
	21,76
	 
	

	233
	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой
	м2
	21,76
	 
	

	234
	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой. Ветрозащита
	м2
	21,76
	 
	

	235
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя
	м2
	25,6
	 
	

	Полы
	 
	 
	 
	

	236
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 32 мм
	отверстий
	21
	 
	

	237
	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков
	м2
	18,9
	 
	

	238
	Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 12 мм
	т
	0,426
	 
	

	239
	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
	м3
	5,8
	 
	

	240
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых
	м2
	18,9
	 
	

	241
	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо
	м2
	18,9
	 
	

	242
	Монтаж съемных металлических полов из плит размером 500х500 мм: стальных штампованных. Рифленный лист "ромб"
	м2
	18,9
	 
	

	Ограждение территории
	 
	 
	 
	

	243
	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание
	шт
	11
	 
	

	244
	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м
	шт
	10
	 
	

	Раздел 14. 02-03-01 Ремонт отмостки
	 
	 
	 
	

	245
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	м3
	7,92
	 
	

	246
	Устройство основания под фундаменты: песчаного
	м3
	2,34
	 
	

	247
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	2,34
	 
	

	248
	Монтаж системы защиты стен и углов: демпфер (амортизатор) из ПВХ
	м
	15,6
	 
	

	249
	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо
	м2
	17,94
	 
	

	250
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	т
	0,0314496
	 
	

	251
	Устройство фундаментных плит бетонных плоских
	м3
	1,19
	 
	

	Раздел 15. Пуско-наладочные работы.  Испытание оборудование и соединений

	252
	Система сетевой прямой и обратной воды котельной, включая трубопроводы, арматуру, фильтр-грязевик, узел регулирования внутри котельной, общая теплопроизводительность: до 10 Гкал/ч.  Котла - 3 шт
	система
	3
	 
	

	253
	Гидравлическое испытание котлов горизонтальной и П-образной компоновок, работающих на газомазутном топливе, теплопроизводительностью: 58,2 МВт (50 Гкал/ч)
	компл
	3
	 
	

	254
	Горелка: газомазутная или газовая
	шт
	2
	 
	

	255
	Система снабжения газообразным или жидким топливом котельной, включая газопроводы от ГРУ до котлов, мазутопроводы от МНС до котлов, теплопроизводительность: до 10 Гкал/ч
	система
	1
	 
	

	256
	Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения
	шт
	1
	 
	

	257
	Испытание машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой до 1 т в течение 1 часа при мощности электродвигателя: свыше 2 до 5 кВт. Насос циркуляционный  TD 65-15G/2
	шт
	2
	 
	

	Электроиспытания
	 
	 
	 
	

	258
	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
	измерение
	1
	 
	

	259
	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м
	измерение
	1
	 
	

	260
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (котлы, горелки, насосы и дым.трубы)
	измерений
	7
	 
	

	
	
	
	
	



1. Ремонтно-строительные работы ГСВ и АТМ будут осуществляться в здании котельной, с остановкой рабочего процесса, в стесненных условиях ограниченного пространства.
2. В зону производства работ по ГСН попадают пересечения с существующими инженерными сетями и ограждением земельного.
Приложение №2
	ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ЗАКАЗЧИКА, 
передаваемых Подрядчику в работу

	Замена оборудования котельной.
Техническое перевооружение ОПО № А20-01352-0024 III класса опасности "Система теплоснабжения МО "Выборгский район" Ленинградской области" Блок-модульная котельная по адресу: 188820, Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, МО "Рощинское ГП", г.п. Рощино, ул. Высокая, д. 8а. 

	 

	№№ пп
	    Наименования материалов заказчика
	Ед.изм.
	Кол-во
	 

	 
	ТМ1. Основное оборудование
	 
	 
	 

	1
	Котел LAVART 3000 Revers c переходной плитой горелки
	шт
	2
	 

	2
	Предохранительный клапан  ПРЕГРАН КПП 496-01-16 ЗН-065х100 -6,3
	шт
	4
	 

	3
	Коллектор предохранительных клапанов  КУПК 250х65
	шт
	2
	 

	4
	Горелка газовая модулирующая GP-280M DN65 автоматика WD33 голова 500 мм
	шт
	2
	 

	5
	Циркуляционный насос фланцевый TD 65-15G/2
	шт
	1
	

	
	
	
	
	

	 
	ГСВ. Газоснабжение. Внутренние устройства
	 
	 
	 

	6
	ИРВИС-Ультра-Пп16-DN80-ВП-ГОТ
	шт
	1
	 

	7
	Устройство подготовки потока "Турбулизатор-У-Эндо" DN50 в комплекте с ответными фланцами, болтами и прокладками
	шт
	1
	 

	8
	Технологическая катушка (ИРВИС)
	шт
	1
	 

	9
	Блок интерфейса и питания для расходомера-счетчика ультразвукового ИРВИС-Ультра
	шт
	1
	 

	10
	Беспроводной  3G/GSM/GPRS-модем
	шт
	1
	 

	11
	Антенна GSM mini SMA
	шт
	1
	 

	12
	Пружинный регулятор давления  со встроенными ПЗК и ПСК  RG/2MB DN50 150-350 бар
	шт
	3
	 

	13
	Импульсная трубка 8х1 мм код _ТВ-0035
	шт
	3
	 

	14
	Штуцер для соединения импульса Код_1050 8-1/4
	шт
	6
	 

	15
	Переходник для соединения импульса Код_2531 1/2-1/4
	шт
	3
	 

	16
	Фильтр газовый  фланцевый  FM DN100 Р. МАКС 6 Бар 50 мкр с индикатором перепада давления "слева-направо"
	шт
	1
	 

	17
	Комплект индикатора перепада давления  "слева-направо" Ду32 -200 мм  код KIT-MD DPG 0,5 (РФ)
	шт
	1
	 

	18
	Клапан  эл.магнитный 2-х позиционный  фл. EVP/NC DN100 P. МАКС 3Бар 230/В50-60 Гц
	шт
	1
	 

	19
	Датчик положения EVP/NC Код_KIT-EVP091686
	шт
	1
	 

	20
	Клапан газовый  VGD DN65 (в комплекте с горелкой)
	шт
	2
	 

	21
	Стальное антивибрационное соединение (компенсатор) фланцевый КСО MG 100-16-30ф
	шт
	1
	

	 
	Шкаф управления котлом - 2 шт
	 
	 
	 

	22
	Шкафы управления "Lavart K" в сборе ШУК
	шт
	2
	 

	 
	Комплект датчиков для шкафа управления   "Lavart K"
	 
	 
	 

	23
	Термопреобазователь сопротивления с токовым выходом 4-20 мА; кл.0,5; 0-150 гр. + Гильза - температура воды котла
	шт
	4
	 

	24
	Термопреобазователь сопротивления с токовым выходом 4-20 мА; кл.0,5; 0-500 гр. + Гильза - температура уходящих газов
	шт
	2
	 

	25
	Реле температуры; контакт NC - датчик потока воды через котел
	шт
	2
	 

	26
	Реле температуры; контакт NC; 40 - 120 гр. - MAX температура влоды  в котле
	шт
	2
	 

	27
	Преобразователь давления 4-20 мА; кл. 1,0; 0...1,0 МПа - давление воды в котле
	шт
	2
	 

	28
	Реле давления; контакт NC; 0....50,0 мБар - MAX давления  в топке котла
	шт
	2
	 

	29
	Реле давления; контакт NC; 0....1,0 МПа - MAX давления влоды  в котле
	шт
	2
	 

	30
	Преобразователь давления 4-20 мА; кл. 1,0 - давление газа перед горелкой
	шт
	2
	 

	 
	Комплект показывающих приборов для шкафа управления   "Lavart K"
	 
	 
	 

	31
	Манометр диам. 100 мм; кл. 1,5; 0-0,1 МПа - давление воды (Комплект показывающих приборов для шкафа управления   "Lavart K")
	шт
	8
	 

	32
	Термометр биметаллический диам. 100 мм, кл.1,5; 0-150 гр.- температура воды котла  (Комплект показывающих приборов для шкафа управления   "Lavart K")
	шт
	4
	 

	33
	Термометр биметаллический диам. 100 мм, кл.1,5; 0-350 гр.- температура уходящих  газов (Комплект показывающих приборов для шкафа управления   "Lavart K")
	шт
	2
	 

	34
	Кран шаровой газовый стальной, присоединение к трубопроводу фланцевое, с комплектом ответных фланцев, прокладками и крепежом, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм
	шт
	1
	 

	35
	Напорометр НМП-52 0...6 кПа - давление воздуха в горелке  (Комплект показывающих приборов для шкафа управления   "Lavart K")
	шт
	2
	 

	36
	Напорометр НМП-52 0...6 кПа - давление газа в горелке  (Комплект показывающих приборов для шкафа управления   "Lavart K")
	шт
	2
	 

	37
	Тягонапоромер ТНМП-52 (-/+) 1,25 кПА - давление - разрежение в газоходе  (Комплект показывающих приборов для шкафа управления   "Lavart K")
	шт
	2
	 

	38
	Тягонапоромер ТНМП-52 (-/+) 1,25 кПА - давление - разрежение в топке  (Комплект показывающих приборов для шкафа управления   "Lavart K")
	шт
	2
	 

	 
	ТМ2. Дымовая труба
	 
	 
	 

	1
	Адаптер котла, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=550, 600х340-ф520/ф620. С фланцем 600х340/650х390 (Ст3 / 5мм RAL 7004). Со сгоном для г.а. 1/2" 
	шт
	3
	 

	2
	Труба, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=500 мм, диам.550/650
	шт
	4
	 

	3
	Труба, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=330 мм, диам.550/650
	шт
	1
	 

	4
	Труба телескопическая, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=600-1000, диам.550/650
	шт
	2
	 

	5
	Труба, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=1000, диам.550/650
	шт
	55
	 

	6
	Тройник 90°, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=850, диам.550/650
	шт
	3
	 

	7
	Взрывная врезка с зонтом, сталь 430, толщина 1, диам.550/650 (304/1мм.)
	шт
	3
	 

	8
	Отвод 90°, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, диам.550/650
	шт
	3
	 

	9
	Переход, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=400, диам.550/650/550. С фланцем диам.550/700 (Ст3 5)
	шт
	3
	 

	10
	Переход, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=400, диам.550/550/650. С фланцем диам.550/700 (Ст3 5)
	шт
	3
	 

	11
	Труба телескопическая, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=450-700, диам.550/650
	шт
	2
	 

	12
	Труба телескопическая, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=800-1200, диам.550/650.
	шт
	2
	 

	13
	Отвод 60°, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, диам.550/650.
	шт
	1
	 

	14
	Отвод 15°, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, ф520/ф620
	шт
	3
	 

	15
	Тройник 60°, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=951, диам.550/650.
	шт
	3
	 

	16
	Труба, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=365, диам.550/650
	шт
	1
	 

	17
	Ревизия, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=850, диам.550/650
	шт
	3
	 

	18
	Заглушка с к.о., сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, диам.550/650
	шт
	3
	 

	19
	Разгрузочная  площадка, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, пл. 750х750 (Ст3/3), диам.550/650
	шт
	15
	 

	20
	Окончание коническое, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=270, диам.550/650
	шт
	3
	 

	21
	Консоль, сталь  Ст3/3мм., 850х550х600
	шт
	15
	 

	22
	Стеновое, сталь  430/1.5мм., F=50, A=750, диам.650
	шт
	23
	 

	23
	Фартук, сталь  430/0.5мм., диам.650
	шт
	6
	 

	24
	Фланец, сталь  Ст3/5мм., диам.550/700 (ответные для шумоглушителя)
	шт
	6
	 

	25
	Хомут, сталь  430/0.5мм., диам.650
	шт
	117
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