
[bookmark: _GoBack]ДОГОВОР № 75-24-ЕП

г. Выборг                                                                                                          «11» июля  2024 г.

        Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго», именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице генерального директора Кривоноса А.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Хозикеева Анна Александровна, именуемая в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора:
1.1.Подрядчик обязуется в установленный Договором срок по заданию Заказчика выполнить  работы по  ремонту участка тепловой сети от ТК-14 до ТК-19  в г. Приморск, Выборгского района, Ленинградской области,  в соответствии с техническим заданием.
В соответствии с условиями настоящего договора, Заказчик обязуются принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором сумму.
1.2.Объемы строительных работ, выполняемых Подрядчиком,  определены Заказчиком в техническом задании, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
2.Цена договора:
2.1.Цена договора составляет 5 984 271 рубль 05 копеек (Пять миллионов девятьсот восемьдесят четыре тысячи двести семьдесят один рубль 05 копеек), НДС не облагается и определяется Сметой на выполнение работ, являющейся неотъемлемой частью Договора.
2.2.Цена работ является расчетной. При необходимости проведения дополнительных работ, которые не учтены в сметной документации и влекут изменение локальной Сметы на выполнение работ, Стороны заключают Дополнительное соглашение с приложением Исполнительной сметы.
2.3. В цену работы, указанную в Договоре, включаются компенсация издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.
3.Условия платежа:
3.1. Форма оплаты – безналичный расчет.
3.2. Заказчик производит предоплату в размере 50 % от общей цены договора после подписания договора в течение 5 банковских дней. 
3.3. Окончательная оплата производится Заказчиком течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.
3.4. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
4.Сроки исполнения обязательств:
4.1. Срок исполнения работ: в один этап, в течение 40 рабочих дней с момента заключения договора, при условии, если Подрядчик не завершит работы ранее указанного срока.
4.2.Срок действия договора: с момента подписания и до исполнения всех обязательств сторон друг перед другом.
5. Права и обязанности сторон:
5.1.Подрядчик обязан:
5.1.1.Своими  силами и средствами выполнить и сдать работы Заказчику в согласованных объемах и с надлежащим качеством. Работы выполнить в соответствии с техническим заданием и сдать эти работы с качеством, соответствующим  требованиям СНиП, ГОСТ и др. нормативных документов, с предоставлением совместно с актом выполненных работ Заказчику документов, предусмотренных настоящим договором.
5.1.2.Поставить на строительную площадку необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия и осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение до выполнения работ.
 Самостоятельно обеспечивать сохранность материалов и оборудования и нести риск их случайной гибели или случайного повреждения. 
5.1.3.Предъявлять Заказчику выполненные работы. При сдаче результатов выполненных работ Подрядчик предоставляет Заказчику подписанные и надлежащим образом оформленные со своей стороны акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, акты на скрытые работы, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счета-фактуры.
В случае мотивированного отказа Заказчика от приёмки работ Сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения, но не более 3-х дней. Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки за счет собственных средств 
5.1.4. При выполнении скрытых работ Подрядчик обязуется в день, предшествующий окончанию данных работ, вызвать представителя Заказчика для составления акта на скрытые работы
5.1.5. Самостоятельно обеспечивать на строительной площадке выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время проведения работ, соблюдать правила электробезопасности, промышленной и экологической безопасности, санитарно-эпидемиологической безопасности при выполнении работ и нахождении на территории Заказчика, а также мероприятий по охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.
          Нести ответственность за организацию и выполнение мероприятий по охране труда на своих участках работы, за соответствующую квалификацию персонала и соблюдение им правил техники безопасности и инструкций по охране труда.
5.1.6.Обеспечивать содержание и уборку строительной площадки  и прилегающей непосредственно к ней территории.
5.1.7.Обеспечить безопасность дорожного движения и ограждение мест производства работ согласно требований «Инструкции по организации движения и ограждении мест производства дорожных работ» ВСН 37-84. К выполнению работ приступать после полного обустройства места производства работ всеми необходимыми временными дорожными знаками и ограждениями. 
5.1.8.Самостоятельно нести ответственность за нарушение «Правил производства земляных и строительных работ, прокладки и переустройства инженерных сетей и коммуникаций на территории города Выборга», за невыполнение требований по организации безопасного дорожного движения и ограждения мест производства работ и возмещать Заказчику убытки, причиненные вследствие нарушения данных правил.
5.1.9.Подрядчик обязуется оформлять разрешения на производство земляных работ, предусмотренных настоящим договором.
Подрядчик самостоятельно производит окончательное согласование производства работ со всеми владельцами смежных инженерных коммуникаций в месте производства работ.
5.1.10. После завершения выполнения порученных работ сдавать работы по благоустройству территории, в объеме, предусмотренном сметной документацией, административно-технической инспекции по акту приемки выполненных работ по восстановлению благоустройства. 
Подрядчик несет ответственность за соблюдение сроков действия разрешения на производство работ. 
[bookmark: _ref_21830078]5.1.12. Подрядчик обязан отвечать на письменные запросы Заказчика о предоставлении сведений и документов в течение 1 рабочего дня после получения запросов.
5.1.13. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и иного предоставленного Заказчиком имущества несет Подрядчик.
5.2. Подрядчик вправе:
[bookmark: _ref_30471657]5.2.1. Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, если нарушение Заказчиком обязанностей по Договору препятствует исполнению Договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что указанные обязанности не будут исполнены в установленный срок (ст. 328 ГК РФ).
5.3. Заказчик обязан:
5.2.12.Оплатить Подрядчику работу, предусмотренную п.1 настоящего договора в размерах и сроки, установленные п.2 и п.3 договора.
5.2.2.Осуществить приемку законченных работ на объекте.
5.4. Заказчик вправе:
5.4.1. В любое время проверять ход и качество выполняемой Подрядчиком работы, не вмешиваясь в его деятельность.
[bookmark: _ref_21830077]Данный контроль Заказчик вправе осуществлять в следующих формах:
- посредством запроса у Подрядчика сведений и документов;
- путем непосредственного осмотра и проверки выполняемой работы.
5.4.2. Если при проведении осмотра и проверки выполняемой работы Заказчиком выявлены нарушения, стороны составляют и подписывают акт, в котором должны быть отражены эти нарушения.
5.4.3. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков либо требовать с Подрядчика уплаты неустойки согласно п. 6.1 Договора.
5.4.4. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и в случае неисполнения Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
[bookmark: _ref_21960635]5.4.5. Заказчик осуществляет проверку качества результата работы после его принятия. Заказчик вправе предъявлять требования по всем недостаткам результата работы, выявленным в ходе такой проверки, включая явные недостатки.
6.Отвественность сторон:
6.1. За нарушение сроков выполнения работ (п.4.1 Договора) Заказчик вправе требовать с Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 (одна десятая) процентов от стоимости не выполненных в срок работ за каждый день просрочки.
6.2. За нарушение сроков оплаты (п.3 Договора) Подрядчик вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 (одна десятая) процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 3% от неуплаченной цены договора.
         6.3.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору, он возмещает Заказчику убытки. Заказчик вправе потребовать взыскания с Подрядчика убытков в полной сумме сверх неустойки (штрафная неустойка).
6.4. В случае нарушения сроков выполнения работ п. 4.1  и п. 5.1.3. Договора, Заказчик вправе незамедлительно  расторгнуть Договор с Подрядчиком в одностороннем порядке.
         6.5.Если Подрядчик после завершения работ по договору оставит на строительной площадке материалы, в том числе строительный мусор, то Заказчик вправе задержать подписание акта выполненных работ до даты освобождения Подрядчиком строительной площадки.
6.6. В случае просрочки устранения выявленных недостатков в выполненной работе Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком пени в размере 0,1 % цены работы за каждый день просрочки
         6.7.Оплата неустойки не освобождает от исполнения  обязательств или устранения нарушений.
         6.8.За неисполнение либо некачественное исполнение принятых на себя обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
6.9. Подрядчик, который в нарушение условий Договора привлек к его исполнению субподрядчика, несет ответственность за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении Договора.
[bookmark: _ref_30471655]6.10. Подрядчик несет ответственность за несохранность материала или иного имущества Подрядчика, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением Договора.
6.12. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.
6.13. В случае нарушения Заказчиком обязательств по Договору Подрядчик вправе требовать возмещения только реального ущерба. Упущенная выгода не возмещается.
7.Действие неодолимой силы:
7.1. Если иное не предусмотрено законом, сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по Договору,  несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.
8.Порядок разрешения споров:
8.1.Все споры или разногласия, возникающие между сторонами, подлежат рассмотрению в арбитражном суде г. Санкт-Петербурга в установленном законодательством порядке.
[bookmark: _ref_22867809]8.2. До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, считающая, что ее права нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию.
[bookmark: _ref_22867810]8.3. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий Договора. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.
8.4. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и в течение 10 дней направить письменный мотивированный ответ другой стороне.
[bookmark: _ref_22867812]8.5. В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом заинтересованная сторона вправе обратиться в суд.
9.Порядок изменения и дополнения договора:
9.1.Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны тремя сторонами.
9.2.Досрочное расторжение договора может осуществляться по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным Договором и действующим на территории Российской Федерации законодательством, с возмещением понесенных убытков.
9.3. Заказчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:
- задержка Подрядчиком хода выполнения работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в договоре, увеличивается более чем на один месяц.
- снижение качества работ, предусмотренных проектом, в результате нарушения Подрядчиком условий договора.
9.4.Подрядчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:
-при остановке Заказчиком выполнения работ по причине, не зависящей от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц.
- утраты Заказчиком возможности дальнейшего финансирования строительства.
9.5.При расторжении договора по соглашению сторон незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном совместно. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.
10.Прочие условия:
10.1.Срок гарантии устанавливается на 36 месяца с момента подписания сторонами акта выполненных работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц.
10.2.Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.
10.3.Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.
10.4.Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.
10.5.При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик вправе самостоятельно составить соответствующий акт.
10.6. Подрядчик не имеет права продать или передать проектную документацию по объекту или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения  Заказчика.
10.7.Ущерб, нанесенный в результате работ третьему лицу, по вине Подрядчика компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика – Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик..
10.8.После завершения работ Подрядчик обязан восстановить нарушенное в результате проведения работ покрытие тротуаров, дорожных покрытий, зеленой зоны.
10.9.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
11. Перечень приложений:
Приложение № 1 – Смета.
Приложение № 2- Техническое задание
12. Юридические адреса и платежные реквизиты:
АО «Выборгтеплоэнерго»
Юридический (фактический) адрес: 188800, Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, ул. Сухова, дом 2
 тел./факс (8 81378) 214-83, 259-27
ИНН 4704062064  КПП  470401001
Р/счет № 40702810055390000440 в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербург
К/счет 30101810500000000653   БИК 044030653
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Приложение № 1 к договору № 75-24-Тендер от «11» июля 2024 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет закупки, начальная (максимальная) цена.

1. Предметом данной закупки является выполнение работ по  ремонту участка тепловой сети от ТК-14 до ТК-19  в г. Приморск, Выборгского района, Ленинградской области.
2. Начальная (максимальная) цена контракта составляет –  5 984 271 рубль 05 копеек (Пять миллионов девятьсот восемьдесят четыре тысячи двести семьдесят один рубль 05 копеек), НДС не облагается.
                  2. Цели и правовое основание для проведения закупки.
1.  Целью закупки является проведение работ по ремонту участка тепловой сети от ТК-14 до ТК-19  в г. Приморск, Выборгского района, Ленинградской области.
2. Основанием для проведения закупки являются: естественный эксплуатационный износ сетей и методы оптимизации технологических решений. 
                       3. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.
 1. Место выполнения работ (объект): участок тепловых сетей по ул. Лебедева, в г.  Приморск, Выборгского района, Ленинградской области.       
 2. Срок выполнения работ: - 40 рабочих дней при условии, если Подрядчик не завершит работы ранее указанного срока.
4. Требования к качеству, техническим характеристикам, условиям выполнения работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика.
1. Выполнение всех видов работ должно осуществляться в соответствии с действующими нормативными документами, в том числе:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
- СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;
- СП 74-13330-2012  «Тепловые сети»,
- СП 45.1330-2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»,
 -СП28.13330.2019 «Защита строительных конструкций от коррозии»;
-СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
-Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
-Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Выполнение работ должно осуществляться  в соответствии с  графиком производства работ, утверждённым Заказчиком.
 2. Подрядчику необходимо представить приказы о назначении ответственных за: производство работ, пожарную безопасность, охрану труда. Подрядчику необходимо наличие ответственного ИТР за проведение работ: специалиста в области строительного производства, внесённого в реестр НОССТРОЙ. 
3. До начала производства работ необходимо:
     3.1.   предоставить на согласование с заказчиком календарный график производства работ.
     3.2. получить тех.условия на подключение силового оборудования и освещения (при необходимости). Монтаж точки подключения силового оборудования и освещения выполнить материалами и техническим персоналом подрядчика.
4. В процессе производимых работ необходимо производить фото-, видеофиксацию ремонтных работ: до начала ремонтных работ, этапы ремонта, скрытые работы, объект после завершения работ и вывоза мусора. Работы производить поэтапно. Переход к следующему этапу производится после согласования с Заказчиком и подписания акта скрытых работ. 
- При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить высокое качество работ за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, а также использования товаров, инженерного оборудования, инструментов, производственной базы, отвечающих технологиям выполнения указанных видов работ, предоставления сертификатов, разрешений на применение используемых материалов, соблюдения гарантий по качеству исполнения работ и поставляемых товаров и конструкций. 
- Подрядчик в ходе выполнения работ обязан сохранить в работоспособном состоянии существующее оборудование и существующие сети. В случае повреждения указанного оборудования и сетей восстановить работоспособность в полном объеме за счет собственных средств.
- Подрядчик после окончания работ производит очистку территории работ от строительного мусора.
- Подрядчик после окончания работ передаёт Заказчику пакет исполнительной документации в сброшюрованном виде с текстовыми и графическими материалами с учётом требований Приказ Минстроя №344: один экземпляр на бумажном носителе и один экземпляр в электронном формате.
5. Охрана труда и техника безопасности:
- Во время выполнения работ Подрядчик самостоятельно и за свой счёт обеспечивает себя спецодеждой, инвентарём, местом для размещения  сотрудников.
 - Подрядчик обязан соблюдать правила охраны труда и техники безопасности и несёт ответственность за их соблюдение при выполнении работ повышенной опасности.
  
6. Пожарная безопасность:
Обеспечение пожарной безопасности осуществляется за счёт соблюдения требований соответствующих нормативов по соблюдению возгораемости, огнестойкости в соответствующих условиях.
Необходимо выполнять меры предосторожности при проведении работ с легковоспламеняющимися жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами, оборудованием.
В случае обнаружения пожара сообщить о нём в подразделение пожарной охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.
На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения. 
Ответственность за пожарную безопасность, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение его средствами пожаротушения несёт руководитель подрядной организации.
7.       Охрана окружающей природной среды.
Наблюдение за состоянием окружающей среды на объекте накопления строительных отходов производится визуально ответственным за охрану окружающей среды организацией, производящей  работ 
Образование и сбор бытовых отходов, образующихся при проведении работ на объекте, производить ежедневно в закрытые ёмкости на открытой площадке, с последующим их вывозом на лицензированное предприятие по размещению отходов. 
5. Требования к сроку и (или) объему предоставления
гарантии качества работ
1. Подрядчик гарантирует, что результат выполненных работ полностью соответствует стандартам и требованиям.
2. Срок гарантии качества работ устанавливается 36 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке всех выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.  
3. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком.
4. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока. Устранение всех обнаруженных в ходе эксплуатации объектов недостатков в выполненных работах в течение гарантийного срока производится Подрядчиком своими силами и за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Объем предоставления гарантий качества включает в себя: безвозмездное устранение Подрядчиком недостатков в срок, установленный  заказчиком, возмещение понесенных заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц.
5. Гарантийный срок исчисляется вновь с момента подписания Сторонами акта приема-сдачи выполненных работ по устранению недостатков.
6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, для составления соответствующего акта по фиксированию дефектов, недоделок и их характере.

                6. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью: 
Приложение – Ведомость объёмов работ.
           Ведомость объёмов работ
	Ремонт участка тепловой сети от ТК-14 до ТК-19  в г. Приморск, Выборгского района, Ленинградской области



	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Земляные работы
	

	1
	Валка и разделка деревьев вручную с последующей ручной переноской на расстояние до 50 м и складированием кряжей и сучьев диаметром: 100 мм
	шт
	5
	 

	2
	Устройство швов в бетоне: затвердевшем
	м
	24
	 

	3
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
	м2/м3
	12/0,72
	 

	4
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	2,8779
	 

	5
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	т
	1,4256
	 

	6
	Контейнер объёмом 8 м3 (на 3 дня с доставкой и вывозом контейнера)
	шт
	1
	 

	7
	Размещение и утилизация ТБО IV-V кл.оп.
	м3
	3,17
	 

	Разработка грунта
	

	8
	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2
	м3
	46,9838
	 
	

	9
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 45 км
	т
	82,22165
	 
	

	10
	Размещение и утилизация ТБО IV-V кл.оп.
	м3
	46,9838
	 
	

	11
	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2
	м3
	206,3762
	 
	

	12
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	м3
	24,4
	 
	

	13
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
	м3
	4,5
	 
	

	Обратная засыпка
	

	14
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	м3
	2,9838
	 
	

	15
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	м3
	44
	 
	

	16
	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой: свыше 0,1 до 0,5 т
	т
	0,2704
	 
	

	17
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2
	м3
	320,3662
	 
	

	18
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	м3
	320,3662
	 
	

	19
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.)
	м2
	84
	 
	

	20
	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1
	м2
	328
	 
	

	Раздел 2. Демонтажные работы
	

	21
	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100. Лотки теплотрасс КН-4 (Предварительно 10% от  сущ.)
	м3
	10,7
	 
	

	22
	Очистка камер: от мокрого ила и грязи при наличии труб с отключенным теплоносителем
	м3
	1,256
	 
	

	23
	Очистка проходных и полупроходных каналов: от мокрого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 2 м
	м3
	14,08
	 
	

	24
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	14,7647897
	 
	

	25
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	т
	24,8535
	 
	

	26
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 45 км
	т
	39,6182897
	 
	

	27
	Размещение и утилизация ТБО IV-V кл.оп.
	м3
	26,531
	 
	

	28
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 200 мм
	м
	230
	 
	

	29
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 80 мм
	м
	2
	 
	

	30
	Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм   Ду80 мм
	шт
	2
	 
	

	31
	Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм   Ду125 мм
	шт
	2
	 
	

	32
	Демонтаж задвижек диаметром: до 200 мм
	шт
	2
	 
	

	33
	Разборка тепловой изоляции: из плит, сегментов и скорлуп
	м2
	176,54494
	 
	

	34
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	0,5575
	 
	

	35
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 45 км
	т
	0,5575
	 
	

	36
	Размещение и утилизация ТБО IV-V кл.оп.
	м3
	6,69
	 
	

	Раздел 3. Монтажные работы по прокладке трубопровода ТС
	

	37
	Подвешивание коробов подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов: до 0,25 м2
	м
	3
	 
	

	38
	Устройство непроходных каналов: одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов
	м3
	10,7
	 
	

	39
	Устройство неподвижных щитовых опор: из сборных железобетонных конструкций
	м3
	2,91
	 
	

	40
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 350 мм
	км
	0,0016
	 
	

	41
	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 200 мм
	м
	1,6
	 
	

	42
	Прокладка стальных трубопроводов в проходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм
	км
	0,002
	 
	

	43
	Прокладка стальных трубопроводов в проходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 200 мм
	км
	0,007
	 
	

	44
	Прокладка в канале стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) диаметром: 219 мм
	км
	0,218
	 
	

	45
	Сварка труб, труб и фасонных частей, труб и стартовых компенсаторов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 219 мм
	стыков
	31
	 
	

	46
	Установка отводов стальных, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 219 мм
	шт
	2
	 
	

	47
	Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом на стальных трубопроводах диаметром: 200 мм
	шт
	4
	 
	

	48
	Изоляция стыков труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), неразъемными муфтами мастичной комплектации методом заливки, диаметром: 219 мм
	стыков
	31
	 
	

	49
	Установка фасонных частей стальных сварным соединением с трубопроводом отводы, колена, патрубки и переходы диаметром: свыше 200 до 250 мм
	шт
	6
	 
	

	ТК-14
	

	50
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 200 мм. Встречные фланцы
	шт
	2
	 
	

	51
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 200 мм
	компл
	2
	 
	

	ТК-19
	

	52
	Установка фасонных частей стальных сварным соединением с трубопроводом отводы, колена, патрубки и переходы диаметром: свыше 150 до 200 мм
	шт
	6
	 
	

	53
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 125 мм
	шт
	4
	 
	

	54
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 150 мм
	компл
	2
	 
	

	55
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм
	шт
	4
	 
	

	56
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 80 мм
	компл
	2
	 
	

	Установка спускных и воздушных кранов
	

	57
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм
	шт
	12
	 
	

	58
	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 20 мм
	шт
	6
	 
	

	59
	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 32 мм Ду25 мм
	шт
	6
	 
	

	Прочие работы
	

	60
	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм
	шт
	4
	 
	

	61
	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	м2
	5,70935
	 
	

	62
	Устройство плит перекрытий каналов площадью: свыше 1 до 5 м2.  П11д-8: 740х1480х100 мм, V=0,11 м3; P=0,27 т/ед. (Замена на новые 50%-60% от существовавших)
	шт
	151
	 
	

	Раздел 4. Восстановление благоустройства
	

	63
	Устройство основания из черного щебня толщиной 6 см с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3. Уд.плотность гранитного щебня ЛО 1,35 т/м3
	м2
	12
	 
	

	64
	Розлив вяжущих материалов.  Норма расхода 0,84 кг/м2
	т
	0,01008
	 
	

	65
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см
	м2
	12
	 
	

	66
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-029-01
	м2
	12
	 
	

	67
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы
	м3
	8,4
	 
	

	68
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную.  Толщина слоя 10 см.  Доставка в пределах учтенного  расстояния
	м2
	160
	 
	

	69
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	м2
	160
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