
Договор  № 76-24-ЕП

г. Выборг       		     		                                  «12»      июля              2024 г.   
  
         АО «Выборгтеплоэнерго», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора Кривоноса А.В., действующего на основании Устава, с одной стороны,  и    Индивидуальный предприниматель Маслобородова Наталья Константиновна  именуемое в дальнейшем  Подрядчик, с другой стороны, заключили настоящий Договор (далее по тексту Договор) о ниже следующем:

1. Предмет договора.
1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика  работы по устройству железобетонного фундамента под аккумуляторный бак горячей воды ёмкостью 50 м.куб. на территории котельной в пос. Селезнёво, ул. Центральная, д. 23, согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему Договору) и сдать комплекс работ, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить.
1.2.  Работы должны быть выполнены Подрядчиком в полном объеме и надлежащего качества в соответствии с условиями Договора,  Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору).
1.3. Цена договора составляет 405 746 рублей 86 копеек (Четыреста пять тысяч семьсот сорок шесть рублей 86 копеек), НДС не облагается.
2. Порядок оплаты.
2.1. Все расчеты по Договору осуществляются путем безналичного перечисления денежных средств Заказчиком платежными поручениями на расчетный счет Подрядчика.
2.2.  Размер авансового платежа  составляет 50% от цены договора, указанной в п. 1.3, перечисляется в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания договора.  Окончательный расчет за выполненные работы осуществляется в течение 30 (тридцать) календарных дней с момента подписания Сторонами акта приемки выполненных работ. 
2.3. Обязательства Заказчика по оплате по Договору считаются исполненными с момента списания соответствующей суммы денежных средств с расчетного счета Заказчика, в пользу Подрядчика.
3. Срок выполнения работ.
3.1 Срок окончания выполнения работ:  - 15 календарных дней  с момента заключения договора.
3.2 Срок действия договора: со дня подписания и до исполнения всех обязательств сторон друг перед другом.

4. Права и обязанности сторон.

4.1. Права и обязанности Заказчика:
4.1.1. К дате начала выполнения Подрядчиком работ Заказчик обязан обеспечить готовность Объекта для выполнения работ, и передать Подрядчику Объект по Акту приема - передачи, фиксирующему состояние Объекта на дату его передачи для выполнения работ, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Сторонами настоящего Договора.
4.1.2. Заказчик  вправе во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых  Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
4.1.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в Договоре, становится явно невозможным.
4.1.4. Заказчик вправе назначить Подрядчику  разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, и, при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, отказаться от настоящего Договора, либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
4.1.5. Заказчик обязан выдать, в необходимых случаях, представителю Подрядчика доверенности на право представления Заказчика в компетентных государственных и муниципальных органах по вопросам согласования технических условий, проектно-сметной документации.
4.1.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору,  Подрядчик возмещает Заказчику убытки.
4.1.7. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.
4.1.8. За ущерб имуществу Заказчика, причиненного вреда или гибели имущества ответственность несет Подрядчик.
4.2. Права и обязанности Подрядчика:
4.2.1. Подрядчик обязан за свой счет и своими силами поставить на Объект Заказчика необходимые для выполнения работ оборудование, инвентарь.
4.2.2. Подрядчик обязан принять Объект от Заказчика и приступить к выполнению работ и выполнить работы в сроки, установленные разделом 3 Договора.
4.2.3. Если возникнет необходимость в проведении дополнительных работ и, в связи с этим, в повышении стоимости работы на определенном этапе её выполнения по настоящему Договору, Подрядчик обязан незамедлительно предупредить об этом Заказчика. Если Заказчик не согласен на повышение стоимости работ, он вправе отказаться от Договора. В этом случае Заказчик уплачивает Подрядчику сумму за выполненную часть работы в соответствии с настоящим Договором. Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости повышения согласованной Сторонами стоимости работ, обязан выполнить Договор по ценам, определенным в настоящем Договоре и Приложениях к нему.
4.2.4. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика о независящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
4.2.5 Подрядчик обязан при осуществлении строительства и связанных с ним работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ.
4.2.6. Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с условиями Договора и требованиями Строительных Норм и Правил, действующих в РФ.
4.2.7. Подрядчик обязан при выполнении работ обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности и техники безопасности работниками Подрядчика. Ответственность за несоблюдение указанных правил работниками Подрядчика несет Подрядчик.
4.2.8. Подрядчик обязан самостоятельно и за свой счет осуществлять уборку и вывоз строительного мусора, находящегося на Объекте на момент передачи Объекта Подрядчику по Акту приема-передачи, а также образовавшегося в ходе выполнения работ, с территории Объекта и прилегающей к Объекту территории.
4.2.9. Подрядчик  обязан известить Заказчика о завершении работ на Объекте и сдать результаты выполненных работ Заказчику в порядке, установленном разделом 6 настоящего Договора.
4.2.10. Подрядчик обязан обеспечить меры по предотвращению повреждений с причинением любого ущерба зданию, сооружениям, коммуникациям и сетям и нести ответственность за любой ущерб, причиненный Заказчику или третьим лицам по своей вине в процессе выполнения работ по Договору.
4.2.11. Подрядчик не вправе отказаться от Договора, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором.
4.2.12. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
4.2.12.1. не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае просрочки срока окончания выполнения работ (п.3.1.2 настоящего Договора) Заказчик вправе требовать от Подрядчика пеню в размере 0,1 %  (ноль целых одна десятая) от Стоимости работ, указанной в п.1.4 настоящего Договора, за каждый календарный день просрочки, если такая просрочка не вызвана обстоятельствами непреодолимой силы.
5.2. В случае просрочки проведения Заказчиком расчета за работы (п. 2.2. настоящего Договора), Подрядчик вправе требовать от Заказчика пеню в размере 0,03 % (ноль целых три сотых) от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки, если такая просрочка не вызвана обстоятельствами непреодолимой силы.
5.3. Если вследствие недостатков и/или дефектов выполненных Подрядчиком работ по Договору Заказчику будет причинен ущерб, Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненный ущерб в полном размере.
6. Порядок сдачи-приемки работ
6.1.  Сдача выполненных по Договору Подрядчиком работ и приемка их Заказчиком оформляется актом приемки выполненных работ, подписанным Сторонами. Заказчик обязан обеспечить приемку выполненных работ.  
6.2. Подрядчик в срок, не позднее 5 дней до даты сдачи работ направляет Заказчику письменное уведомление о завершении работ и назначении времени приемки выполненных работ с приложением документации, подтверждающей выполнение работ. 
6.3. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки выполненных работ дефектов и недоделок Сторонами составляется акт, в котором фиксируются дефекты и недоделки и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта в нем делается отметка об этом и подписанный Заказчиком акт подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика.
6.4. Выполнением работ по Договору (сдачи результата работ) считается дата подписания акта приемки выполненных работ.
6.5. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении соответствующего акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее трех дней со дня получения письменного извещения Заказчика. В случае неявки представителя Подрядчика, в указанном акте делается отметка об этом и подписанный Заказчиком акт подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика.
7. Порядок разрешения споров.
7.1 Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору  или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
7.2 В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном законодательством порядке.
8. Порядок изменения и дополнения договора.
8.1 Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
8.2 Досрочное расторжение договора может осуществляться по соглашению сторон, либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.
9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение Договора одной из Сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, война, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.
9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более (3) трех месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору, причем ни
одна из Сторон не может требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.
9.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору, обязана незамедлительно известить другую Сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению ею этих обязательств.
Уведомление направляется по месту нахождения Стороны, указанному в Договоре, и заверяется передающим отделением связи.
10. Приложения
10.1 Техническое задание  (Приложение №1);
10.2 Смета                           (Приложение № 2)
11. Реквизиты сторон: 
	ЗАКАЗЧИК:
АО «Выборгтеплоэнерго»

188800, г. Выборг, Ленинградская обл., 
ул. Сухова д.2
Тел.\факс (81378)26587; 21483
ИНН4704062064КПП 470401001
р/с с 40702810055390000440
в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк
России» г. Санкт-Петербург
БИК 044030653
к/с 30101810500000000653
ОГРН 1054700176893  ОКПО 75115131 
Генеральный директор
АО «Выборгтеплоэнерго»


_________________ А.В. Кривонос
	ПОДРЯДЧИК:
ИП Маслобородова Наталья Константиновна
188851, Ленинградская обл., Выборгский р-н, пос. Пушное, ул. Сержанта Ганина, д.6
Тел. +7 (911) 238-40-05  
ИНН 470415538384,  ОГРН 323470400027572
Р/с 40802810800004480353
в АО «Тинькофф Банк» 
К/с 30101810145250000974
 БИК 044525974
ИП Маслобородова Наталья Константиновна

_________________ Н.К. Маслобородова




Приложение № 1к Договору подряда № 76-24-ЕП от «12» июля 2024 г.
                                                 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на устройство железобетонного фундамента под аккумуляторный бак горячей воды ёмкостью 50 м.куб. на территории котельной в пос. Селезнёво, ул. Центральная, д. 23
                             Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ
1. Место выполнения работ (объект): Ленинградская область, Выборгский район, МО «Селезнёвское СП», пос. Селезнёво, ул. Центральная, д. 23 территория мазутной котельной. 
2.  Начальная (максимальная) цена контракта составляет -  405 746 рублей 86 копеек (Четыреста пять тысяч семьсот сорок шесть рублей 86 копеек), без НДС. 
Предусмотрено авансирование 50% от стоимости договора.
3. [bookmark: _GoBack]Срок выполнения работ: в один этап – с момента заключения договора в течение 15 календарных дней, при условии, если Подрядчик не завершит работы ранее указанного срока.

 Требования к качеству, техническим характеристикам, условиям выполнения работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика.

      1. Выполнение всех видов работ должно осуществляться в соответствии с действующими нормативными документами, в том числе:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
- СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;
- СП 63.13330.2012 «Свод правил. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003»;
- ГОСТ 14098-2014 «Соединения сварные  арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры»;
- СП28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии»;
- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
- СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Выполнение работ должно осуществляться  в соответствии с  техническим заданием, утверждённым Заказчиком.
2. Подрядчику необходимо представить приказы о назначении ответственных за: производство работ, пожарную безопасность, охрану труда. Подрядчику необходимо наличие ответственного ИТР за проведение работ.
3. До начала производства работ необходимо:
     3.1. получить тех.условия на подключение силового оборудования и освещения (при необходимости). Монтаж точки подключения силового оборудования и освещения выполнить материалами и техническим персоналом подрядчика.
4. В процессе производимых работ необходимо производить фото-, видеофиксацию ремонтных работ: до начала ремонтных работ, этапы ремонта, скрытые работы, объект после завершения работ и вывоза мусора. Работы производить поэтапно. Переход к следующему этапу производится после согласования с Заказчиком и подписания акта скрытых работ. 
- При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить высокое качество работ за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, а также использования товаров, инженерного оборудования, инструментов, производственной базы, отвечающих технологиям выполнения указанных видов работ, предоставления сертификатов, разрешений на применение используемых материалов, соблюдения гарантий по качеству исполнения работ и поставляемых товаров и конструкций. 
- Подрядчик в ходе выполнения работ обязан сохранить в работоспособном состоянии существующее оборудование и существующие сети. В случае повреждения указанного оборудования и сетей восстановить работоспособность в полном объеме за счет собственных средств.
- Подрядчик после окончания работ производит очистку территории работ от строительного мусора.
5. Охрана труда и техника безопасности:
- Во время выполнения работ Подрядчик самостоятельно и за свой счёт обеспечивает себя спецодеждой, инвентарём, местом для размещения  сотрудников.
 - Подрядчик обязан соблюдать правила охраны труда и техники безопасности и несёт ответственность за их соблюдение при выполнении работ повышенной опасности.
6. Пожарная безопасность:
Обеспечение пожарной безопасности осуществляется за счёт соблюдения требований соответствующих нормативов по соблюдению возгораемости, огнестойкости в соответствующих условиях.
Необходимо выполнять меры предосторожности при проведении работ с легковоспламеняющимися жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами, оборудованием.
В случае обнаружения пожара сообщить о нём в подразделение пожарной охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.
На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения. 
Ответственность за пожарную безопасность, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение его средствами пожаротушения несёт руководитель подрядной организации.
7.       Охрана окружающей природной среды.
Наблюдение за состоянием окружающей среды на объекте накопления строительных отходов производится визуально ответственным за охрану окружающей среды организацией, производящей  работ 
Образование и сбор бытовых отходов, образующихся при проведении работ на объекте, производить ежедневно в закрытые ёмкости на открытой площадке, с последующим их вывозом на лицензированное предприятие по размещению отходов.
                             Требования к сроку и (или) объему предоставления
гарантии качества работ
1. Подрядчик гарантирует, что результат выполненных работ полностью соответствует стандартам и требованиям.
2. Срок гарантии качества работ устанавливается 36 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке всех выполненных работ. 
3. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком.
4. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока. Устранение всех обнаруженных в ходе эксплуатации объектов недостатков в выполненных работах в течение гарантийного срока производится Подрядчиком своими силами и за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Объем предоставления гарантий качества включает в себя: безвозмездное устранение Подрядчиком недостатков в срок, установленный  заказчиком, возмещение понесенных заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц.
5. Гарантийный срок исчисляется вновь с момента подписания Сторонами акта приема-сдачи выполненных работ по устранению недостатков.
6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, для составления соответствующего акта по фиксированию дефектов, недоделок и их характере.
                      Перечень и последовательность производства работ
1. Разработать котлован  5000 х 5000 х 300 мм. (грунт снятого верхнего слоя, распределить у основания откоса).
2. Выполнить подсыпку откоса под местом размещения из ЩПС, укрепить склон георешеткой и засыпать ячейки щебнем фракции 40-70мм.
3. Засыпать котлован песком 150 мм с послойной трамбовкой и проливкой  водой.
4. Засыпать котлован гранитным щебнем, фракции 20-70 , слоем 150 мм с уплотнением трамбовкой.
5. Выставить опалубку 5000 х 5000 х 300 мм .
6. Связать сетку, из арматуры диам.14 мм, с шагом сетки 200х200 мм - 2 штуки. 
6.   Положить первую сетку с подъемом от щебеночного основания на расстоянии 75 мм.
  7.   Положить вторую сетку с подъемом от первой 150 мм, с перехлестом ячеек, чтобы шаг ячейки получился 100х100 мм.
  8. Залить данную опалубку бетоном марки не ниже 300, выполнив уплотнение бетонной смеси  любым методом (вибрирование, прессование, штыкование).
       9. Выполнить обмазочную гидроизоляцию фундамента  в 2 слоя после завершения работ.
     10. Выполнить очистку площадки производства работ от строительного мусора и осуществить вывоз и размещение строительного мусора на полигоне.

ЗАКАЗЧИК:                                                                        ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор                                                     ИП Маслобородова Наталья Константиновна
АО «Выборгтеплоэнерго»

____________А.В. Кривонос                                             ______________Н.К. Маслобородова
	
	





