ДОГОВОР №  84 - 24 - ЕП
г. Выборг                                                                                                           "01" августа 2024 г.
 Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго», в лице генерального директора Кривоноса А.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Выборгский Водоканал» в лице генерального директора Трифанова Е.А., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
0. Предмет договора

    1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство на выполнение  работ по ремонту участка тепловой сети от ТК-12 до ТК-16 (включая уч-ки ТК12-ТК17, ТК17-ТК18, ТК18-ТК18а, ТК18а-ТК16)по ул. Садовая, ул. Советская с транзитом через дом.№51 по ул. Советская в г. Советский, МО "Советское ГП", Выборгского района,  Ленинградской области.
1.2. Объём работ, указанных в п. 1.1. определяется Техническим заданием (Приложение №1).
    
0. Срок действия договора

2.1. Договор  вступает в  действие с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
0. Стоимость работ и расчеты

3.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет 4 153 656 рублей 46 копеек (Четыре миллиона сто пятьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят шесть рублей 46 копеек), НДС не облагается.
Форма оплаты – безналичный расчет.
    3.2.  Заказчик перечисляет Подрядчику  аванс согласно представленному Подрядчиком счету в размере 50 % стоимости работ.
	Окончательная оплата заказчиком выполненных работ производится в срок не более 
15-ти рабочих дней со дня подписания акта приёмки-сдачи работ.
3.3. Стоимость работ, указанная в п. 3.1. включает в себя компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, стоимость всех выполняемых Подрядчиком работ, налоги и пошлины, иные обязательные платежи и расходы, связанные с исполнением Подрядчиком обязательств по Договору.
3.4. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.5. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет, несет Подрядчик.
0. Сроки выполнения работ

   4.1. Срок  выполнения работ: в один этап - 45 календарных дней с момента заключения договора,  при условии, если Подрядчик не завершит работы ранее указанного срока.

                                             5. Обязательства сторон.
5.1 Заказчик обязуется:
- осуществить допуск персонала Подрядчика на работы в соответствии с требованиями СНиП, ПТБ, ППБ;
- произвести оплату в соответствии с п. 3 настоящего Договора.
5.2. Подрядчик обязуется:
- приступить к выполнению работ с момента подписания настоящего договора.
- произвести указанные работы за свой риск и с надлежащим качеством в соответствии с техническими нормами, требованиями Правил и настоящим Договором.
- обеспечить  Заказчику  беспрепятственный  доступ  к  работам  для проверки хода и качества их исполнения;
- сообщить Заказчику о готовности результата работы к приемке, подготовить к согласованному сроку оригиналы документов, предусмотренных п. 3.3 настоящего договора и участвовать в сдаче-приемке выполненных работ, а также в течение 1 рабочего дня передать Заказчику подписанный акт выполненных работ;
- соблюдать требования законов и иных правовых актов об охране окружающей среды и промышленной безопасности при выполнении работ, указанных в соответствии с действующим законодательством.
- подрядчик несёт ответственность за сохранность любого имущества Заказчика, оказавшегося в его ведении в связи с исполнением настоящего договора, а также за его повреждение или утрату.
- соблюдать Правила внутреннего Трудового распорядка и техники безопасности, действующие на территории Заказчика.
- не разглашать конфиденциальную информацию о Заказчике третьим лицам без соответствующего разрешения Заказчика. Конфиденциальной информацией являются: результаты работ, а также документы и иные данные, предоставленные Заказчиком Подрядчику при выполнении работ по настоящему Договору, промежуточные материалы, разработанные Подрядчиком при исполнении Договора и содержащие такие данные,
- безвозмездно устранять по требованию Заказчика и в согласованные с Заказчиком сроки все выявленные недостатки относительно качества, полноты выполнения, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий настоящего Договора, ухудшающее качество работ.

5.3. Заказчик имеет право:
- осуществлять текущий контроль за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком Работ, не вмешиваясь при этом в его профессиональную деятельность,
- не оплачивать Работы, выполненные Подрядчиком без задания Заказчика.
5.4. Подрядчик имеет право:
- требовать полной оплаты по Договору при полной и надлежаще выполненной работе;

6. Гарантия.

6.1. Гарантийный срок на произведенные Подрядчиком в соответствии с настоящим договором работы устанавливается равным 36 месяцам с даты подписания Заказчиком акта выполненных работ.
6.2. Если в период гарантийной эксплуатации, обнаружатся дефекты, которые препятствуют нормальной эксплуатации, Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в дополнительно согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения неисправностей.
6.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.
6.4. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.
6.5. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.
6.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик вправе самостоятельно составить соответствующий акт.
6.7. Ущерб, нанесенный в результате работ третьему лицу, по вине Подрядчика компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика – Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.

7. Особые условия

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами, во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором применяются нормы законодательства РФ.
7.2.  Все приложения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью.
7.3.  Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются Арбитражным судом СПб и ЛО в установленном порядке.
7.4. Претензионный порядок разрешения споров обязателен. 
7.5.  Досрочное расторжение договора может осуществляться по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным Договором и действующим на территории Российской Федерации законодательством, с возмещением понесенных убытков.
7.6. При расторжении договора по соглашению сторон незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном совместно. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.
7.7. Настоящий договор действует со дня  подписания и до полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.
7.8. В случае изменения реквизитов, стороны обязуются в течение 1 календарного дня письменно уведомить друг друга о внесенных изменениях.

8. Приложение к договору
К договору прилагаются:
8.1. Техническое задание (Приложение № 1).

1. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

	ЗАКАЗЧИК:
АО «Выборгтеплоэнерго»
188800, г. Выборг, Ленинградская обл., 
ул. Сухова д.2
Тел.\факс (81378)26587; 21483
ИНН 4704062064 КПП 470401001
р/с 40702810055390000440
в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк
России» г. Санкт-Петербург
БИК 044030653
к/с 30101810500000000653
ОГРН 1054700176893  ОКПО 75115131 
Генеральный директор
АО «Выборгтеплоэнерго»
_________________ А.В. Кривонос
	ПОДРЯДЧИК:
ООО «Выборгский Водоканал»
188800 г. Выборг, ул. Куйбышева, д.10,
помещение 34
Тел. 8-961-811-57-37
ИНН 4704103391 КПП 470401001
р/с 40702810001590014872
в Ф-Л СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 
ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"
БИК 044030795
к/с 30101810540300000795
ОГРН 1184704004077  ОКПО 28008090 
Генеральный директор
ООО «Выборгский Водоканал»
_________________ Е.А. Трифанов









Приложение № 1
[bookmark: _GoBack]к договору № 84 – 24 – ЗП от «01» августа 2024г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет закупки, начальная (максимальная) цена.
													 
1. Предметом данной закупки является выполнение  работ по ремонту участка тепловой сети от ТК-12 до ТК-16 (включая уч-ки ТК12-ТК17, ТК17-ТК18, ТК18-ТК18а, ТК18а-ТК16)по ул. Садовая, ул. Советская с транзитом через дом.№51 по ул. Советская в г. Советский, МО "Советское ГП", Выборгского района,  Ленинградской области . 
2. Начальная (максимальная) цена контракта составляет –4 153 656 рублей 46 копеек (Четыре миллиона сто пятьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят шесть рублей 46 копеек), НДС не облагается.
                                             2. Цели и правовое основание для проведения закупки.
1. Целью закупки является проведение работ по ремонту участка теплосети с местом нахождения: Ленинградская область, г. Советский, от ТК-12 до ТК-16 по ул. Садовая, ул. Советская с транзитом через дом.№51 по ул. Советская.
2. Основанием для проведения закупки является естественный эксплуатационный износ сетей и методы оптимизации технологических решений.

                      3. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.
1. Место выполнения работ (объект):от ТК-12 до ТК-16 по ул.Садовая и ул. Советская  в г. Советский, МО "Советское ГП", Выборгского района,  Ленинградской области .
2. Срок выполнения работ: в один этап- 45 календарных дней с момента заключения договора,  при условии, если Подрядчик не завершит работы ранее указанного срока.
                                             
  4. Требования к качеству, техническим характеристикам, условиям выполнения работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика.
1. Выполнение всех видов работ должно осуществляться в соответствии с действующими нормативными документами, в том числе:
-  Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
-  СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
-  СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;
-  СП 74-13330-2012  «Тепловые сети»,
-  118-05 ТК «Монтаж внутриквартального теплопровода в непроходном канале»,
-  СП 45.1330-2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»,
-  СП28.13330.2019 «Защита строительных конструкций от коррозии»;
- СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;
-  Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
    безопасности»;
- Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
   населения»;
- Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Выполнение работ должно осуществляться  в соответствии с  графиком производства работ,  утверждённым Заказчиком.
 2. Подрядчику необходимо представить приказы о назначении ответственных за: производство работ, пожарную безопасность, охрану труда. Подрядчику необходимо наличие ответственного ИТР за проведение работ: специалиста в области строительного производства, внесённого в реестр НОССТРОЙ. 
3. До начала производства работ необходимо:
     3.1.   предоставить на согласование с заказчиком календарный график производства работ.
     3.2. получить тех.условия на подключение силового оборудования и освещения (при необходимости). Монтаж точки подключения силового оборудования и освещения выполнить материалами и техническим персоналом подрядчика.
4. В процессе производимых работ необходимо производить фото-, видеофиксацию ремонтных работ: до начала ремонтных работ, этапы ремонта, скрытые работы, объект после завершения работ и вывоза мусора. Работы производить поэтапно. Переход к следующему этапу производится после согласования с Заказчиком и подписания акта скрытых работ. 
- При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить высокое качество работ за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, а также использования товаров, инженерного оборудования, инструментов, производственной базы, отвечающих технологиям выполнения указанных видов работ, предоставления сертификатов, разрешений на применение используемых материалов, соблюдения гарантий по качеству исполнения работ и поставляемых товаров и конструкций. 
- Подрядчик в ходе выполнения работ обязан сохранить в работоспособном состоянии существующее оборудование и существующие сети. В случае повреждения указанного оборудования и сетей восстановить работоспособность в полном объеме за счет собственных средств.
- Подрядчик после окончания работ производит очистку территории работ от строительного мусора.
- Подрядчик после окончания работ передаёт Заказчику пакет исполнительной документации в сброшюрованном виде с текстовыми и графическими материалами с учётом требований приказа Минстроя России № 344/пр.: один экземпляр на бумажном носителе и один экземпляр в электронном формате.
5. Охрана труда и техника безопасности:
- Во время выполнения работ Подрядчик самостоятельно и за свой счёт обеспечивает себя спецодеждой, инвентарём, местом для размещения  сотрудников.
 - Подрядчик обязан соблюдать правила охраны труда и техники безопасности и несёт ответственность за их соблюдение при выполнении работ повышенной опасности.
 6. Пожарная безопасность:
Обеспечение пожарной безопасности осуществляется за счёт соблюдения требований соответствующих нормативов по соблюдению возгораемости, огнестойкости в соответствующих условиях.
Необходимо выполнять меры предосторожности при проведении работ с легковоспламеняющимися жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами, оборудованием.
В случае обнаружения пожара сообщить о нём в подразделение пожарной охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.
На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения. 
Ответственность за пожарную безопасность, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение его средствами пожаротушения несёт руководитель подрядной организации.
7.       Охрана окружающей природной среды.
Наблюдение за состоянием окружающей среды на объекте накопления строительных отходов производится визуально ответственным за охрану окружающей среды организацией, производящей  работ 
Образование и сбор бытовых отходов, образующихся при проведении работ на объекте, производить ежедневно в закрытые ёмкости на открытой площадке, с последующим их вывозом на лицензированное предприятие по размещению отходов. 
5. Требования к сроку и (или) объему предоставления
гарантии качества работ
1. Подрядчик гарантирует, что результат выполненных работ полностью соответствует стандартам и требованиям.
2. Срок гарантии качества работ устанавливается 36 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке всех выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.  
3. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком.
4. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока. Устранение всех обнаруженных в ходе эксплуатации объектов недостатков в выполненных работах в течение гарантийного срока производится Подрядчиком своими силами и за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Объем предоставления гарантий качества включает в себя: безвозмездное устранение Подрядчиком недостатков в срок, установленный  заказчиком, возмещение понесенных заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц.
5. Гарантийный срок исчисляется вновь с момента подписания Сторонами акта приема-сдачи выполненных работ по устранению недостатков.
6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, для составления соответствующего акта по фиксированию дефектов, недоделок и их характере.
                6. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью:
Приложение №1- Ведомость объёмов работ.
Приложение №2- Перечень материалов, передаваемых подрядной организации в монтаж.                                                                                                      

	                                                                                               Приложение №1


                                                 ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ
	№ п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5
	 

	Раздел 1. Участок ТК-12 - ТК-17, протяженностью 50 п.м. 2хДу 125 мм с заменой ТК-17
	 

	Земляные работы
	 
	 
	 

	1
	1
	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: свыше 16 до 20 см
	шт
	2
	 

	2
	2
	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 24 см
	шт
	2
	 

	3
	3
	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см
	деревьев
	2
	 

	4
	4
	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,25 м3, группа грунтов: 2
	м3
	35,3175
	 

	5
	5
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 29 км
	т
	61,805625
	 

	6
	6
	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2
	м3
	137,7849
	 

	7
	7
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	м3
	7,03093
	 

	8
	8
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	м3
	6,990874
	 

	 
	8.1
	Песок природный для строительных работ I класс, средний
	м3
	7,6899614
	 

	9
	9
	Устройство основания под трубопроводы: щебеночного
	м3
	0,490874
	 

	 
	9.1
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0,6135925
	 

	10
	10
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	м3
	19,64
	 

	 
	10.1
	Песок природный для строительных работ I класс, средний
	м3
	27,17
	 

	11
	11
	Обратная засыпка грунта. Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,25 м3, группа грунтов: 1
применит.
	м3
	153,5025
	 

	12
	12
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	м3
	153,5025
	 

	13
	13
	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1
	м2
	150
	 

	Демонтажные работы
	 
	 
	 

	14
	14
	Демонтаж. Устройство плит перекрытий каналов площадью: свыше 1 до 5 м2. Крышки тепловых камер ТК-12
Применительно
	шт
	1
	 

	15
	15
	Демонтаж. Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых. ТК-17:  диам.1,5 м глубиной 2,4 м
Применительно
	м3
	1,61
	 

	16
	16
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	т
	4,025
	 

	17
	17
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 29 км
	т
	4,025
	 

	18
	18
	Утилизация строительных отходов
	м3
	1,61
	 

	19
	19
	Демонтаж. Прокладка стальных трубопроводов в проходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм
Применительно
	км
	0,004
	 

	20
	20
	Погрузка в автотранспортное средство: трубы металлические (погрузка и разгрузка с применением автомобильных кранов)
	т
	0,06116
	 

	21
	21
	Перевозка грузов I класса автомобилями-трубоплетевозами грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 29 км
	т
	0,06116
	 

	22
	22
	Демонтаж задвижек диаметром: до 150 мм
	шт
	1
	 

	Монтажные работы
	 
	 
	 

	23
	23
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых
	м3
	1,61
	 

	 
	23.1
	Колодцы смотровые железобетонные объемные
	м3
	1,61
	 

	 
	23.2
	Люк чугунный круглый легкий, номинальная нагрузка 15 кН, диаметр лаза 600 мм
	шт
	2
	 

	 
	23.3
	Лестница-стремянка металлическая, марка НТС 62-91-111а, ширина 600 мм, шаг ступеней 300 мм, высота от 1 до 6 м
	т
	0,025
	 

	 
	23.4
	Щиты настила, толщина 25 мм
	м2
	0,1932
	 

	24
	24
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 300 мм
	км
	0,0024
	 

	 
	24.1
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	2,424
	 

	25
	25
	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 150 мм
	м
	2,4
	 

	26
	26
	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 300 мм
	шт
	6
	 

	27
	27
	Бесканальная прокладка в траншее стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) диаметром: 133 мм
	км
	0,1
	 

	 
	27.1
	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 133 мм, наружный диаметр изоляции 225 мм, толщина стенки трубы 4 мм
	м
	100
	 

	28
	28
	Резка труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 89 мм
	резов
	4
	 

	29
	29
	Сварка труб, труб и фасонных частей, труб и стартовых компенсаторов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 133 мм
	стыков
	10
	 

	30
	30
	Установка фасонных частей стальных сварным соединением с трубопроводом отводы, колена, патрубки и переходы диаметром: свыше 100 до 150 мм
	шт
	6
	 

	 
	30.1
	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 125 мм, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 5 мм
	шт
	4
	 

	 
	30.2
	Переход ПК 159х5-133х5 (Ду 150-125) стальной (Ст.20) концентрический ГОСТ 17378 *
	шт
	2
	 

	31
	31
	Установка неподвижных опор, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 133 мм
	шт
	1
	 

	 
	31.1
	Опора неподвижная с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, размеры щита 340х340х16 мм, длина трубы 2500 мм, толщина стенки трубы 4 мм, наружный диаметр стальной трубы 133 мм, наружный диаметр изоляции 225 мм
	шт
	1
	 

	32
	32
	Изоляция стыков труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), неразъемными муфтами мастичной комплектации методом заливки, диаметром: 133 мм
	стыков
	10
	 

	 
	32.1
	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, с полиэтиленовой муфтой длиной 500 мм, с термоусадочными манжетами, наружный диаметр трубы 133 мм, наружный диаметр изоляции 225 мм
	компл
	10
	 

	33
	33
	Пневматическое испытание изоляции стыков труб
	стык
	10
	 

	Монтаж запорной арматуры.
	 
	 
	 

	34
	34
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 125 мм
	шт
	4
	 

	 
	34.1
	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм
	шт
	4
	 

	35
	35
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 150 мм
	компл
	2
	 

	 
	35.1
	Кран шаровой фланцевый для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходной, из стали 20, КШ.Ц.Ф.125/100.016.02, длина 350 мм, номинальное давление 1,6 МПа, условный диаметр 125 мм
	шт
	2
	 

	 
	35.2
	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 4 мм, диаметр 125 мм
	шт
	4
	 

	 
	35.3
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм
	т
	0,008992
	 

	36
	36
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм
	шт
	2
	 

	 
	36.1
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм
Удален из поз. 36
	м
	-0,8
	 

	37
	37
	Прокладка стальных трубопроводов в проходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм
	км
	0,0008
	 

	 
	37.1
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	1,6
	 

	38
	38
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм-15 мм,25мм.
	шт
	4
	 

	 
	38.1
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм
Удален из поз. 36
	м
	-1,6
	 

	 
	38.2
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 2,0 мм
	м
	0,8
	 

	 
	38.3
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм
	м
	0,8
	 

	39
	39
	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 20 мм
	шт
	2
	 

	 
	39.1
	Кран шаровой латунный полнопроходной со спускным элементом, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм
	шт
	2
	 

	40
	40
	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 32 мм
	шт
	2
	 

	 
	40.1
	Кран шаровой латунный полнопроходной со спускным элементом, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм
	шт
	2
	 

	Восстановление благоустройства
	 
	 
	 

	41
	41
	Устройство плит перекрытий каналов площадью: свыше 1 до 5 м2. Крышки тепловых камер ТК-12
	шт
	1
	 

	42
	42
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом
	м2
	100
	 

	 
	42.1
	Земля растительная механизированной заготовки
	м3
	15
	 

	43
	43
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	м2
	100
	 

	 
	43.1
	Семена газонных трав (смесь Городская)
	кг
	2
	 

	Раздел 2. Участок ТК-17 - ТК-18, протяженностью 33 п.м. 2хДу 125 мм
	 
	 

	Земляные работы
	 
	 
	 

	44
	44
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2
	м3
	12,87
	 

	45
	45
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 25 км
	т
	22,5225
	 

	46
	46
	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2
	м3
	93,72
	 

	47
	47
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	м3
	4,29
	 

	48
	48
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2.
	м3
	0,98
	 

	49
	49
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	м3
	4,29
	 

	 
	49.1
	Песок природный для строительных работ I класс, средний
	м3
	4,719
	 

	50
	50
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	м3
	8,58
	 

	 
	50.1
	Песок природный для строительных работ I класс, средний
	м3
	16,885275
	 

	51
	51
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2
	м3
	98,99
	 

	52
	52
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	м3
	98,99
	 

	53
	53
	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1
	м2
	99
	 

	Демонтажные работы
	 
	 
	 

	54
	54
	Демонтаж. Устройство плит перекрытий каналов площадью: свыше 1 до 5 м2. Крышки тепловых камер ТК-18
Применительно
	шт
	1
	 

	55
	55
	Демонтаж. Прокладка стальных трубопроводов в проходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм
Применительно
	км
	0,006
	 

	56
	56
	Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм диаметром  80 мм
	шт
	2
	 

	Монтажные работы
	 
	 
	 

	57
	57
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 200 мм. Гильзы
	км
	0,0008
	 

	 
	57.1
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 4,5 мм
	м
	0,808
	 

	58
	58
	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 100 мм Ду 80 мм сталь
	м
	0,8
	 

	59
	59
	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм
	шт
	2
	 

	60
	60
	Прокладка стальных трубопроводов в проходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм
	км
	0,006
	 

	 
	60.1
	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм
	шт
	2
	 

	 
	60.2
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4,5 мм
	м
	6,06
	 

	61
	61
	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 150 мм Ду125 мм
	м
	1,6
	 

	62
	62
	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 300 мм
	шт
	4
	 

	63
	63
	Бесканальная прокладка в траншее стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) диаметром: 133 мм
	км
	0,066
	 

	 
	63.1
	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 133 мм, наружный диаметр изоляции 225 мм, толщина стенки трубы 4 мм
	м
	66
	 

	64
	64
	Установка отводов стальных, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 133 мм
	шт
	4
	 

	 
	64.1
	Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 133 мм, наружный диаметр изоляции 225 мм, длина плеча 1000 мм
	шт
	4
	 

	65
	65
	Сварка труб, труб и фасонных частей, труб и стартовых компенсаторов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 133 мм
	стыков
	20
	 

	66
	66
	Установка фасонных частей стальных сварным соединением с трубопроводом отводы, колена, патрубки и переходы диаметром: свыше 100 до 150 мм
	шт
	8
	 

	 
	66.1
	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм
	шт
	4
	 

	 
	66.2
	Тройник переходной сварной без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 125х125 мм, наружный диаметр и толщина стенки 133х14-133х14 мм
	шт
	2
	 

	 
	66.3
	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 133х4-89х3,5 мм
	шт
	2
	 

	67
	67
	Изоляция стыков труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), неразъемными муфтами мастичной комплектации методом заливки, диаметром: 133 мм
	стыков
	20
	 

	 
	67.1
	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, с полиэтиленовой муфтой длиной 500 мм, с термоусадочными манжетами, наружный диаметр трубы 133 мм, наружный диаметр изоляции 225 мм
	компл
	20
	 

	68
	68
	Пневматическое испытание изоляции стыков труб
	стык
	20
	 

	69
	69
	Резка труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 133 мм
	резов
	4
	 

	Монтаж запорной арматуры.
	 
	 
	 

	70
	70
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм
	шт
	2
	 

	 
	70.1
	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм
	шт
	2
	 

	71
	71
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 80 мм
	компл
	2
	 

	 
	71.1
	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм
	шт
	2
	 

	 
	71.2
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм
	т
	0,004496
	 

	 
	71.3
	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 3 мм, диаметр 80 мм
	шт
	4
	 

	72
	72
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм-15 мм,25мм.
	шт
	4
	 

	 
	72.1
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм
Удален из поз. 36
	м
	-1,6
	 

	 
	72.2
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 2,0 мм
	м
	0,8
	 

	 
	72.3
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм
	м
	0,8
	 

	73
	73
	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 20 мм
	шт
	2
	 

	 
	73.1
	Кран шаровой латунный полнопроходной со спускным элементом, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм
	шт
	2
	 

	74
	74
	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 32 мм
	шт
	2
	 

	 
	74.1
	Кран шаровой латунный полнопроходной со спускным элементом, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм
	шт
	2
	 

	Восстановление благоустройства
	 
	 
	 

	75
	75
	Устройство плит перекрытий каналов площадью: свыше 1 до 5 м2. Крышки тепловых камер ТК-17
	шт
	1
	 

	76
	76
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом
	м2
	30
	 

	 
	76.1
	Земля растительная механизированной заготовки
	м3
	4,5
	 

	77
	77
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	м2
	30
	 

	 
	77.1
	Семена газонных трав (смесь Городская)
	кг
	0,6
	 

	Раздел 3. Участок ТК-18 - ТК-18а, протяженностью 45 п.м. 2хДу 125 мм
	 
	 

	Земляные работы
	 
	 
	 

	78
	78
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2
	м3
	12,6
	 

	79
	79
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 25 км
	т
	22,05
	 

	80
	80
	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2
	м3
	145,44
	 

	81
	81
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2,  в т.ч. прокладка труб в траншее по подвалу дома
	м3
	6,3
	 

	82
	82
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2.
	м3
	1,47
	 

	83
	83
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	м3
	12,6
	 

	 
	83.1
	Песок природный для строительных работ I класс, средний
	м3
	16,885275
	 

	84
	84
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2
	м3
	153,21
	 

	85
	85
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	м3
	98,99
	 

	86
	86
	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1
	м2
	135
	 

	Демонтажные работы
	 
	 
	 

	87
	87
	Демонтаж. Устройство плит перекрытий каналов площадью: свыше 1 до 5 м2. Крышки тепловых камер ТК-18а
Применительно
	шт
	1
	 

	88
	88
	Демонтаж. Устройство непроходных каналов: одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов КН-2 (0,7 т/2 п.м; 0,28 м3/2 п.м.) Верхние лотки
Применительно
	м3
	6,3
	 

	89
	89
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	т
	3,15
	 

	90
	90
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 100 мм
	м
	90
	 

	91
	91
	Погрузка в автотранспортное средство: трубы металлические (погрузка и разгрузка с применением автомобильных кранов)
	т
	0,927
	 

	92
	92
	Очистка от грязи и строительного мусора каналов и трубопроводов диаметром: 300 мм
	м3
	4,365
	 

	93
	93
	Разборка тепловой изоляции: из ваты стеклянной (мусор =56,26*0,0455*0,3=0,726 т)
	м2
	56,26592
	 

	94
	94
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	3,3870298
	 

	95
	95
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 29 км
	т
	7,4640298
	 

	96
	96
	Утилизация строительных отходов
	м3
	3,8200994
	 

	97
	97
	Демонтаж задвижек диаметром: до 150 мм
	шт
	2
	 

	98
	98
	Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм
	шт
	2
	 

	Монтажные работы
	 
	 
	 

	99
	99
	Устройство непроходных каналов: одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов КН-2 (0,7 т/2 п.м; 0,28 м3/2 п.м.)
	м3
	6,3
	 

	 
	99.1
	Лотки железобетонные, объем до 1 м3, бетон В35, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3  КН-2
	м3
	1,26
	 

	 
	99.2
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,4788
	 

	100
	100
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 300 мм. Гильзы по наклад.
	км
	0,006
	 

	 
	100.1
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	6,06
	 

	101
	101
	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 150 мм
	м
	6
	 

	102
	102
	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 300 мм
	шт
	15
	 

	103
	103
	Прокладка в канале стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) диаметром: 133 мм
	км
	0,09
	 

	 
	103.1
	Опора для трубопроводов неподвижная стальная из горячекатаных профилей
	т
	0,1485
	 

	 
	103.2
	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 133 мм, наружный диаметр изоляции 225 мм, толщина стенки трубы 4 мм
	м
	90
	 

	104
	104
	Установка отводов стальных, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 133 мм
	шт
	4
	 

	 
	104.1
	Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 133 мм, наружный диаметр изоляции 225 мм, длина плеча 1000 мм
	шт
	4
	 

	105
	105
	Сварка труб, труб и фасонных частей, труб и стартовых компенсаторов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 133 мм
	стыков
	16
	 

	106
	106
	Установка фасонных частей стальных сварным соединением с трубопроводом отводы, колена, патрубки и переходы диаметром: свыше 100 до 150 мм
	шт
	10
	 

	 
	106.1
	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 125 мм, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 5 мм
	шт
	4
	 

	 
	106.2
	Тройник переходной сварной без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 125х125 мм, наружный диаметр и толщина стенки 133х14-133х14 мм
	шт
	2
	 

	 
	106.3
	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 133х8-108х6 мм
	шт
	2
	 

	 
	106.4
	Переход ПК 159х5-133х5 (Ду 150-125) стальной (Ст.20) концентрический ГОСТ 17378 *
	шт
	2
	 

	107
	107
	Изоляция стыков труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), неразъемными муфтами мастичной комплектации методом заливки, диаметром: 133 мм
	стыков
	16
	 

	 
	107.1
	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, с полиэтиленовой муфтой длиной 500 мм, с термоусадочными манжетами, наружный диаметр трубы 133 мм, наружный диаметр изоляции 225 мм
	компл
	16
	 

	108
	108
	Пневматическое испытание изоляции стыков труб
	стык
	16
	 

	109
	109
	Резка труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 133 мм
	резов
	8
	 

	Монтаж запорной арматуры.
	 
	 
	 

	110
	110
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 125 мм
	шт
	4
	 

	 
	110.1
	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм
	шт
	4
	 

	111
	111
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 150 мм
	компл
	2
	 

	 
	111.1
	Кран шаровой фланцевый для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходной, из стали 20, КШ.Ц.Ф.125/100.016.02, длина 350 мм, номинальное давление 1,6 МПа, условный диаметр 125 мм
	шт
	2
	 

	 
	111.2
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм
	т
	0,008992
	 

	 
	111.3
	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 4 мм, диаметр 125 мм
	шт
	4
	 

	112
	112
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм-15 мм,25мм.
	шт
	4
	 

	 
	112.1
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм
Удален из поз. 36
	м
	-1,6
	 

	 
	112.2
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 2,0 мм
	м
	0,8
	 

	 
	112.3
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм
	м
	0,8
	 

	113
	113
	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 20 мм
	шт
	2
	 

	 
	113.1
	Кран шаровой латунный полнопроходной со спускным элементом, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм
	шт
	2
	 

	114
	114
	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 32 мм
	шт
	2
	 

	 
	114.1
	Кран шаровой латунный полнопроходной со спускным элементом, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм
	шт
	2
	 

	Раздел 4. Участок ТК-18а - ТК-16, протяженностью 63 п.м.: 2хДу 100 мм - 49 м; подвальная 2хДу 100 мм - 14 м

	Земляные работы
	 
	 
	 

	115
	115
	Устройство швов в бетоне: затвердевшем
Применительно
	м
	12
	 

	116
	116
	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических
	1000 м2
	0
	 

	117
	117
	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических
	м2
	16
	 

	118
	118
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	м
	4
	 

	119
	119
	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,25 м3, группа грунтов: 2
	м3
	18,72
	 

	120
	120
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 25 км
	т
	32,76
	 

	121
	121
	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2
	м3
	150,068
	 

	122
	122
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	м3
	6,86
	 

	123
	123
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	м3
	13,72
	 

	 
	123.1
	Песок природный для строительных работ I класс, средний
	м3
	15,092
	 

	124
	124
	Обратная засыпка грунта. Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,25 м3, группа грунтов: 1
применит.
	м3
	156,928
	 

	125
	125
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	м3
	156,928
	 

	126
	126
	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1
	м2
	147
	 

	Демонтажные работы
	 
	 
	 

	127
	127
	Демонтаж. Устройство плит перекрытий каналов площадью: свыше 1 до 5 м2. Крышки тепловых камер ТК-12
Применительно
	шт
	1
	 

	128
	128
	Демонтаж. Устройство непроходных каналов: одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов КН-2 (0,7 т/2 п.м; 0,28 м3/2 п.м.)
Применительно
	м3
	3,36
	 

	129
	129
	Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
	т
	0,84
	 

	130
	130
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 80 мм
	м
	48
	 

	131
	131
	Погрузка в автотранспортное средство: трубы металлические (погрузка и разгрузка с применением автомобильных кранов)
	т
	0,38304
	 

	132
	132
	Разборка: кирпичных стен (Мусор Vх2,06т/м3)
	м3
	0,075
	 

	133
	133
	Очистка от грязи и строительного мусора каналов и трубопроводов диаметром: 300 мм (Мусор Vх0,6 т/м3)
	м3
	2,328
	 

	134
	134
	Разборка тепловой изоляции: из ваты стеклянной (мусор =56,26*0,0455*0,3=0,726 т)
	м2
	26,99256
	 

	135
	135
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	1,9156996
	 

	136
	136
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 29 км
	т
	3,1387396
	 

	137
	137
	Утилизация строительных отходов
	м3
	2,664
	 

	138
	138
	Демонтаж. Прокладка стальных трубопроводов в проходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм
Применительно
	км
	0,004
	 

	139
	139
	Погрузка в автотранспортное средство: трубы металлические (погрузка и разгрузка с применением автомобильных кранов)
	т
	0,06116
	 

	140
	140
	Перевозка грузов I класса автомобилями-трубоплетевозами грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 29 км
	т
	0,06116
	 

	141
	141
	Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм Ду 80 мм
	шт
	4
	 

	Монтажные работы
	 
	 
	 

	142
	142
	Устройство непроходных каналов: одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов КН-2 (0,7 т/2 п.м; 0,28 м3/2 п.м.)
	м3
	10,36
	 

	 
	142.1
	Лотки железобетонные, объем до 1 м3, бетон В35, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3  КН-2
	м3
	7,336
	 

	 
	142.2
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,4788
	 

	143
	143
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 250 мм. Гильзы в лотки и в стене дома
	км
	0,004
	 

	 
	143.1
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	4,04
	 

	144
	144
	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 100 мм
	м
	4
	 

	145
	145
	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 300 мм
	шт
	10
	 

	146
	146
	Прокладка в канале стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) диаметром: 108 мм
	км
	0,098
	 

	 
	146.1
	Опора для трубопроводов неподвижная стальная из горячекатаных профилей
	т
	0,17934
	 

	 
	146.2
	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм, толщина стенки трубы 4 мм
	м
	30
	 

	 
	146.3
	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм, толщина стенки трубы 4 мм
	м
	68
	 

	147
	147
	Подвальная прокладка стальных трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм
Применительно
	м
	28
	 

	 
	147.1
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	28
	 

	148
	148
	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами)
	м3
	0,3641734
	 

	 
	148.1
	Листы алюминиевые из сплава марки Д16, толщина 1,0 мм
	т
	0,0000703
	 

	 
	148.2
	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 100, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 108 мм, толщина 30 мм
	м
	28
	 

	149
	149
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной
	м2
	12,13911
	 

	 
	149.1
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм
	т
	0,0728638
	 

	150
	150
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 200 мм. Гильзы
	км
	0,0008
	 

	 
	150.1
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 4,5 мм
	м
	0,808
	 

	151
	151
	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 100 мм Ду 80 мм сталь
	м
	0,08
	 

	152
	152
	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм
	шт
	2
	 

	153
	153
	Прокладка стальных трубопроводов в проходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм
	км
	0,008
	 

	 
	153.1
	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм
	шт
	2
	 

	 
	153.2
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4,5 мм
	м
	6,06
	 

	154
	154
	Резка труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 108 мм
	резов
	4
	 

	155
	155
	Установка отводов стальных, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 108 мм
	шт
	4
	 

	 
	155.1
	Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 200 мм, длина плеча 1000 мм
	шт
	4
	 

	156
	156
	Сварка труб, труб и фасонных частей, труб и стартовых компенсаторов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 108 мм
	стыков
	14
	 

	157
	157
	Установка фасонных частей стальных сварным соединением с трубопроводом отводы, колена, патрубки и переходы диаметром: свыше 100 до 150 мм
	шт
	8
	 

	 
	157.1
	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65 мм, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 5 мм
	шт
	0
	 

	 
	157.2
	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65 мм, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 5 мм
	шт
	2
	 

	 
	157.3
	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 6 мм
	шт
	4
	 

	 
	157.4
	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 108х6-89х6 мм
	шт
	2
	 

	 
	157.5
	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100х65 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108х4-76х3,5 мм
	шт
	2
	 

	 
	157.6
	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100х65 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108х4-76х3,5 мм
	шт
	2
	 

	158
	158
	Изоляция стыков труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), неразъемными муфтами мастичной комплектации методом заливки, диаметром: 108 мм
	стыков
	10
	 

	 
	158.1
	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, с полиэтиленовой муфтой длиной 500 мм, с термоусадочными манжетами, наружный диаметр трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм
	компл
	10
	 

	159
	159
	Пневматическое испытание изоляции стыков труб
	стык
	10
	 

	Монтаж запорной арматуры.
	 
	 
	 

	160
	160
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм
	шт
	4
	 

	 
	160.1
	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм
	шт
	4
	 

	161
	161
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 100 мм
	компл
	2
	 

	 
	161.1
	Кран шаровой фланцевый для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходной, из стали 20, КШ.Ц.Ф.100/080.025.02, длина 210 мм, номинальное давление 2,5 МПа, условный диаметр 100 мм
	шт
	2
	 

	 
	161.2
	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 3 мм, диаметр 100 мм
	шт
	4
	 

	 
	161.3
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм
	т
	0,008992
	 

	162
	162
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм
	шт
	2
	 

	 
	162.1
	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм
	шт
	2
	 

	163
	163
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 80 мм
	компл
	2
	 

	 
	163.1
	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм
	шт
	2
	 

	 
	163.2
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм
	т
	0,004496
	 

	 
	163.3
	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 3 мм, диаметр 80 мм
	шт
	4
	 

	164
	164
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм-15 мм,25мм.
	шт
	8
	 

	 
	164.1
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм
Удален из поз. 36
	м
	-3,2
	 

	 
	164.2
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 2,0 мм
	м
	1,6
	 

	 
	164.3
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм
	м
	1,6
	 

	165
	165
	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 20 мм
	шт
	4
	 

	 
	165.1
	Кран шаровой латунный полнопроходной со спускным элементом, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм
	шт
	2
	 

	166
	166
	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 32 мм
	шт
	4
	 

	 
	166.1
	Кран шаровой латунный полнопроходной со спускным элементом, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм
	шт
	2
	 

	Восстановление благоустройства
	 
	 
	 

	167
	167
	Устройство плит перекрытий каналов площадью: свыше 1 до 5 м2. Крышки тепловых камер ТК-16
	шт
	1
	 

	168
	168
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	м3
	2,4
	 

	 
	168.1
	Песок природный для строительных работ I класс, средний
	м3
	2,64
	 

	169
	169
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	м3
	2,6
	 

	 
	169.1
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	3,276
	 

	170
	170
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	м
	4
	 

	 
	170.1
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) (4 шт)  от разборки)
	м3
	0,072
	 

	171
	171
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,01344
	 

	 
	171.1
	Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200
	т
	0,0138432
	 

	172
	172
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см
	м2
	16
	 

	 
	172.1
	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип А, марка II. Расход асфальтобетонной смеси на 1 м2 составит 25 кг (толщиной 1 см).
	т
	1,6
	 

	173
	173
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-029-01
	м2
	16
	 

	 
	173.1
	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые, тип А, марка II. Расход асфальтобетонной смеси на 1 м2 составит 25 кг (толщиной 1 см).
	т
	0,024
	 

	174
	174
	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии
	м
	8
	 

	 
	174.1
	Мастика битумная кровельная горячая МБКГ-55, МБКГ-65, МБКГ-75, МБКГ-85
	т
	0,0056
	 

	 
	174.2
	Шнур полиуретановый, диаметр 10 мм
	м
	8
	 

	175
	175
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом
	м2
	76
	 

	 
	175.1
	Земля растительная механизированной заготовки
	м3
	11,4
	 

	176
	176
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	м2
	76
	 

	 
	176.1
	Семена газонных трав (смесь Городская)
	кг
	1,52
	 




                                                                                            

  Приложение № 2

Перечень материалов, передаваемых в монтаж подрядной организации

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование
	Единица измерения
	Общее кол-во
	Участки ТС

	
	
	
	
	
	ТК12-ТК17
	ТК17-Т18
	ТК18-ТК18а
	ТК18а-ТК16

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Материалы Заказчика
	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм
	шт
	2
	 
	2
	 
	 

	2
	Материалы Заказчика
	Кран шаровой латунный полнопроходной со спускным элементом, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм
	шт
	4
	 
	2
	2
	 

	3
	Материалы Заказчика
	Кран шаровой латунный полнопроходной со спускным элементом, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм
	шт
	4
	 
	2
	2
	 

	4
	Материалы Заказчика
	Кран шаровой фланцевый для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходной, из стали 20, КШ.Ц.Ф.125/100.016.02, длина 350 мм, номинальное давление 1,6 МПа, условный диаметр 125 мм
	шт
	2
	 
	 
	2
	 

	5
	Материалы Заказчика
	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 125 мм, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 5 мм
	шт
	8
	4
	 
	4
	 

	6
	Материалы Заказчика
	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65 мм, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 5 мм
	шт
	2
	 
	 
	 
	2

	7
	Материалы Заказчика
	Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 133 мм, наружный диаметр изоляции 225 мм, длина плеча 1000 мм
	шт
	8
	 
	4
	4
	 

	8
	Материалы Заказчика
	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм
	шт
	4
	 
	4
	 
	 

	9
	Материалы Заказчика
	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 133х4-89х3,5 мм
	шт
	2
	 
	2
	 
	 

	10
	Материалы Заказчика
	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 133х8-108х6 мм
	шт
	2
	 
	 
	2
	 

	11
	Материалы Заказчика
	Переход ПК 159х5-133х5 (Ду 150-125) стальной (Ст.20) концентрический ГОСТ 17378 *
	шт
	4
	2
	 
	2
	 

	12
	Материалы Заказчика
	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100х65 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108х4-76х3,5 мм
	шт
	2
	 
	 
	 
	2

	13
	Материалы Заказчика
	Тройник переходной сварной без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 125х125 мм, наружный диаметр и толщина стенки 133х14-133х14 мм
	шт
	4
	 
	2
	2
	 

	14
	Материалы Заказчика
	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм
	шт
	4
	 
	4
	 
	 

	15
	Материалы Заказчика
	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, с полиэтиленовой муфтой длиной 500 мм, с термоусадочными манжетами, наружный диаметр трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм
	компл
	10
	 
	 
	 
	10

	16
	Материалы Заказчика
	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, с полиэтиленовой муфтой длиной 500 мм, с термоусадочными манжетами, наружный диаметр трубы 133 мм, наружный диаметр изоляции 225 мм
	компл
	16
	 
	 
	16
	 

	17
	Материалы Заказчика
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	6,06
	 
	 
	6
	 

	18
	Материалы Заказчика
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	1,6
	1,6
	 
	 
	 

	19
	Материалы Заказчика
	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм, толщина стенки трубы 4 мм
	м
	30
	 
	 
	 
	30

	20
	Материалы Заказчика
	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 133 мм, наружный диаметр изоляции 225 мм, толщина стенки трубы 4 мм
	м
	90
	 
	 
	90
	 

	21
	Материалы Заказчика
	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 133 мм, наружный диаметр изоляции 225 мм, толщина стенки трубы 4 мм
	м
	166
	100
	66
	 
	 

	22
	Материалы Заказчика
	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм
	шт
	4
	 
	 
	4
	 

	23
	Материалы Заказчика
	Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, с полиэтиленовой муфтой длиной 500 мм, с термоусадочными манжетами, наружный диаметр трубы 133 мм, наружный диаметр изоляции 225 мм
	компл
	20
	 
	20
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