
                                           ДОГОВОР № 43-24-ЕП
г. Выборг                                                                                                          « 02» апреля 2024 г.                                                                                        
Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго» (АО «Выборгтеплоэнерго»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Кривоноса Александра Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Общество с ограниченной ответственностью «КИС СПБ» (ООО «КИС СПБ»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,  в лице генерального директора Иванова Александра Викторовича, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1  Подрядчик обязуется в установленный Договором срок по заданию Заказчика выполнить работы по прокладке  участка тепловой сети подземно в непроходных каналах от врезки ТС в новой тепловой камере на углу поворота  на ул. Резервную (ТК Нов.1) до врезки ТС в новой тепловой камере (ТКНов.2) на строящееся здание изолятора временного содержания стальными трубами в ППУ изоляции в г. Выборге на ул. Кузнечная, д.8б. (далее – Работы), а Заказчик обязуется принять Работы и обеспечить оплату по Договору.
1.2 Подрядчик выполняет Работы в соответствии со сметой (Приложение № 1) и  ведомостью объемов работ (Приложение № 2), утвержденными в установленном порядке, определяющими объем Работ, содержание Работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиям Договора, определяющими цену Работ и сроки их выполнения.

2.  Срок действия договора и выполнения работ
2.1 Договор  вступает в силу с момента его подписания и прекращает свое действие при полном исполнении условий договора.
2.2 Срок выполнения Работ  –  в течение 70 календарных дней с момента заключения договора, при условии, если Подрядчик не завершит работы ранее указанного срока.
2.3 Подрядчик вправе досрочно выполнить Работы, предусмотренные Договором, при этом Подрядчик не вправе требовать увеличения цены договора.
3.  Цена договора

3.1. Цена договора составляет 29 917 221 руб.80коп. (Двадцать девять миллионов девятьсот семнадцать тысяч двести двадцать один рубль 80 копеек), в том числе НДС 20%  4 986 203 рубля 63 копейки ( Четыре миллиона девятьсот восемьдесят шесть тысяч двести три рубля 63 копейки ).                             

3.2. Стоимость выполнения работ по настоящему договору включает в себя стоимость работ, выполняемых Подрядчиком, материалов, склада временного хранения материалов, оборудования, механизмов и  машин, предназначенных для выполнения работ по Договору, оплату всех сопутствующих работ и услуг, в том числе уплату всех предусмотренных действующим законодательством налогов и сборов, а также все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в  том числе сопутствующие и (или) связанные с выполнением Договора, определенно в нем не упомянутые, но необходимые для выполнения Работ надлежащим образом.
4. Порядок расчетов

4.1 Заказчик обязуется перечислить на расчетный счет Подрядчика сумму, указанную в п. 3.1 Договора, в установленном настоящим Договором порядке.
4.2 Заказчик производит оплату аванса в размере 50 %  от стоимости Договора в течение 5 (пяти) дней с момента подписания Договора.

4.3 Расчет за выполненные Работы  производится Заказчиком  на основании представленных Подрядчиком и подписанных Сторонами:

· Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2);

· Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3);

· Счета на оплату выполненных работ.
4.4 Окончательный финансовый расчет производится  путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания акта о приемке выполненных работ.

5. Контроль выполнения и порядок приемки работ
5.1 Заказчик назначает ответственное лицо, которое проверяет качество проведенных работ и удостоверяет их выполнение.

5.2. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, сторонами составляется двусторонний акт с перечнем недостатков.

5.3. Недостатки исправляются Подрядчиком в течение 3-х календарных дней с момента предъявления претензий Заказчиком.
6. Обязанности и права Сторон

6.1     Заказчик обязуется:

6.1.1. Обеспечить работникам Подрядчика необходимый доступ к месту работы.

6.1.2. Во время выполнения работ проверять ход и качество работы Подрядчика.

6.2     Подрядчик обязуется:

6.2.1. Нести полную ответственность за жизнь и здоровье своих сотрудников, за соблюдение правил по технике безопасности и обеспечивать своих работников средствами индивидуальной защиты.

6.2.2. Выполнить все работы с надлежащим качеством в соответствии с условиями Договора.

6.2.3. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные Заказчиком в процессе производства работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

6.2.4. Обеспечить Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования на месте производства.

6.2.5. Осуществлять уборку объектов от строительного и бытового мусора по окончании работ.

6.2.6. Осуществлять выполнение работ собственными силами,  без привлечения третьих лиц. 
7. Качество Работ и гарантии

7.1     Подрядчик  гарантирует:

7.1.1 Выполнение Работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями договора.

7.1.2 Качество выполнения Работ в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

7.1.3 Срок гарантии на выполненные Работы устанавливается 36 месяцев с момента    подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

7.1.4 Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию Объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов. 
7.1.5 Контроль качества Работ выполняется Сторонами в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. 

7.1.6 В случае обнаружения дефектов, в том числе и при сдаче-приемке Работ, Заказчик  составляет соответствующий акт, по которому Подрядчик принимает необходимые меры к устранению дефектов за свой счет без возмещения затрат Заказчиком в сроки, указанные в акте.
8. Ответственность сторон

8.1 За нарушение сроков выполнения работ Заказчик вправе требовать с Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 (одна десятая) процентов от стоимости не выполненных в срок работ за каждый день просрочки.

8.2 За нарушение сроков оплаты  Подрядчик вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 (одна десятая) процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 3% от неуплаченной цены договора.

8.3    В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору, он возмещает Заказчику убытки. Заказчик вправе потребовать взыскания с Подрядчика убытков в полной сумме сверх неустойки (штрафная неустойка).

8.4 Работы, выполненные в срок и представленные к приемке, но не соответствующие по качеству условиям Договора, не принимаются, о чем Заказчиком делается запись в журнале производства Работ и выдается письменное предписание об устранении недостатков.

8.5 Если Подрядчик в течение срока, указанного в предписании об устранении недостатков, не устранит выявленные и зафиксированные дефекты и недоделки, включая оборудование, то Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить дефекты и недоделки за свой счет, и потребовать от Подрядчика возмещения убытков.
8.6     Настоящий Договор может быть расторгнут по следующим основаниям:

    - по соглашению сторон;
    - в одностороннем порядке по требованию Заказчика при систематическом нарушении                                     Подрядчиком условий Договора;
    - в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1 Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия,  если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
9.2 Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, обязуется незамедлительно известить другие Стороны о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по договору в срок до 5 (пяти) дней и в срок до 15 (пятнадцати) дней представить доказательства возникновения данных обстоятельств в письменном виде. Если Сторона не сообщила о возникновении обстоятельств непреодолимой силы или не представила доказательств их возникновения в указанный срок, она лишается права ссылаться на это в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения каких-либо обязательств по настоящему Договору.
9.3 Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия действуют на протяжении 20 (двадцати) последовательных дней, то Стороны обсудят меры, которые следует принять для продолжения действия настоящего Договора, либо настоящий Договор может быть расторгнут в установленном порядке.
10. Приложения
10.1 Приложение 1 – Смета
10.2 Приложение 2 – Техническое задание.
10. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

	Заказчик:
	Подрядчик:

	АО «Выборгтеплоэнерго»

188800, г. Выборг, Ленинградская обл., 

ул. Сухова д.2

Тел.\факс (81378)26587; 21483

ИНН4704062064КПП 470401001

р/с с 40702810055390000440

в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк

России» г. Санкт-Петербург

БИК 044030653

к/с 30101810500000000653

ОГРН 1054700176893  ОКПО 75115131 

Генеральный директор

	ООО «КИС СПБ»

193079, г. Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской обороны, д.76, литер Н, пом.6Н

Адрес эл. почты: Kis.spb1@yandex.ru
Телефон: +7 (921) 320-79-21

ИНН 7811602320

КПП 781101001

ОГРН 1167847123971

ОКПО 00523732

Р/с 40702810232330000570 в ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"

к/с 30101810600000000786 

БИК 044030786 
Генеральный директор

	__________________  Кривонос А. В.
М.П.
	__________________  Иванов А. В.
М.П.


	 Приложение № 2

	к Договору 43-24-ЕП от 02.04.2024 г.

	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет закупки, начальная (максимальная) цена.

1. Предметом данной закупки является выполнение  работ по прокладке  участка тепловой сети подземно в непроходных каналах от врезки ТС в новой тепловой камере на углу поворота  на ул. Резервную (ТК Нов.1) до врезки ТС в новой тепловой камере (ТКНов.2) на строящееся здание изолятора временного содержания стальными трубами в ППУ изоляции в г. Выборге на ул. Кузнечная, д.8б.
2. Начальная (максимальная) цена контракта составляет –  29 917 221 руб.80коп. (Двадцать девять миллионов девятьсот семнадцать тысяч двести двадцать один рубль 80 копеек ), в том числе НДС 20%  4 986 203 рубля 63 копейки ( Четыре миллиона девятьсот восемьдесят шесть тысяч двести три рубля 63 копейки ).                             

                             2. Цели и правовое основание для проведения закупки.
1. Целью закупки является проведение работ по прокладке нового участка теплосети для осуществления присоединения  вновь строящегося объекта капитального строительства.
2.  Основанием для выполнения работ является комплект рабочей документации с шифром 005/23-ТС.

                      3. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.

1. Место выполнения работ (объект): Ленинградская область, МО «Город Выборг», г. Выборг, ул. Кузнечная, д.8б. 

2.       Срок выполнения работ:  70 календарных дней; при условии, если Подрядчик не завершит работы ранее указанного срока.

  4. Требования к качеству, техническим характеристикам, условиям выполнения работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика.

1. Выполнение всех видов работ должно осуществляться в соответствии с действующими нормативными документами, в том числе:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

-СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования»;

-СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

-СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;
- СП 74.13330.2012 «Тепловые сети»,

- СП 41-105-2002  «Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке»,
- СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»,

 -СП 28.13330.2019 «Защита строительных конструкций от коррозии»;

-СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

-Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Выполнение работ должно осуществляться  в соответствии с  проектом производства работ (ППР), утверждённым Заказчиком.

2. Подрядчику необходимо представить приказы о назначении ответственных за: производство работ, пожарную безопасность, охрану труда. Подрядчику необходимо наличие ответственного ИТР за проведение работ: специалиста в области строительного производства, внесённого в реестр НОССТРОЙ. 

3. До начала производства работ необходимо:

     3.1.  предоставить на согласование с заказчиком проект производства работ (СНиП    3.01.01-85 прил. 4.

     3.2. получить тех.условия на подключение силового оборудования и освещения (при необходимости). Монтаж точки подключения силового оборудования и освещения выполнить материалами и техническим персоналом подрядчика.

4. В процессе производимых работ необходимо производить фото-, видеофиксацию ремонтных работ: до начала ремонтных работ, этапы ремонта, скрытые работы, объект после завершения работ и вывоза мусора. Работы производить поэтапно. Переход к следующему этапу производится после согласования с Заказчиком и подписания акта скрытых работ. 

- При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить высокое качество работ за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, а также использования товаров, инженерного оборудования, инструментов, производственной базы, отвечающих технологиям выполнения указанных видов работ, предоставления сертификатов, разрешений на применение используемых материалов, соблюдения гарантий по качеству исполнения работ и поставляемых товаров и конструкций. 

- Подрядчик в ходе выполнения работ обязан сохранить в работоспособном состоянии существующее оборудование и существующие сети. В случае повреждения указанного оборудования и сетей восстановить работоспособность в полном объеме за счет собственных средств.

- Подрядчик после окончания работ производит очистку территории работ от строительного мусора.

- Подрядчик после окончания работ передаёт Заказчику пакет исполнительной документации в сброшюрованном виде с текстовыми и графическими материалами с учётом требований РД-11-02-2006: один экземпляр на бумажном носителе и один экземпляр в электронном формате.
5. Охрана труда и техника безопасности:

- Во время выполнения работ Подрядчик самостоятельно и за свой счёт обеспечивает себя спецодеждой, инвентарём, местом для размещения  сотрудников.
 - Подрядчик обязан соблюдать правила охраны труда и техники безопасности и несёт ответственность за их соблюдение при выполнении работ повышенной опасности.
6. Пожарная безопасность:

Обеспечение пожарной безопасности осуществляется за счёт соблюдения требований соответствующих нормативов по соблюдению возгораемости, огнестойкости в соответствующих условиях.

Необходимо выполнять меры предосторожности при проведении работ с легковоспламеняющимися жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами, оборудованием.

В случае обнаружения пожара сообщить о нём в подразделение пожарной охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.

На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения. 

Ответственность за пожарную безопасность, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение его средствами пожаротушения несёт руководитель подрядной организации.

7.       Охрана окружающей природной среды.

Наблюдение за состоянием окружающей среды на объекте накопления строительных отходов производится визуально ответственным за охрану окружающей среды организацией, производящей  работ 

Образование и сбор бытовых отходов, образующихся при проведении работ на объекте, производить ежедневно в закрытые ёмкости на открытой площадке, с последующим их вывозом на лицензированное предприятие по размещению отходов. 

5. Требования к сроку и (или) объему предоставления

гарантии качества работ

1. Подрядчик гарантирует, что результат выполненных работ полностью соответствует стандартам и требованиям.

2. Срок гарантии качества работ устанавливается 36 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке  выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. 

3. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком.

4. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока. Устранение всех обнаруженных в ходе эксплуатации объектов недостатков в выполненных работах в течение гарантийного срока производится Подрядчиком своими силами и за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Объем предоставления гарантий качества включает в себя: безвозмездное устранение Подрядчиком недостатков в срок, установленный  заказчиком, возмещение понесенных заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц.

5. Гарантийный срок исчисляется вновь с момента подписания Сторонами акта приема- сдачи выполненных работ по устранению недостатков.

6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, для составления соответствующего акта по фиксированию дефектов, недоделок и их характере.

                6. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью:

                                                                                                                 Приложение №1 
                        Ведомость объёмов работ       

Участок тепловой сети от врезки ТС в новой тепловой камере ТКНов.1 на углу поворота на улицу Резервную, до врезки ТС в новой тепловой камере ТКНов.2 на вновь проектируемое здание изолятора временного содержания.

№ п/п

Наименование

Ед. изм.

Кол.

Примечание

1

2

3

4

6

 1. Земляные работы

1

Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (шурфы)

100 м3 грунта

0,1132

 

2

Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 2

1000 м3 грунта

1,27925

 

3

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза

1 т груза

2238,6875

 

4

Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м, группа грунтов: 2

1000 м3 грунта

0,55383

 

5

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2

100 м3 грунта

1,277

 

6

Водоотлив: из траншей

100 м3 мокрого грунта

8,38

 

7

Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: неустойчивых и мокрых

100 м2 креплений

19,155

 

8

Погружение вибропогружателем стальных винтовых свай  на глубину до 5 м

1 т свай

1,541

 

9

Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 219 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай: до 12 м

1 м3 конструктивного объема свай

1,31

 

10

Устройство основания под ж/б лотки: песчаного

1 м3 основания

101,5215

 

11

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1

100 м3 грунта

1,277

 

12

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов  2

1000 м3 грунта

0,56515

 

13

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2

100 м3 уплотненного грунта

6,9285

 

14

Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2

1000 м2 спланированной площади

1,6601

 

 2. Демонтажные работы

15

Разборка бортовых камней: на щебеночном основании

100 м

0,12

 

16

Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных

100 м3 конструкций

1,6601

 

17

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3

1 т груза

317,399

 

18

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную

1 т груза

31,84

 

19

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза

1 т груза

349,239

 

 3. Участок ТС

ТК нов.2

20

Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до  25 м (ростверк)

1 т конструкций

0,225

 

20,1

Балки промежуточные

т

0,225

 

21

Устройство основания под фундаменты: песчаного (из отсева)

1 м3 основания

1,25

 

21,1

Песок природный для строительных: растворов средний

м3

-1,5

 

21,2

Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 1 класса марка 800, размер зерен до 5 мм средние

м3

1,5

 

22

Укладка геосетки в асфальтобетонное дорожное покрытие

1000 м2 покрытия

0,00625

 

22,1

Нетканый геотекстиль Typar SF 40

м2

6,25

 

23

Устройство основания под фундаменты: щебеночного

1 м3 основания

0,625

 

24

Устройство прямоугольных  колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых

10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца

0,272

 

25

Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм

1 км трубопровода

0,00297

 

26

Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 150 мм

100 м трубы, уложенной в футляр

0,02

 

27

Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм

1 т фасонных частей

0,0092

 

28

Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм

1 фланец

4

 

29

Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 80 мм

1 компл. задвижек или клапана

2

 

30

Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 32 мм

1 врезка

2

 

31

Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 32 мм

1 фланец

2

 

32

Установка кранов шаровых фланцевых стальных для горячей воды и пара диаметром: 32 мм

1 компл. 

2

 

33

Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 300 мм

1 сальник

4

 

34

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-125

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,0079

 

35

Изоляция стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием, диаметр трубы: 75 мм

100 м трубопровода

0,0283

 

36

Обертывание поверхности изоляции рулонными  материалами насухо с проклейкой швов

100 м2 поверхности покрытия изоляции

0,0079

 

37

Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением  160 мм2

100 м

0,234

 

Непроходные каналы

38

Устройство непроходных каналов: одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов

100 м3 сборных конструкций

2,3902

 

39

Установка монтажных изделий массой: до 20 кг (поз. 5.13 005/23-ТС.ТМЧ.С)

1 т стальных элементов

1,05944

 

40

Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 (торцы лотков на углах поворота)

1 м3

0,4

 

41

Устройство основания под трубопроводы: песчаного

10 м3 основания

19,314625

 

Прокладка трубопроводов

42

Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм

1 км трубопровода

1,2468

 

43

Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: 80 мм

1 компенсатор

8

 

44

Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: 80 мм с 2-мя сильфонами

1 компенсатор

6

 

45

Устройство неподвижных щитовых опор: из сборных железобетонных конструкций

100 м3 бетонных и железобетонных конструкций

0,04116

 

46

Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов: до 0,1 м2

1 м короба

48

 

47

Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов: до 0,25 м2

1 м короба

9,6

 

48

Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм

1 т фасонных частей

0,171

 

49

Изоляция плоских и криволинейных поверхностей плитами

1 м3

0,2

 

50

Прокладка  в траншее опознавательной ленты

1 км

0,6385

 

ТК нов.1

51

Устройство основания под тепловую камеру из отсева

1 м3 основания

2,048

 

52

Укладка геосетки 

1000 м2 покрытия

0,01089

 

53

Устройство основания щебеночного

1 м3 основания

1,024

 

54

Устройство прямоугольных  колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых

10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца

0,584

 

55

Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3

1 м3

0,375

 

56

Изоляция по железобетонным потолкам жидким  теплоизоляционным покрытием

100 м2 изолируемой поверхности

0,0772

 

57

Изоляция внутренних стен жидким теплоизоляционным покрытием толщиной 1 мм

100 м2 изолируемой поверхности

0,3096

 

58

Изоляция по железобетонным полам жидким  теплоизоляционным покрытием

100 м2 изолируемой поверхности

0,12584

 

59

Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм

1 км трубопровода

0,00311

 

60

Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 80 мм

1 врезка

2

 

61

Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм

1 км трубопровода

0,00297

 

62

Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм

1 фланец

4

 

63

Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 80 мм

1 компл. задвижек или клапана

2

 

64

Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром:15мм 

1 врезка

2

 

65

Установка кранов шаровых под приварку для горячей воды и пара диаметром: 15 мм

1 компл. задвижек или клапана

2

 

66

Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм

1 т фасонных частей

0,0466

 

67

Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 150 мм

100 м трубы, уложенной в футляр

0,01

 

68

Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 250 мм

100 м трубы, уложенной в футляр

0,02

 

69

Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 300 мм

1 сальник

6

 

70

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-125

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,03053

 

71

Изоляция стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием, диаметр трубы: 150 мм

100 м трубопровода

0,03833

 

72

Изоляция стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием, диаметр трубы: 75 мм

100 м трубопровода

0,04844

 

73

Обертывание поверхности изоляции рулонными  материалами насухо с проклейкой швов

100 м2 поверхности покрытия изоляции

0,03053

 

 4. Благоустройство ( восстановление)

74

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка

100 м3 материала основания (в плотном теле)

1,6601

 

75

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня

100 м3 материала основания (в плотном теле)

2,49015

 

76

Розлив вяжущих материалов

1 т

1,49409

 

77

Разогревание битума в котлах емкостью 400 л

1 т битума и битумных эмульсий

1,49409

 

78

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3

1000 м2 покрытия

1,6601

 

78,1

На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03 (до толщ. 6 см)

1000 м2 покрытия

1,6601

 

79

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3

1000 м2 покрытия

1,6601

 

80

Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии

100 м шва

12,77

 

 5. Размещение строительных отходов

81

Размещение строительных отходов

 

1445,764

 

Заказчик:                                                                 Подрядчик:
	

	Генеральный директор                                           Генеральный директор
АО «Выборгтеплоэнерго»                                      ООО «КИС СПБ»
	

	__________________  Кривонос А. В.                 ______________Иванов А.В.
М.П.                                                                        М.П
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