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                                                              Генеральный директор
                                                                АО «Выборгтеплоэнерго»
                                                                                      А.В. Кривонос/___________/
                                                           от «12» марта 2026 г.




ДОКУМЕНТАЦИЯ  ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ в электронном виде*№  10
Замена котла ДЕ 25-14 ст. №3  на котел ДЕ 25-14 с модернизацией  системы автоматизации котла включительно.
Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, МО «Город Выборг», г. Выборг, ул. Большая Каменная, д. 18
Редакция № 2
.




г. Выборг
2026

* Данная процедура  запроса предложений проводится с использования функционала ЭТП.
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	ЕИС
	–
	Единая информационная система в сфере закупок.

	
	
	

	Закон 209-ФЗ
	–
	Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

	Закон 223-ФЗ
	–
	Федеральный закон от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

	Законодательство
	–
	действующее законодательство Российской Федерации.

	ЗК, Комиссия
	–
	Закупочная комиссия.

	Извещение
	–
	извещение об осуществлении закупки.

	НДС
	–
	налог на добавленную стоимость.

	НМЦД
	–
	начальная (максимальная) цена договора (цена лота).

	НМЦед
	–
	начальная (максимальная) цена единицы продукции.

	Положение о закупке
	–
	Положение о закупке АО «Выборгтеплоэнерго»

	ПП 1352
	–
	Постановление Правительства от 11.12.2014г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема». 

	
	
	

	Субъект МСП
	–
	субъект малого и среднего предпринимательства.

	Сумма НМЦед
	–
	сумма начальных (максимальных) цен единиц продукции.
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В настоящей документации используются термины и определения, предусмотренные настоящим разделом.
В отдельных специальных разделах документации могут быть введены термины и их определения, употребляемые в специальных разделах в соответствующем контексте, не предусмотренные настоящим разделом. Такие термины и их определения следует рассматривать как действительные, являющиеся неотъемлемой частью документации о закупке.
В отдельных специальных разделах документации о закупке могут быть уточнены и конкретизированы отдельно применяемые термины, определения и сокращения, применяемые в соответствующих специальных разделах с учетом контекста. В этом случае толкование терминов и их определений следует осуществлять в совокупности, а в случаях наличия противоречий между толкованием терминов и их определений, изложенных в настоящем разделе, и терминов и их определений, изложенных в специальных разделах, приоритет следует отдавать терминам и их определениям, указанным в специальных разделах документации о закупке.
В случае наличия противоречий между определением термина, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и определением такого термина, предусмотренным настоящей документацией о закупке, приоритет следует отдавать определению такого термина, предусмотренному законодательством Российской Федерации.
Буквенный регистр, применяемый при употреблении терминов, не влияет на определение употребляемого термина, если документацией о закупке не предусмотрены разные определения терминов, отличающихся друг от друга только и исключительно применяемым буквенным регистром.
Термины и их определения, не упомянутые как в данном разделе, так и в специальных разделах настоящей документации о закупке, следует толковать в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) в соответствии с толковым словарем русского языка.
День – календарный день, за исключением случаев, когда в настоящей документации о закупке срок прямо устанавливается в рабочих днях; при этом рабочим днем считается день, который не признается в соответствии с законодательством выходным и/или нерабочим праздничным днем.
Делимый лот – лот, который может быть распределен среди нескольких победителей.
Демпинговая цена – ценовое предложение участника закупки, которое ниже более чем на 25% (двадцать пять процентов) от НМЦД или от НМЦед или, при наличии, от предельного (максимального) значения, предусмотренного формулой цены, устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора.
Договор – в соответствии со ст. 154 Гражданского кодекса Российской Федерации понимается двух- или многосторонняя сделка (вне зависимости от того, оформляется ли документ под названием «договор», «контракт», «соглашение»).
[bookmark: _Ref75097196]Документация о закупке (документация) – комплект документов, предназначенный для участников закупки и содержащий сведения, определенные Положением о закупке и законодательством.
Единая информационная система в сфере закупок – официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» предназначенный для обеспечения свободного и безвозмездного доступа к полной и достоверной информации о контрактной системе в сфере закупок и закупках товаров, работ, услуг, отдельными видами юридических лиц, а также для формирования, обработки и хранения такой информации – www.zakupki.gov.ru.
Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Законом 209-ФЗ.
Заказчик – организация, указанная в п. 2 Информационной карты. Заказчиком может выступать юридическое лицо, входящее в группу компаний, для удовлетворения потребностей которого осуществляется закупочная деятельность и за счет средств которого осуществляется закупка.
Закупка (процедура закупки, закупочная процедура) – последовательность действий, осуществляемых в соответствии с Положением о закупке и в соответствии с правилами, установленными документацией о закупке с целью удовлетворения потребности Заказчика в продукции.
Закупка в электронной форме – закупка, проведение которой обеспечивается оператором электронной площадки на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, установленном Положением о закупке, правилами (регламентами), действующими на электронной площадке, и соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором электронной площадки.
Заявка (заявка на участие в закупке) – комплект документов, содержащий предложение участника закупки, направленный Заказчику по форме и в порядке, установленном документацией о закупке, в форме электронного документа.
Извещение об осуществлении закупки – документ, содержащий основные условия закупки и иную информацию, предусмотренную Положением о закупке, имеющий статус оферты на заключение договора с победителем.
Коллективный участник – участник, представленный объединением юридических лиц и/или физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, отношения между которыми оформлены на основании соглашения (договора) с учетом условий документации о закупке.
Комиссия по закупкам – коллегиальный орган, назначаемый Заказчиком/Заказчиком для выбора поставщика (исполнителя, подрядчика) путем проведения закупки для удовлетворения нужд Заказчика.
Конкурентный способ закупки (конкурентная закупка, конкурентная процедура закупки) – способ закупки, в ходе которого выбор лучшего поставщика осуществляется на основе сравнения предложений (состязательности) нескольких независимых участников закупки, отвечающий требованиям, установленным Законом 223-ФЗ.
Критерий оценки – выраженный в численной и/или словесной форме показатель соответствия, применяемый для сравнения и ранжирования заявок участников, в целях определения наилучшего предложения.
Лот – часть закупаемой продукции, явно обособленная в документации о закупке, на которую в рамках данной процедуры допускается подача отдельного предложения и заключение отдельного договора.
Максимальное значение цены договора – максимально возможная сумма всех платежей по договору – лимит оплаты по договору.
Начальная (максимальная) цена договора (лота) – предельно допустимая цена договора (лота) от которой начинается снижение в рамках состязательности между участниками конкурентной закупки в ходе ее проведения.
Начальная (максимальная) цена единицы продукции – предельно допустимая цена единицы товара, работы, услуги.
Обстоятельства непреодолимой силы – чрезвычайные и непредотвратимые в данных условиях обстоятельства, которые нельзя было предусмотреть заранее и которые затрудняют осуществление производственно-хозяйственной деятельности Заказчика.
Официальное размещение – публикация информации о закупке в ЕИС.
Переторжка – специальный этап конкурентной закупки, направленный на добровольное повышение участниками закупки предпочтительности ранее поданных ими заявок путем снижения первоначального ценового предложения или предложений о сокращении сроков исполнения договора, или снижения размера аванса (в зависимости от того что является предметом переторжки), при условии сохранения всех остальных предложений, изложенных в заявке, без изменений.
Победитель закупки (победитель закупки) – участник закупки, который сделал лучшее предложение в соответствии с условиями документации о закупке.
Поставщик (исполнитель, подрядчик) – любое юридическое или физическое лицо (в том числе индивидуальный предприниматель), предлагающее или поставляющее продукцию.
Продукция – товары, работы, услуги и иные объекты гражданских прав, приобретаемые Заказчиком на возмездной основе.
Работы – любая деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и могут быть реализованы для удовлетворения потребностей Заказчика.
Ранжирование – представляет собой процедуру упорядочения в определенной последовательности. Ранги присваиваются в прядке предпочтения на основании совокупности критериев от 1-го до последнего номера в зависимости от количества оцениваемых и сопоставляемых заявок участников закупки.
Реестры недобросовестных поставщиков – реестры, предусмотренные ст. 5 Закона 223-ФЗ и ст. 104 Закона 44-ФЗ.
Субъекты малого и среднего предпринимательства – хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ и соответствующие условиям, установленным ч. 1.1 ст. 4 Закона 209-ФЗ.
Сумма начальных (максимальных) цен единиц продукции – значение, получаемое в результате сложения (суммирования) всех начальных (максимальных) цен единиц продукции и от которого начинается снижение в рамках состязательности между участниками закупки в ходе проведения конкурентной закупки, проводимой по правилам подраздела 15 Положения о закупке.
Товары – любые предметы (материальные объекты). К товарам, в частности, относятся изделия, оборудование, носители энергии и электрическая энергия. В случае, если по условиям закупки происходит закупка товара и сопутствующих услуг (транспортировка, монтаж, наладка и т.п.), процедура рассматривается как направленная на закупку товара при условии, что стоимость таких сопутствующих услуг не превышает стоимости самих товаров.
Требование – условие, установленное как обязательное (в том числе дополнительное обязательное).
Уполномоченное лицо – руководитель организации, действующий на основании устава, или уполномоченное им лицо, действующее на основании доверенности на осуществление действий от имени организации, полномочия которых подтверждены соответствующими документами.
Услуги – любая деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, включая консультационные и юридические услуги.
Участник – участник закупки и/или участник закупки.
Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки.
Ценовое предложение – предложение участника закупки в отношении цены договора (лота) или цены единицы продукции или суммы единиц продукции или в отношении значения, предусмотренного формулой цены, устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора.
Электронная торговая площадка (электронная площадка) – программно-аппаратный комплекс организационных, информационных и технических решений, обеспечивающих взаимодействие Заказчика с поставщиками и участниками через электронные каналы связи и проведение процедур закупок в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.
Вид электронной подписи: усиленная квалифицированная электронная подпись, предусмотренная Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
Этап – ограниченная каким-либо событием (истечением заранее определённого срока, завершением заранее отведённого числа попыток, подачей какого-либо документа и т.д.) процедура способа закупки, по результатам которой принимается какое-либо решение в отношении всех её участников (допустить на следующий этап, выбрать наилучшего и т.п.).
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[bookmark: _Toc415874644][bookmark: _Toc534641099]Общие сведения о процедуре закупки
Заказчик, указанный в официально размещенном извещении и в п. 2 Информационной карты настоящей документации о закупке (далее – Информационная карта), приглашает к участию в процедуре закупки, предмет которой указан в п. 1 Информационной карты (далее – закупка).
Неотъемлемыми частями документации о закупке являются извещение и проект договора. При наличии противоречий между положениями извещения и настоящей Документации о закупке применяются положения извещения.
Сокращения, применяемые при описании процедур закупки, приведены в разд. 1.
Основные термины и определения, используемые при проведении закупки, приведены в разделе 2. Иные термины и определения, упомянутые в тексте настоящей документации о закупке, используются в значениях, установленных Положением о закупке.
Порядок проведения закупки и участия в ней, а также инструкции по подготовке заявок, приведены в разд. 4.
Требования к участникам закупки, а также к документам, подтверждающим соответствие установленным требованиям, приведены в разд. 5.
Конкретные условия данной закупки приведены в разд. 6.
Формы документов, которые необходимо подготовить и включить в состав заявки, приведены в разд. 0.
Проект договора, который планируется заключить по результатам данной закупки, включая форму, сроки и порядок оплаты.
Установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), эксплуатационным характеристикам товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемой продукции потребностям Заказчика, изложены в настоящей Документации.
Все ссылки, используемые в настоящей документации о закупке, относятся к соответствующим пунктам и разделам настоящей документации о закупке, если прямо не предусмотрено иное. Ссылки на пункты Информационной карты содержат соответствующую оговорку. Ссылки на статьи, пункты и разделы, используемые в проекте договора и в технической части документации о закупке, относятся соответственно к статьям, пунктам и разделам проекта договора и технической части документации о закупке.
Участник закупки самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, а победитель закупки, дополнительно, – с заключением и исполнением договора. Участник не вправе требовать от Заказчика, Заказчика компенсации понесенных расходов независимо от хода и итогов закупки, а также возврата материалов и документов, входящих в состав заявки.
[bookmark: _Toc415874645][bookmark: _Toc534641100]Правовой статус процедуры и документов
Проведение данной процедуры регулируется нормами, предусмотренными Законом 223-ФЗ и Положением о закупке (в редакции, действующей на дату официального размещения извещения).
Заключенный по результатам закупки договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.
Любые уведомления, письма, предложения, иная переписка и действия председателя, членов, секретаря ЗК и иных работников Заказчика и Заказчика относительно условий, сроков проведения, предмета настоящей закупки носят исключительно информационный характер.
Единственным доказательством для участника закупки его права на заключение договора является официально размещенный протокол, содержащий соответствующее решение.
[bookmark: _Ref407713749][bookmark: _Ref313562581][bookmark: _Ref311060002]Толкование противоречий между сведениями, содержащимися в юридически значимых документах закупки
При наличии противоречий между сведениями, указанными в извещении, и сведениями, указанными в документации о закупке, приоритет отдается сведениям, указанным в извещении.
В случае возникновения противоречий между текстом извещения и документации о закупке, размещенных в различных источниках, приоритет отдается извещению и документации о закупке, размещенным в официальном источнике информации согласно п. 5 информационной карты.
В случае наличия противоречий между сведениями, указанными в электронной карточке закупки на ЭТП, и сведениями, содержащимися в настоящей документации о закупке, приоритет имеет информация, указанная в электронной карточке закупки на ЭТП.
При наличии противоречий между сведениями, содержащимися в разделе 6 «Информационная карта» настоящей документации, и сведениями, содержащимися в разделе 8 «Проект договора» настоящей документации, приоритет отдается сведениям, содержащимся в разделе 8 «Проект договора» настоящей документации.
При наличии противоречий между сведениями в документации о закупке, указанными цифрами, и аналогичными сведениями в документации о закупке, указанными словами, приоритет отдается сведениям, указанным цифрами.
Наличие противоречий относительно одних и тех же сведений (например, сведений о предлагаемой цене договора) в рамках информации и документов одной заявки приравнивается к наличию в такой заявке недостоверных сведений, за исключением случаев, прямо определенных подпунктами настоящего подраздела.
При наличии противоречий между сведениями, содержащимися в ценовом предложении участника закупки, указанном в специальной форме на ЭТП, и сведениями, содержащимися в ценовом предложении участника, указанном в документе (-ах), включаемом (-ых) в заявку, приоритет отдается сведениям, содержащимся в ценовом предложении участника, указанном в специальной форме на ЭТП.
При наличии противоречий между сведениями о стране происхождения товаров в специальной форме на ЭТП (при наличии), и сведениями о стране происхождения товаров в документе (-ах), включаемом (-ых) в заявку, приоритет отдается сведениям, содержащимся в документе (-ах), включаемом (-ых) в заявку.
Наличие противоречий между представленным участником закупки документом и его переводом (в случае предоставления копии документов, выданных участнику процедуры закупки третьими лицами на ином языке), которые изменяют смысл представленного документа, расценивается организатором закупки или заказчиком как предоставление недостоверных сведений в составе заявки.
При наличии противоречий между сведениями, содержащимися в ценовом предложении участника закупки, указанными словами, и аналогичными сведениями, указанными цифрами, приоритет отдается сведениям, указанным цифрами.
При наличии противоречий, выражающихся в арифметических ошибках, заказчик руководствуется следующими правилами:
при наличии разночтений между предложением участника процедуры закупки в отношении общей цены продукции, и значением, получаемым путем умножения цен единиц продукции на количество (объем) таких единиц, к рассмотрению принимается предложение в отношении общей цены такой продукции, указанное в заявке;
при наличии разночтений между предложением в отношении общей итоговой цены, указанной в заявке, и значением, получаемым путем суммирования общих цен по каждой строке (под общей ценой понимается значение, получаемое путем умножения цен единиц продукции на количество (объем) таких единиц), к рассмотрению принимается общая итоговая цена, указанная в заявке.
При этом под арифметическими ошибками в рамках настоящего пункта подразумеваются расчетные ошибки, приводящие к указанию числовых значений, отличающихся от истинных в большую или меньшую сторону не более чем на 5 % (пять процентов). Наличие расчетных ошибок, приводящих к указанию числовых значений, отличающихся от истинных в большую или меньшую сторону более чем на 5 % (пять процентов), приравниваются к факту указания в составе заявки недостоверных сведений.
При наличии ошибок в расчете общего ценового предложения в части вычисления суммы НДС, а также суммирования цен без НДС и суммы НДС, к рассмотрению принимается общее ценовое предложение участника закупки, указанное в заявке, а в части вычисления суммы НДС и ценового предложения без НДС – значения, являющиеся верными в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При отсутствии сведений в документе (-ах), включаемом (-ых) в заявку, а также в специальных формах на ЭТП сведений о применяемом участником закупки режиме налогообложения, а также сведений о применимости НДС, при рассмотрении, оценке и сопоставлении заявки такого участника заказчик исходит из того, что указанное участником ценовое предложение представлено с учетом НДС.
[bookmark: _Ref55300680][bookmark: _Toc55305378][bookmark: _Toc57314640][bookmark: _Toc69728963][bookmark: _Toc98253982][bookmark: _Ref314161335][bookmark: _Toc415874655][bookmark: _Ref440552819][bookmark: _Toc534641106]ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ
[bookmark: _Ref440305687][bookmark: _Toc518119235][bookmark: _Toc55193148][bookmark: _Toc55285342][bookmark: _Toc55305379][bookmark: _Toc57314641][bookmark: _Toc69728964][bookmark: _Toc311803555][bookmark: _Toc415874656][bookmark: _Toc534641107][bookmark: _Ref312891719]Общий порядок проведения закупки
Закупка проводится в следующем порядке:
Официальное размещение извещения и документации о закупке (подраздел 4.2);
Разъяснение документации о закупке. Внесение изменений в извещение и/или документацию о закупке (при необходимости) (подразделы 4.3 – 4.4);
Продление срока подачи заявок (при необходимости) (пункт 4.4.2);
Подготовка заявок участниками закупки (подразделы 4.5 – 4.7);
Подача заявок участниками закупки, в том числе их изменение или отзыв, прием заявок (при необходимости) (подраздел 4.8);
[bookmark: _Toc409528489][bookmark: _Toc409630192][bookmark: _Toc409474780][bookmark: _Ref409690716][bookmark: _Toc409703638][bookmark: _Toc409711802][bookmark: _Toc409715522][bookmark: _Toc409721539][bookmark: _Toc409720670][bookmark: _Toc409721757][bookmark: _Toc409807475][bookmark: _Toc409812194][bookmark: _Toc283764423][bookmark: _Toc409908757][bookmark: _Toc410902929][bookmark: _Toc410907940][bookmark: _Toc410908129][bookmark: _Toc410910922][bookmark: _Toc410911195][bookmark: _Toc410920293][bookmark: _Toc411279933][bookmark: _Toc411626659][bookmark: _Toc411632202][bookmark: _Toc411882111][bookmark: _Toc411941121][bookmark: _Toc285801569][bookmark: _Toc411949596][bookmark: _Toc412111236][bookmark: _Toc285977840][bookmark: _Toc412128003][bookmark: _Toc285999969][bookmark: _Toc412218452][bookmark: _Toc412543738][bookmark: _Toc412551483][bookmark: _Toc412754899]Рассмотрение заявок (этап закупки). Допуск к участию в закупке (подраздел 4.8.5);
[bookmark: _Toc409474782][bookmark: _Toc409528491][bookmark: _Toc409630194][bookmark: _Toc409703639][bookmark: _Toc409711803][bookmark: _Toc409715523][bookmark: _Toc409721540][bookmark: _Toc409720671][bookmark: _Toc409721758][bookmark: _Toc409807476][bookmark: _Toc409812195][bookmark: _Toc283764424][bookmark: _Toc409908758][bookmark: _Ref410843009][bookmark: _Toc410902930][bookmark: _Toc410907941][bookmark: _Toc410908130][bookmark: _Toc410910923][bookmark: _Toc410911196][bookmark: _Toc410920294][bookmark: _Toc411279934][bookmark: _Toc411626660][bookmark: _Toc411632203][bookmark: _Toc411882112][bookmark: _Toc411941122][bookmark: _Toc285801570][bookmark: _Toc411949597][bookmark: _Toc412111237][bookmark: _Toc285977841][bookmark: _Toc412128004][bookmark: _Toc285999970][bookmark: _Toc412218453][bookmark: _Toc412543739][bookmark: _Toc412551484][bookmark: _Toc412754900]Оценка и сопоставление заявок (этап закупки). Выбор победителя закупки и подведение итогов закупки (подраздел 4.10);
Переторжка (при принятии ЗК решения о проведении переторжки) (подраздел 4.11)
Заключение договора (подразделы 4.14), в том числе с соблюдением требований к обеспечению исполнения договора (при наличии таких требований) (подраздел 4.15).
[bookmark: _Ref312927577][bookmark: _Ref415753081][bookmark: _Toc415874657][bookmark: _Toc534641108]Официальное размещение извещения и документации о закупке
[bookmark: _Ref413755480][bookmark: _Ref125823280]Извещение и документация о закупке официально размещены и доступны для ознакомления без взимания платы в любое время с момента официального размещения извещения. Официальным источником информации о закупке является источник, указанный в п. 5 Информационной карты.
Предоставление документации о закупке в печатной форме (на бумажном носителе) не осуществляется.
В случае, если для участия в закупке иностранному поставщику (исполнителю, подрядчику) потребуется документация о закупке на иностранном языке, перевод на иностранный язык такой поставщик (исполнитель, подрядчик) осуществляет самостоятельно за свой счет, если иное не установлено в извещении. При этом официальным считается русский язык.
[bookmark: _Toc409528485][bookmark: _Toc409630188][bookmark: _Toc409474776][bookmark: _Toc409703634][bookmark: _Toc409711798][bookmark: _Toc409715518][bookmark: _Toc409721535][bookmark: _Toc409720666][bookmark: _Toc409721753][bookmark: _Toc409807471][bookmark: _Toc409812190][bookmark: _Toc283764419][bookmark: _Toc409908753][bookmark: _Toc410902925][bookmark: _Toc410907936][bookmark: _Toc410908125][bookmark: _Toc410910918][bookmark: _Toc410911191][bookmark: _Toc410920289][bookmark: _Toc411279929][bookmark: _Toc411626655][bookmark: _Toc411632198][bookmark: _Toc411882107][bookmark: _Toc411941117][bookmark: _Toc285801565][bookmark: _Toc411949592][bookmark: _Toc412111232][bookmark: _Toc285977836][bookmark: _Toc412127999][bookmark: _Toc285999965][bookmark: _Toc412218448][bookmark: _Toc412543734][bookmark: _Toc412551479][bookmark: _Toc412754895][bookmark: _Ref414292258][bookmark: _Ref415073891][bookmark: _Toc415874658][bookmark: _Toc534641109]Разъяснение документации о закупке
[bookmark: _Ref455177037][bookmark: _Ref409637197]Поставщик (исполнитель, подрядчик), заинтересованный в предмете закупки, вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений извещения и (или) документации о закупке, начиная с момента официального размещения извещения и документации о закупке, в срок не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок.
[bookmark: _Ref412115158]Запрос подается в форме электронного документа через сайт оператора ЭП. Запросы, поданные в иной форме, не рассматриваются заказчиком как запросы на разъяснения положений извещения и/или документации о запросе предложений, и подача таких запросов не порождает обязательства заказчика осуществлять разъяснения по ним.
Разъяснение с ответом на запрос, поступивший в сроки, установленные в п. 4.3.1, Заказчик обязуется официально разместить (без указания наименования участника закупки, направившего запрос) в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления запроса. Заказчик вправе не предоставлять разъяснения по запросам, поступившим с нарушением сроков, установленных в п. 4.3.1. В разъяснении указывается предмет запроса без указания лица, направившего такой запрос, а также дата поступления запроса.
Заказчик вправе без получения запросов от участников закупки по собственной инициативе выпустить и официально разместить разъяснения документации о закупке.
Даты начала и окончания срока предоставления разъяснений документации о закупке установлены в соответствии с Информационной карты.
Разъяснение положений документации о закупке не должно изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора. При этом участники закупки обязаны учитывать разъяснения Заказчика при подготовке своих заявок.
В случае получения участником закупки любой иной информации в отношении условий проводимой закупки в порядке, не предусмотренном настоящим подразделом, такая информация не считается официальной, и участник закупки не вправе на нее ссылаться.
[bookmark: _Toc409474777][bookmark: _Toc409528486][bookmark: _Toc409630189][bookmark: _Toc409703635][bookmark: _Toc409711799][bookmark: _Toc409715519][bookmark: _Toc409721536][bookmark: _Toc409720667][bookmark: _Toc409721754][bookmark: _Toc409807472][bookmark: _Toc409812191][bookmark: _Toc283764420][bookmark: _Toc409908754][bookmark: _Toc410902926][bookmark: _Toc410907937][bookmark: _Toc410908126][bookmark: _Toc410910919][bookmark: _Toc410911192][bookmark: _Toc410920290][bookmark: _Toc411279930][bookmark: _Toc411626656][bookmark: _Toc411632199][bookmark: _Toc411882108][bookmark: _Toc411941118][bookmark: _Toc285801566][bookmark: _Toc411949593][bookmark: _Toc412111233][bookmark: _Toc285977837][bookmark: _Toc412128000][bookmark: _Toc285999966][bookmark: _Toc412218449][bookmark: _Toc412543735][bookmark: _Toc412551480][bookmark: _Toc412754896][bookmark: _Ref414039231][bookmark: _Toc415874659][bookmark: _Toc534641110]Внесение изменений в извещение, документацию о закупке
[bookmark: _Ref412114827]Заказчик вправе по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки принять решение о внесении изменений в извещение, документацию о закупке в любой момент до окончания срока подачи заявок. Изменение предмета закупки не допускается.
[bookmark: _Ref536009200]В случае внесения изменений в извещение, документацию о закупке срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты официального размещения указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее 3 (трех) рабочих дней. В течение 3 (трех) дней с момента принятия ЗК решения о внесении изменений, но в любом случае не позднее даты окончания срока подачи заявок такие изменения официально размещаются Заказчиком в тех же источниках, что и извещение и документация о закупке. При этом официальному размещению подлежит корректировка карточки извещения и/или обновленная версия документации о закупке, а также перечень внесенных изменений в них.
[bookmark: _Toc418282159][bookmark: _Ref56229154][bookmark: _Toc57314645][bookmark: _Toc311975315][bookmark: _Toc415874660][bookmark: _Toc534641111][bookmark: _Ref313172693][bookmark: _Ref313227280]Общие требования к заявке 
[bookmark: _Ref414040730]Участник закупки должен подготовить заявку в соответствии с образцами форм, установленными в разделе 0 настоящей Документации, предоставив полный комплект документов согласно перечню, определенному в приложении № 1 к Информационной карте.
[bookmark: _Ref414897477]Каждый участник закупки вправе подать только одну заявку. При получении двух и более заявок от одного участника закупки в рамках одного лота все поданные им заявки подлежат отклонению.
Все документы, входящие в состав заявки, представляются на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки, составленных на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением нотариально заверенного перевода соответствующих документов на русский язык. Документы, предоставляемые участниками-нерезидентами РФ должны содержать апостиль или легализованы в установленном порядке. Наличие противоречий между представленным документом и его переводом, которые изменяют смысл представленного документа, расценивается Заказчиком как предоставление недостоверных сведений в составе заявки.
Участник закупки присваивает заявке дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.
[bookmark: _Ref415862122][bookmark: _Ref414040891]Заявка должна быть действительна в течение срока проведения закупки до истечения срока, отведенного на заключение договора, но в любом случае не менее чем в течение 60 (шестидесяти) дней с даты окончания срока подачи заявок.
[bookmark: _Ref317253467]Все суммы денежных средств в заявке должны быть выражены в валюте, установленной Информационной картой. Исключением из этого требования могут быть документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами, с выражением сумм денежных средств в иных валютах. В этом случае указанные документы могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в требуемую валюту согласно п. 6 Информационной карты, исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такого курса и даты его установления в соответствии с датой выдачи документа.
[bookmark: _Ref29800370]Документы в составе заявки представляются исключительно в форме электронных документов. Все документы, в том числе, формы, входящие в состав заявки, должны быть представлены участником процедуры закупки посредством использования функционала ЭТП в доступном для прочтения формате, соответствующем требованиям ЭТП, и подписаны ЭП лица, которое является уполномоченным представителем участника процедуры закупки и полномочия которого подтверждены документами, входящими в состав заявки.
[bookmark: _Ref419303032]Рекомендации по формированию заявки:
предпочтительный формат электронных документов – Portable Document Format (расширение *.pdf), Microsoft Word (расширения *.DOC, *.DOCM, *.DOCX), а также файл .xls (.xlsx) с учетом ограничений по формату, установленных в инструкциях по заполнению соответствующих форм документов, включаемых в заявку, в разд. 7; 
каждый документ следует размещать в отдельном файле;
наименование файлов следует производить в соответствии с наименованием или содержанием документа;
нумерацию файлов следует производить согласно описи, представленной в составе заявки; 
заказчик вправе установить иные рекомендации по формированию заявки по своему усмотрению.
Нарушение участником процедуры закупки требований к составу, содержанию заявки, установленных пп.  4.5.7, а также нарушение рекомендаций по формированию заявки пп. 4.5.8, которые привели к невозможности достоверной оценки соответствия предложения участника требованиям извещения и документации о закупке, в том числе при наличии недостоверных сведений, определяемых таковыми в соответствии с положениями подраздела 3.8 настоящей документации, является основанием для отказа в допуске к участию в закупке.
Помимо общих требований к формированию заявки, предусмотренных настоящим подразделом, участнику закупки необходимо руководствоваться конкретными требованиями, изложенными в приложении № 1 к Информационной карте, а также в инструкциях по заполнению форм, предусмотренных п. 6.1. Нарушение участником закупки требований к составу, содержанию заявки, установленных документацией о закупке, является основанием для отказа в допуске к участию в закупке.
[bookmark: _Toc415874661][bookmark: _Toc415874663][bookmark: _Toc415874664][bookmark: _Toc415874665][bookmark: _Toc534641115][bookmark: _Toc415874668][bookmark: _Ref416087557][bookmark: _Ref414292290]Сведения о начальной (максимальной) цене 
Сведения о НМЦ в извещении указываются одним из двух способов:
начальная (максимальная) цена договора;
в случае проведения закупки с целью заключения договора с единичными расценками без фиксированного объема продукции – максимальное значение цены договора; 
[bookmark: _Ref66347992]Сведения о НМЦ в п. 6 Информационной карты указываются одним из двух способов: 
начальная (максимальная) цена договора;
в случае проведения закупки с целью заключения договора с единичными расценками без фиксированного объема продукции, один из следующих вариантов:
формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора; 
НМЦед или сумма НМЦед и максимальное значение цены договора.
Способ указания сведений о НМЦ напрямую влияет на порядок оценки и сопоставления заявок, и находится в прямой зависимости с таким порядком.
Сведения о НМЦ указываются с учетом всех расходов, налогов, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства РФ, являются конечными и не могут быть превышены при заключении договора по итогам закупки. В случае проведения закупки по нескольким лотам в извещении и документации о закупке сведения о НМЦ указывается для каждого лота отдельно.
[bookmark: _Toc534641116][bookmark: _Ref488139072]Ценовое предложение участника закупки в составе заявки о цене договора (лота), цене единицы продукции, превышающее НМЦД, НМЦед, является основанием для отклонения такой заявки.
[bookmark: _Toc415874669][bookmark: _Ref416087512][bookmark: _Ref419804915][bookmark: _Toc534641117]Обеспечение заявки 
Участник закупки должен в срок не позднее времени и даты срока окончания подачи заявок предоставить обеспечение заявки в форме и в размере, указанные в Информационной карте, если такое требование установлено документацией о закупке.
[bookmark: _Ref412543568]Требование об обеспечении заявки в равной мере распространяется на всех участников закупки.
Предоставление обеспечения заявки осуществляется по форме, предусмотренной Информационной картой. Перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки или путем предоставления банковской гарантии.
Банковская гарантия, представляемая участником закупки в качестве обеспечения заявки, должна включаться в состав заявки.
[bookmark: _Ref535112696]Банковская гарантия должна отвечать следующим требованиям:
гарантия должна быть безотзывной;
бенефициаром в гарантии должен быть указан заказчик, принципалом – участник закупки, гарантом – банк, выдавший гарантию;
гарантия должна быть составлена с учетом требований законодательства Российской Федерации;
гарантия должна быть выдана банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения;
сумма гарантии должна быть не менее суммы обеспечения заявки или обеспечения исполнения договора (в зависимости от предназначения такой гарантии);
гарантия должна содержать обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается гарантией;
в гарантии должны быть указаны наименование предмета конкретной закупки и номер извещения о проведении такой закупки в ЕИС;
гарантия должна содержать указание на согласие гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей гарантии – при предоставлении гарантии в качестве обеспечения исполнения договора;
в гарантии прямо должно быть предусмотрено безусловное право бенефициара на истребование суммы гарантии полностью или частично в случае неисполнения принципалом своих обязательств в предусмотренные сроки.
Возврат участнику закупки денежных средств, перечисленных им в качестве обеспечения заявки на участие в закупках, производится в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня:
принятия Заказчиком решения об отказе от проведения закупки - участнику, подавшему заявку на участие в процедуре закупки;
получения опоздавшей заявки в случае, если она поступила после принятия решения об отказе от проведения закупки – участнику закупки, заявка которого была получена после принятия решения об отказе от проведения закупки;
поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в процедуре закупки - участнику, подавшему заявку на участие в процедуре закупки;
подписания протокола подведения итогов конкурентной закупочной процедуры:
0. участнику, подавшему заявку после окончания срока их приема;
участнику, подавшему заявку на участие и не допущенному к участию в процедуре закупки;
участникам процедур закупки, которые участвовали, но не стали победителями закупки, кроме участника, сделавшего предложение, следующее за предложением победителя закупки, заявке которого был присвоен второй номер;
заключения договора победителю закупки;
заключения договора участнику закупки, заявке на участие которого присвоен второй номер;
принятия решения о несоответствии заявки на участие в процедуре закупки – единственному участнику закупки, заявка которого была признана ЗК не соответствующей требованиям документации о закупке;
заключения договора с участником, подавшим единственную заявку на участие в процедуре закупки, соответствующую требованиям документации о закупке, – такому участнику;
заключения договора с единственным допущенным к участию в процедуре закупки участником – такому участнику;
принятия решения о незаключении договора (но не более 20 (двадцати) дней с даты подписания протокола подведения итогов закупки) с участником, единственно допущенным к участию в процедуре закупки или подавшим единственную заявку на участие в процедуре закупки, соответствующую требованиям документации о закупке, такому участнику;
признания закупки несостоявшейся – участнику, которому обеспечение не было возвращено по иным основаниям.
Обеспечение заявки не возвращается в следующих случаях:
уклонение участника закупки от заключения договора;
отказ участника закупки от заключения договора;
непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных документацией о закупке, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора (в случае, если в извещении, документации о закупке установлены требования обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора).
В случае поступления жалобы на действия (бездействие) Заказчика, Заказчика, ЗК, срок, начиная с которого участник получает возможность возврата ему обеспечения, переносится на количество дней рассмотрения жалобы до получения решения о результатах рассмотрения данной жалобы.
[bookmark: _Ref414292319][bookmark: _Toc415874670][bookmark: _Toc534641118]Подача заявок, изменение и отзыв заявок
Подача заявки означает, что участник закупки изучил Положение о закупке, настоящую Документацию о закупке (включая все приложения), а также изменения и разъяснения к ней, и безоговорочно согласен с условиями участия в закупке, содержащимися в извещении и в документации о закупке.
[bookmark: _Ref409441948]Участник закупки вправе подать заявку в любое время начиная с даты официального размещения извещения и до установленных в Информационной карте даты и времени окончания срока подачи заявок. После окончания срока подачи заявок заявки не принимаются.
[bookmark: _Hlk67242562]В целях получения приоритета участник обязан указать (задекларировать) в заявке наименование страны происхождения поставляемых товаров. Участник несет ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке, и в случае наступления для Заказчика неблагоприятных последствий, вызванных предоставлением участником недостоверных сведений о стране происхождения поставляемого товара, участник, предоставивший недостоверные сведения, обязуется возместить все документально подтвержденные убытки Заказчика. Если ЗК выявит факт предоставления недостоверных сведений о стране происхождения товара на этапе рассмотрения заявок, оценки и сопоставления заявок или при заключении договора, заявка такого участника признается содержащей недостоверные сведения, что влечет за собой возникновение последствий, предусмотренных настоящей документацией.
Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки. Такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.
[bookmark: _Toc312338870][bookmark: _Ref415833947][bookmark: _Toc415874673][bookmark: _Ref314266065][bookmark: _Toc534641121]Подача заявки, отзыв и изменение заявки на участие в закупке в электронной форме осуществляется посредством функционала ЭТП и в соответствии с регламентом ЭТП, на которой проводится закупка. Ограничений в отношении количества попыток внесения изменений в поданную заявку нет. Изменение или отзыв заявки после окончания срока подачи заявок не допускается.
Рассмотрение заявок 
Рассмотрение заявок осуществляется в сроки, установленные извещением и Информационной картой.
В рамках рассмотрения заявок ЗК принимает решение о признании заявок соответствующими либо не соответствующими требованиям, установленным документацией о закупке 
Участники закупки, заявки которых признаны соответствующими требованиям документации о закупке, допускаются к оценке и сопоставлению заявок. Участники закупки, заявки которых признаны не соответствующими требованиям документации о закупке, в дальнейшей процедуре закупки не участвуют.
Рассмотрение заявок производится ЗК только на основании анализа представленных в составе заявок документов и сведений.
На этапе рассмотрения заявок ЗК вправе проверить актуальность и достоверность предоставленных в составе заявки документов и сведений путем использования официальных сервисов органов государственной власти или иным законным способом.
Участники закупки не вправе каким-либо способом влиять, участвовать или присутствовать при рассмотрении заявок, а также вступать в контакты с лицами, выполняющими экспертизу заявок.
[bookmark: _Ref409636113][bookmark: _Ref300579486]ЗК отклоняет заявку участника закупки по следующим основаниям:
непредставление в составе заявки документов и сведений, требования о представлении которых предусмотрены извещением и (или) документацией о закупке;
несоответствие участника закупки требованиям извещения и (или) документации о закупке;
несоответствие предложения участника в отношении предмета закупки требованиям извещения и (или) документации о закупке;
несоблюдение требований, установленных извещением и (или) документацией о закупке, к описанию предлагаемых в составе заявки товаров, работ, услуг;
несоответствие ценового предложения требованиям извещения и (или) документации о закупке, в том числе наличие ценового предложения, превышающего размер начальной (максимальной) цены договора или, при проведении рамочной закупки в соответствии с разделом 15 Положения о закупке, ценового предложения, превышающего значения, установленные с учетом упомянутого раздела;
несоблюдение требований, предусмотренных в извещении и (или) документации о закупке в соответствии с разделом 16 Положения о закупке, при применении соответствующих элементов;
наличие в составе заявки недостоверных сведений.
Отклонение заявки участника закупки по иным основаниям не допускается.
По итогам рассмотрения заявок ЗК составляется протокол рассмотрения заявок, который размещается в ЕИС.
[bookmark: _Ref66348000][bookmark: _Ref415252233][bookmark: _Toc415874675][bookmark: _Ref414020540][bookmark: _Ref313834186][bookmark: _Toc534641122]Оценка и сопоставление заявок 
Оценка и сопоставление заявок и подведение итогов закупки проводится в месте и в сроки, установленные извещением и  Информационной картой.
Оценка и сопоставление заявок осуществляются в соответствии с критериями оценки, установленными в Информационной карте. Применение иного порядка и/или критериев оценки, кроме предусмотренных в настоящей Документации о закупке, не допускается.
[bookmark: _Ref313834143][bookmark: _Toc415874674][bookmark: _Toc534641123]Оценка и сопоставление заявок на участие закупке (далее в подразделе – оценка заявок), допущенных к участию закупке по итогам рассмотрения заявок, осуществляется закупочной комиссией заказчика.
Срок оценки заявок не может превышать 20 дней с даты рассмотрения заявок.
Оценка заявок не проводится в отношении тех заявок, которые были отклонены на этапе (в процессе) рассмотрения заявок.
Если в ходе рассмотрения заявок к участию в закупке была допущена заявка только одного участника закупки, оценка такой заявки не проводится.
Оценка заявок осуществляется в соответствии с критериями оценки заявок и порядком оценки заявок, указанными в настоящей Документации о закупке.
Комиссия вправе привлекать экспертов, иных компетентных лиц к оценке и сопоставлению заявок, при условии, что такие лица не являются заинтересованными в результатах определения победителя закупки.
Заявке на участие в закупке, получившей наибольшее количество баллов по результатам оценки заявок (наибольший рейтинг заявки) в соответствии с порядком такой оценки, присваивается первый порядковый номер. Участник закупки, подавший заявку, которой по результатам оценки заявок присвоен первый порядковый номер, является победителем закупки.
[bookmark: _Ref63977274]В случае если несколько заявок получили одинаковое количество баллов (одинаковый рейтинг заявок), меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других, содержащих такое же количество баллов.
На этапе оценки заявок комиссия вправе принять решение об отстранении участников закупки, чьи заявки были допущены по результатам рассмотрения заявок, если в ходе осуществления оценки заявок были выявлены факты, не учтенные или неизвестные закупочной комиссии при принятии решений о допуске и отклонении заявок на участие в закупке в ходе их рассмотрения. Отстранение участников закупки может осуществляться только по основаниям, предусмотренным пунктом 4.9.7 настоящей Документации.
Сведения об отстранении участников закупки с указанием причин такого отстранения, указывается в протоколе оценки и сопоставления заявок. Оценка заявок отстраненных участников закупки не осуществляется.
[bookmark: _Ref66289305]Переторжка
[bookmark: _Toc415874676][bookmark: _Toc415874677][bookmark: _Toc534641124]Переторжка является отдельным этапом закупки, который может быть проведен только после этапа оценки и сопоставления заявок (или, в случае объединения этапа рассмотрения заявок и этапа оценки заявок в один этап – после этапа рассмотрения и оценки заявок), или, в случае проведения аукциона, в протоколе проведения аукциона. Переторжка может проводиться только в случае наличия не менее 2 (двух) заявок, которые не были отклонены по результатам рассмотрения заявок.
Переторжка может проводиться в одной из двух форм проведения: очная или заочная.
[bookmark: _Ref67238225]При проведении очной переторжки участники получают возможность добровольного снижения своих первоначально поданных ценовых предложений в режиме реального времени. Порядок подачи таких ценовых предложений устанавливается в документации о закупке.
При проведении заочной переторжки участники закупки получают возможность добровольного улучшения первоначально поданного ценового предложения и (или) предложения в отношении условий исполнения договора, являющихся неценовыми критериями оценки и сопоставления заявок. Порядок направления улучшенных (окончательных) предложений аналогичен порядку подачи заявок на участие в закупке, с учетом требования о наличии в составе таких улучшенных (окончательных) предложений только тех сведений, которые направлены на улучшение первоначальных предложений.
[bookmark: _Ref63885181]Решение о проведении переторжки, при принятии такого решения, указывается в протоколе оценки заявок (или, в случае объединения этапа рассмотрения заявок и этапа оценки заявок в один, в протоколе рассмотрения и оценки заявок) или, при проведении аукциона, в протоколе проведения аукциона, с одновременным указанием следующих сведений:
форма проведения переторжки;
дата начала и дата окончания этапа переторжки;
дата, время проведения переторжки (подачи улучшенных (окончательных) предложений), срок, в течение которого участники закупки могут направлять свои улучшенные (окончательные) предложения;
указание на условия заявки, которые могут быть изменены (улучшены) в ходе проведения переторжки (ценовое предложение и (или) предложение в отношении условий исполнения договора, являющихся неценовыми критериями оценки и сопоставления заявок);
иные сведения о проведении переторжки, которые заказчик посчитает нужным включить (при необходимости).
Без наличия указанных в настоящем пункте сведений в указанном протоколе проведение переторжки не допускается.
Участие в переторжке является добровольным. Если участник закупки не участвовал в переторжке, его первоначальное предложение признается улучшенным (окончательным).
[bookmark: _Ref63885194]В случае проведения переторжки в порядок проведения закупки включаются два этапа:
этап проведения переторжки (этап переторжки), в ходе которого осуществляется подача участниками закупки улучшенных (окончательных) предложений в соответствии с условиями проведения переторжки. По результатам такого этапа комиссией не позднее даты окончания этапа переторжки, указанного в протоколе оценки заявок (или, в случае объединения этапа рассмотрения заявок и этапа оценки заявок в один, в протоколе рассмотрения и оценки заявок) или, при проведении аукциона, в протоколе проведения аукциона, оформляется протокол проведения переторжки, который должен включать в себя сведения, определенные Положением о закупке, а также сведения о предложениях, поданных в ходе проведения переторжки;
[bookmark: _Ref67238410]этап оценки и сопоставления заявок, содержащих окончательные (улучшенные) предложения участников закупки (этап оценки и сопоставления заявок по итогам переторжки), в ходе которого осуществляется оценки и сопоставления заявок с учетом поданных в ходе переторжки окончательных (улучшенных) предложений. По результатам такого этапа комиссией оформляется протокол такой оценки и сопоставления заявок, который должен включать в себя сведения, определенные Положением о закупке, а также сведения об участниках, которые не участвовали в переторжке; данный протокол является итоговым. 
В протоколе оценки и сопоставления заявок с учетом улучшенных (окончательных) предложений может быть указано решение заказчика о проведении повторной переторжки. В этом случае следующая итерация процесса аналогична порядку, предусмотренному пунктами 4.11.3 – 4.11.7 настоящей Документации. Количество проводимых переторжек не ограничивается.
Победителем закупки, проведенной с применением (проведением) переторжки, признается участник закупки, заявка которого заняла первое место по итогам ранжирования улучшенных (окончательных) предложений. В случае если несколько (улучшенных) окончательных предложений получили одинаковое количество баллов (или, при проведении запроса котировок или аукциона, в нескольких окончательных предложениях указано минимальное ценовое предложение), меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке участника, чье улучшенное (окончательное) предложение было сделано ранее других улучшенных (окончательных) предложений. 
Отмена закупки
Заказчик вправе принять решение об отмене закупки в любой момент до наступления времени и даты окончания срока подачи заявок.
Решение об отмене закупки включает в себя основание для принятия решения в соответствии с нормами Положения о закупке и оформляется в виде извещения об отмене закупки, подписываемого председателем ЗК или лицом, исполняющим его функции.
Извещение об отмене закупки официально размещается в день принятия такого решения, но не позднее наступления времени и даты окончания срока подачи, в источниках, в которых было официально размещено извещение.
[bookmark: _Ref475528875]Решение об отмене закупки может быть принято в любое время после наступления времени и даты окончания срока подачи заявок при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных соответствующим документом и влияющих на целесообразность закупки.
Заказчик, принявший решение об отмене закупки с соблюдением требований, установленных настоящим подразделом, не несет ответственности за причиненные участникам убытки.
[bookmark: _Toc409474766][bookmark: _Toc409528475][bookmark: _Toc409630178][bookmark: _Toc409703624][bookmark: _Toc409711788][bookmark: _Toc409715508][bookmark: _Toc409721525][bookmark: _Toc409720656][bookmark: _Toc409721743][bookmark: _Toc409807461][bookmark: _Toc409812180][bookmark: _Toc283764409][bookmark: _Toc409908743][bookmark: _Toc410902915][bookmark: _Toc410907926][bookmark: _Toc410908115][bookmark: _Toc410910908][bookmark: _Toc410911181][bookmark: _Toc410920279][bookmark: _Toc411279919][bookmark: _Toc411626645][bookmark: _Toc411632188][bookmark: _Toc411882096][bookmark: _Toc411941106][bookmark: _Toc285801555][bookmark: _Toc411949581][bookmark: _Toc412111222][bookmark: _Toc285977826][bookmark: _Toc412127989][bookmark: _Toc285999955][bookmark: _Toc412218438][bookmark: _Toc412543724][bookmark: _Toc412551469][bookmark: _Toc412754885][bookmark: _Ref414292367][bookmark: _Toc415874679][bookmark: _Ref534398843][bookmark: _Toc534641125][bookmark: _Ref534641379][bookmark: _Ref534644635][bookmark: _Ref534892159]Антидемпинговые меры при проведении закупки
[bookmark: _Ref534646043]В Информационной карте могут быть предусмотрены одна или несколько антидемпинговых мер при предложении участником закупки демпинговой цены, определенной абзацем 9 раздела 2:
[bookmark: _Ref66291671]если при участии в закупке участником закупки, с которым заключается договор, предложена демпинговая цена, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в извещении о проведении закупки и/или в документации о закупке (если обеспечение предусмотрено), но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).
Обеспечение исполнения договора в соответствии с настоящим подпунктом предоставляется участником закупки, с которым заключается договор, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший это требование, признается уклонившимся от заключения договора;
[bookmark: _Ref66291684]установление порядка оценки заявок участников закупки по ценовым критериям с применением коэффициента, значение которого ставится в зависимость от ценового предложения участника закупки согласно приложению № 2;
[bookmark: _Ref66290488]установление требований к составу заявки на участие в закупке, содержащей предложение о демпинговой цене (если на участие в закупке подана такая заявка), о наличии в составе такой заявки обоснования предложенной демпинговой цены, которое может включать в себя:
0. гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товаров или использование товаров, применяемых при выполнении работ, оказании услуг, по предлагаемой цене;
расчет предложенной демпинговой цены и ее обоснование, отличный от локального сметного расчета (при наличии) или аналогичного по своему содержанию документа, призванный уточнить, конкретизировать, детализировать сведения, содержащиеся в заявке участника;
заключение о результатах экспертизы сметной стоимости.
Обоснование, расчеты и заключения, указанные в подпункте (3) пункта 4.13.1 представляются участником закупки, предложившим демпинговую цену, в составе заявки. В случае невыполнения таким участником этого требования или признания ЗК предложенной демпинговой цены необоснованной, заявка на участие в закупке такого участника отклоняется.
Если демпинговая цена была предложена только в ходе проведения переторжки (не в первоначальном предложении), антидемпинговые меры не применяются.
Антидемпинговые меры, не предусмотренные в Информационной карте, не могут быть применены Организатором ни при каких обстоятельствах. Антидемпинговые меры применяются ко всем участникам, предложившим демпинговую цену.
В случае признания победителя закупки уклонившимся от заключения договора на участника закупки, с которым в соответствии с настоящей Документацией заключается договор, также распространяются установленные настоящим разделом требования в полном объеме, при применении антидемпинговых мер.
[bookmark: _Toc276141213][bookmark: _Toc276577632][bookmark: _Toc263441567][bookmark: _Toc269476359][bookmark: _Toc312338871][bookmark: _Toc415874682][bookmark: _Ref313834245][bookmark: _Ref414297813][bookmark: _Toc534641127][bookmark: _Ref534791590][bookmark: _Toc269835279][bookmark: _Toc270595288][bookmark: _Toc271294290]Заключение договора
[bookmark: _Toc518558318][bookmark: _Toc518558319][bookmark: _Toc518558320][bookmark: _Toc518558321][bookmark: _Toc518558322][bookmark: _Toc518558323][bookmark: _Toc518558324][bookmark: _Toc312338872][bookmark: _Ref414031145][bookmark: _Ref414043912][bookmark: _Toc415874683][bookmark: _Toc534641128]Договор заключается исключительно по форме, предусмотренной информационной картой.
Условия договора, заключаемого по результатам проведения закупки, формируются путем внесения в проект договора (в частности – в те положения проекта договора, которые не определены заказчиком заранее) условий, предложенных участником закупки (если иной порядок формирования таких условий не предусмотрен извещением и (или) документацией о закупке), с которым заключается договор, и сведений о таком участнике закупки.
При заключении договора его цена не может превышать начальную (максимальную) цену договора, начальную (максимальную) цену единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора, указанную в извещении проведении закупки и (или) в документации о закупке.
[bookmark: _Ref66287114]При заключении договора в электронной форме договор заключается в порядке, предусмотренном пунктами 4.14.5 – 4.14.8.
[bookmark: _Ref66348077]Заказчик направляет проект договора участнику закупки в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента опубликования итогового протокола в ЕИС.
[bookmark: _Ref66290632]В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты размещения заказчиком проекта договора участник закупки осуществляет одно из двух действий:
[bookmark: _Ref66290654]подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью указанный проект договора, а также размещает на ЭП подписанный проект договора и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора, если данное требование установлено в Информационной карте.
[bookmark: _Ref66290668]не подписывает такой проект договора и направляет заказчику протокол разногласий по проекту договора, в котором указываются имеющиеся у участника закупки замечания в отношении условий проекта договора, которые не соответствуют извещению, документации о конкурентной закупке и заявке участника закупки.
[bookmark: _Ref66290691]В течение 3 (трех) дней со дня наступления одного из событий, предусмотренных подпунктом 4.14.6 настоящей Документацией, заказчик осуществляет одно из двух действий:
при наступлении события, предусмотренного подпунктом (1) подпункта 4.14.6, подписывает подписанный участником закупки проект договора;
[bookmark: _Ref66290687]при наступлении события, предусмотренного подпунктом (2) подпункта 4.14.6, осуществляет одно из следующих действий:
0. направляет участнику закупки доработанный с учетом содержащихся в протоколе разногласий замечаний проект договора – в случае принятия и учета содержащихся в нем замечаний;
направляет участнику закупки доработанный с учетом содержащихся в протоколе разногласий отдельных замечаний проект договора, а также документ, в котором содержатся причины отказа учесть частично содержащиеся в протоколе разногласий отдельные замечания – в случае частичного принятия и учета отдельных замечаний и отказа учесть иные замечания;
направляет участнику закупки неизмененный проект договора, а также документ, в котором содержатся причины отказа учесть содержащиеся в протоколе разногласий замечания – в случае отказа учесть все замечания, содержащиеся в протоколе разногласий.
[bookmark: _Ref66348084][bookmark: _Ref63884613][bookmark: _Ref66286912]При осуществлении заказчиком одного из действий, предусмотренных подпунктом (2) подпункта 4.14.7, участник закупки обязан подписать повторно направленный (измененный или неизмененный) заказчиком проект договора в течение 2 (двух) дней со дня его направления. Заказчик в этом случае подписывает проект договора в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания повторно направленного проекта договора участником закупки, но не позднее даты истечения срока заключения договора в соответствии с пунктом 4.14.8 настоящей Документацией.
При заключении договора не в электронной форме порядок его заключения аналогичен порядку, предусмотренному пунктами 4.14.5 - 4.14.8 , с учетом следующих особенностей:
действия, описанные в подпунктах 4.14.5 – 4.14.7 (за исключением  подпункта 4.14.7, могут осуществляться посредством электронной почты или путем передачи соответствующих документов на бумажном носителе;
действия, описанные в 4 подпункта 4.14.7, подпункте 4.14.8, осуществляются путем передачи соответствующих документов на бумажном носителе, при этом подписанный участником закупки проект договора предоставляется заказчику в двух идентичных экземплярах.
Договор по результатам конкурентной закупки может быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола. В случаях необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с законодательством РФ заключения договора или обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, комиссии, договор должен быть заключен не позднее чем через 5 (пять) дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии.
В случае не направления подписанного договора заказчику в установленные настоящей Документацией сроки, или не предоставления обеспечения исполнения договора в предусмотренные настоящим подразделом сроки, победитель или иной участник, с которым было принято решение о заключении договора в соответствии с настоящей Документацией считается уклонившимся от подписания договора.
[bookmark: _Ref66287033]В заключении договора с победителем или иным участником закупки, с которым было принято решение о заключении договора в соответствии с настоящей Документацией, может быть отказано по основаниям, предусмотренным пунктом 4.9.7 настоящей Документацией, если в ходе заключения договора были выявлены факты, не учтенные или неизвестные закупочной комиссии при принятии решений о допуске и отклонении заявок на участие в закупке в ходе их рассмотрения; а также при наличии обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих заключению договора по результатам проведенной закупки.
При принятии решения в соответствии с пунктом 4.14.12 об отказе от заключения договора, комиссия в лице всех присутствующих членов комиссии оформляет в день принятия такого решения и размещает в ЕИС протокол отказа от заключения договора, в котором осуществляется указание на отказ от заключения договора с победителем или иным участником, с которым было принято решение о заключении договора в соответствии с настоящей Документацией и указание причины, на основании которой было принято решение о таком отказе;
В случае отсутствия оснований для отказа в подписании договора заказчик подписывает договор с учетом требований пункта 4.14.8 настоящей Документацией.
Если победитель или иной участник, с которым было принято решение о заключении договора в соответствии с настоящей Документацией, признан уклонившимся от заключения договора, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.
Если победитель признан уклонившимся от заключения договора, заказчик вправе заключить договор с участником закупки, который занял второе место, в том числе, при отказе заказчика от заключения договора с победителем в случаях, предусмотренных пунктом 4.14.12 настоящей Документацией. Заключение договора для участника закупки, который занял второе место, в случае принятия заказчиком решения о заключении договора с таким участником, является обязательным.
В случае уклонения участника закупки, который занял второе место от заключения договора, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.
При заключении договора между заказчиком и участником закупки, обязанным заключить договор, могут проводиться преддоговорные переговоры (в том числе путем составления протоколов разногласий в соответствии с пунктом 4.14.6 настоящей Документации), направленные на уточнение несущественных условий договора. Заказчик и участник закупки вправе согласовать единичные расценки (цены единиц товаров, работ, услуг) способом, отличным от указанного в заявке, при условии не установления требований к формированию ценового предложения в соответствии с Информационной картой.
[bookmark: _Ref66289344][bookmark: _Toc312367048][bookmark: _Toc312338855][bookmark: _Toc311038125]Обеспечение исполнения договора
Обеспечение исполнения договора может быть предоставлено участником закупки путем перечисления денежных средств, предоставления банковской гарантии или иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом РФ, если в извещении и (или) в закупочной документации не указано иное.
Размер обеспечения исполнения договора, в случае установления заказчиком требования предоставления такого обеспечения, может составлять от 5 до 30 процентов от начальной (максимальной) цены договора, но не менее чем в размере аванса (если проектом договора предусмотрена выплата аванса).
Форма, порядок предоставления и размер обеспечения исполнения договора устанавливаются заказчиком в извещении и (или) в документации о закупке с учетом требований Положения о закупке.
В ходе исполнения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора, из числа способов предусмотренных в извещении и (или) в документации о проведении закупки, либо в договоре, в случае закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
Денежные средства, перечисленные победителем закупки или лицом, с которым был заключен договор, в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются:
в случае отказа заказчика от заключения договора – в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия решения об отказе в заключении договора;
в случае надлежащего исполнения договора поставщиком (исполнителем, подрядчиком) – в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента исполнения договора на основании письменного заявления в адрес заказчика и на счет, указанный в заявлении;
в случае расторжения договора по взаимному соглашению сторон при отсутствии ненадлежащего выполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств – в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания соглашения о расторжении договора на основании письменного заявления в адрес заказчика и на счет, указанный в заявлении;
в случае замены способа обеспечения исполнения договора из числа способов, предусмотренных в извещении и (или) в документации о проведении закупки, либо в договоре, в случае закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
В случае если обеспечение исполнения договора представлено поставщиком (подрядчиком, исполнителем) путем перечисления денежных средств, заказчик при принятии решения об одностороннем отказе от исполнения договора или об одностороннем расторжении договора вправе удержать такое обеспечение исполнения договора в полном размере или в размере, уменьшенном пропорционально объему исполненных, в соответствии с требованиями договора, обязательств.
Заказчик имеет право осуществить взыскание неустойки (штрафа, пени) из средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора. В случае если средств обеспечения договора не хватает на погашение неустойки (штрафа, пени), то заказчик имеет право произвести оплату за вычетом суммы неустойки (штрафа, пени), в том числе за просрочку исполнения обязательств по договору, если такое условие предусмотрено договором.
Срок действия банковской гарантии должен составлять срок исполнения обязательств по договору плюс 30 календарных дней (если в извещении и (или) в документации не указано иное).
Банковская гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения заявки или обеспечения исполнения договора должна соответствовать следующим требованиям:
гарантия должна быть безотзывной;
бенефициаром в гарантии должен быть указан заказчик, принципалом – участник закупки, гарантом – банк, выдавший гарантию;
гарантия должна быть составлена с учетом требований законодательства Российской Федерации;
гарантия должна быть выдана банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения;
сумма гарантии должна быть не менее суммы обеспечения заявки или обеспечения исполнения договора (в зависимости от предназначения такой гарантии);
гарантия должна содержать обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается гарантией;
в гарантии должны быть указаны наименование предмета конкретной закупки и номер извещения о проведении такой закупки в ЕИС;
гарантия должна содержать указание на согласие гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей гарантии – при предоставлении гарантии в качестве обеспечения исполнения договора;
в гарантии прямо должно быть предусмотрено безусловное право бенефициара на истребование суммы гарантии полностью или частично в случае неисполнения принципалом своих обязательств в предусмотренные сроки.
[bookmark: _Ref314254860][bookmark: _Ref414296622][bookmark: _Toc415874684][bookmark: _Toc534641129]ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ
[bookmark: _Ref414298028][bookmark: _Toc415874685][bookmark: _Toc534641130]Общие требования к участникам закупки
Участником закупки может быть любое юридическое лицо (или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки), независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо любое физическое лицо (или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки), в том числе индивидуальный предприниматель (или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки).
[bookmark: _Ref410727001][bookmark: _Ref357679270][bookmark: _Ref358050951]Участники закупки должны обладать общей и специальной гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам закупки.
[bookmark: _Hlt311053359]Полный перечень обязательных требований к участникам закупки указан в в Информационной карте.
[bookmark: _Ref410727010]В Информационной карте, помимо обязательных требований к участникам закупки, могут быть установлены дополнительные обязательные требования, которым должны соответствовать участники закупки.
Для подтверждения соответствия установленным требованиям участник закупки обязан приложить в составе заявки документы, перечисленные в приложении № 1 к информационной карте.
Требования, предъявляемые к участникам закупки, в равной мере распространяются на всех участников закупки.
Отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам осуществляется на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), либо на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).
[bookmark: _Ref534586433]Заказчик вправе предусмотреть возможность привлечения субподрядчиков (соисполнителей, субпоставщиков) в целях исполнения обязательств по договору, являющемуся предметом закупки в Информационной карте.
[bookmark: _Toc415874686][bookmark: _Toc415874687][bookmark: _Toc415874688][bookmark: _Toc415874689][bookmark: _Toc415874690][bookmark: _Toc415874691][bookmark: _Ref415873235][bookmark: _Toc415874692][bookmark: _Ref410722900][bookmark: _Toc410902898][bookmark: _Toc410907908][bookmark: _Toc410908097][bookmark: _Toc410910890][bookmark: _Toc410911163][bookmark: _Toc410920262][bookmark: _Toc411279902][bookmark: _Toc411626628][bookmark: _Toc411632171][bookmark: _Toc411882079][bookmark: _Toc411941089][bookmark: _Toc285801538][bookmark: _Toc411949564][bookmark: _Toc412111205][bookmark: _Toc285977809][bookmark: _Toc412127972][bookmark: _Toc285999938][bookmark: _Toc412218421][bookmark: _Toc412543707][bookmark: _Toc412551452][bookmark: _Toc412754868][bookmark: _Toc534641131]Условия участия коллективных участников
Для целей проведения настоящей закупки лица, выступающие на стороне одного участника закупки, рассматриваются в качестве коллективного участника закупки. Особенности требований к лицам, выступающим на стороне одного участника закупки, предусмотрены настоящим подразделом.
[bookmark: _Ref414044801]Лица, выступающие на стороне одного участника закупки, обязаны заключить между собой соглашение, которое должно отвечать следующим требованиям:
[bookmark: _Ref414044093]соответствие нормам Гражданского кодекса Российской Федерации;
в соглашении должны быть четко определены права и обязанности членов коллективного участника как в рамках участия в закупке, так и в рамках исполнения договора;
[bookmark: _Ref414044101]в соглашении должно быть приведено четкое распределение номенклатуры, объемов, стоимости и сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг между членами коллективного участника; при этом соглашением должно быть предусмотрено, что поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, требующих специальной правоспособности, а также реализация прав и обязанностей, требующих специальной правоспособности, осуществляются исключительно лицами, входящими в состав коллективного участника и обладающими необходимой правоспособностью;
в соглашении должен быть определен лидер, который в дальнейшем будет представлять интересы каждого из лиц, входящих в состав коллективного участника;
в соглашении должен быть предусмотрен механизм установления ответственности коллективного участника за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора с Заказчиком, в том числе объем ответственности каждого лица, входящего в состав коллективного участника или порядок его определения, а также порядок предъявления и рассмотрения претензий Заказчика;
[bookmark: _Ref414044104]соглашением должно быть предусмотрено, что каждое из лиц, входящих в состав коллективного участника, согласно на заключение с Заказчиком по итогам закупки отдельного договора в случае, если Заказчик примет такое решение, однако оно не вправе требовать от Заказчика заключения отдельных договоров по итогам закупки; в случае принятия Заказчиком решения о заключении по итогам закупки нескольких договоров по числу членов коллективного участника (с каждым членом коллективного участника) объем принимаемых обязательств и предоставляемых прав определяется в соответствии с распределением номенклатуры, объемов, стоимости и сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг между членами коллективного участника, указанным в соглашении; в случае, если Заказчиком не принято такое решение, договор заключается с лидером или со множеством лиц на стороне поставщика (включая всех лиц, выступающих на стороне коллективного участника) согласно условиям документации о закупке.
Копия соглашения между лицами, выступающими на стороне одного участника закупки, представляется в составе заявки. Также заявка должна включать сведения о распределении объемов поставок, работ, услуг внутри коллективного участника.
[bookmark: _Ref66349877]Каждый член коллективного участника должен самостоятельно отвечать требованиям, установленным к участникам закупки в части общей гражданской правоспособности согласно приложению № 1 (пункты 2  8) к Информационной карте, а также обладать специальной правоспособностью согласно приложению № 1 (пункт 1) к информационной карте в той части, которая требуется в соответствии с законодательством для выполнения переданного ему объема товаров, работ, услуг согласно распределению номенклатуры и объемов поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг между членами коллективного участника, указанному в соглашении (иметь соответствующие действующие лицензии, свидетельства, допуски саморегулируемой организации и другие разрешительные документы на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг).
В случае установления в Информационной карте дополнительных обязательных требований к участникам закупки такие требования предъявляются к каждому члену коллективного участника отдельно, а в части наличия исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности – только к тем членам коллективного участника, которые осуществляют непосредственную поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектами интеллектуальной собственности в соответствии с законодательством.
В случае установления квалификационных требований к участникам закупки такие требования предъявляются к коллективному участнику закупки в целом, за исключением требований к наличию опыта успешной поставки продукции согласно приложению № 1 к информационной карте, которые должны быть выполнены каждым членом коллективного участника в соответствии с установленными ограничениями. При рассмотрении заявки коллективного участника на предмет соответствия данным квалификационным требованиям показатели, заявленные всеми членами коллективного участника, суммируются (за исключением требований к наличию опыта успешной поставки продукции[footnoteRef:2]). [2:  Заявка коллективного участника рассматривается путем суммирования предложений всех членов коллективного участника, однако, в случае если устанавливаются требования в отношении минимальной суммы каждого договора, а также параметры признания характера продукции сопоставимыми (параметры аналогичности) каждый член коллективного участника должен отвечать установленным требованиям.] 

В случае несоответствия какого-либо из заявленных членов коллективного участника требованиям настоящей документации о закупке, заявка такого коллективного участника отклоняется в рамках отборочной стадии от дальнейшего участия в закупке.
Заявка подается лидером коллективного участника от своего имени со ссылкой на то, что он представляет интересы коллективного участника.
Член коллективного участника не вправе подавать самостоятельную заявку на участие в закупке или входить в состав других коллективных участников.
Коллективный участник отстраняется, а договор с ним не подписывается либо расторгается, если выяснится, что из состава коллективного участника вышло одно или несколько его лиц.
[bookmark: _Ref415773147][bookmark: _Toc127262883][bookmark: _Toc255985672][bookmark: _Ref313918774][bookmark: _Ref414297980]Возможность и условия дополнительного привлечения субподрядчиков (соисполнителей, субпоставщиков) – юридических или физических лиц, выполняющих часть поставок, работ, услуг по договору, установлены в Информационной карте и проекте договора. Однако при рассмотрении, оценке и сопоставлении заявок опыт и ресурсы субподрядчиков (соисполнителей, субпоставщиков), не являющихся членами коллективного участника, не учитываются.
[bookmark: _Toc419417292][bookmark: _Toc415874694][bookmark: _Ref535114383][bookmark: _Toc415874695]В случае, установленном в п. 5.1.8, Заказчик вправе предъявить требования к привлекаемым членами коллективного участника такой закупки субподрядчикам (соисполнителям, субпоставщикам), если предполагаемый объем предоставляемой таким субподрядчиком (соисполнителям, субпоставщикам) продукции составляет более 10 % (десяти процентов) от общего ценового предложения коллективного участника. Такие требования устанавливаются в Информационной карте. В этом случае в составе заявки коллективный участник должен представить также документы, подтверждающие соответствие предлагаемого субподрядчика (соисполнителя, субпоставщика), установленным требованиям, перечисленным в приложении №1 к Информационной карте, относительно привлекаемых лиц.
[bookmark: _Ref312030749][bookmark: _Ref414291981][bookmark: _Toc415874696][bookmark: _Ref314161291][bookmark: _Toc534641133]ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

	№ пункта
	Наименование пункта
	Содержание

	1 [bookmark: _Ref414291914]
	Предмет договора, право на заключение которого является предметом закупки
	       Вид процедуры: запрос предложений (в электронном виде).
Замена котла ДЕ 25-14 ст. №3  на котел ДЕ 25-14 с модернизацией  системы автоматизации котла включительно Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, МО «Город Выборг», г. Выборг, ул. Большая Каменная, д. 18, в соответствие с Техническим заданием.

	2 [bookmark: _Ref314160930]
	Заказчик
	Наименование: Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго»
Место нахождения: 188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Сухова, д.2
Почтовый адрес: 188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Сухова, д.2
Официальный сайт: http://www.wpts.vbg.ru 
 (Ф.И.О.): Макарова Марина Александровна (81378)33363, marina.makarova1971@mail.ru
Контактное лицо по техническому заданию: Миркус Максим Константинович   8 921 310 63 01

	3 
	Способ закупки
	Запрос предложений

	4 [bookmark: _Ref414876517]
	Форма проведения закупки 
	Электронная форма

	5 [bookmark: _Ref414980766]
	Официальные источники информации о ходе и результатах закупки
	ЕИС по адресу: www.zakupki.gov.ru
Электронная площадка по адресу: РТС-тендер https://rts-tender.ru,


	6 [bookmark: _Ref414298281]
	Сведения о НМЦ
	Начальная цена договора устанавливается:
35 500 000 руб. 00 коп., в т. ч.: НДС 22 %.

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора (включая стоимость работ и материалов), а также все налоги и сборы (включая НДС).
В случае если участник закупки НДС не облагается, указать: НДС не облагается на основании письма ИФНС об упрощенной системе налогообложения и делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от уплаты НДС.
Данные получены на основании исследования рынка путем анализа коммерческих предложений организаций, представляющих функционирующий рынок. 

	7 
	Валюта закупки
	Российский рубль 

	8 [bookmark: _Ref431312700]
	Требования к продукции, являющейся предметом закупки
	Требования к поставляемому товару, работам, услугам приводятся в Техническом задании 

	9 [bookmark: _Ref431312712]
	Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	В соответствие с Техническим заданием

	10 

	11 
	Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги
	Предусматривается авансирование в размере 30% от цены  договора.
Окончательный расчет производится в течение 15 календарных дней после подписания акта приёмки выполненных работ.

	12 
	Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	Срок выполнения работ – 130 (сто тридцать) календарных дней с момента заключения договора

	13 [bookmark: _Ref414274710]
	Требования к описанию продукции
	[bookmark: _Ref411279624][bookmark: _Ref411279603]Описание поставляемой продукции и работ должно быть представлено участником закупки в виде подробного предложения такого участника в отношении предмета закупки, включающего в себя указание значений характеристик, требования к которым предусмотрены разд. 9 , путем заполнения и предоставления формы Технико-коммерческого предложения, установленного в подразделе 6.2.

	14 [bookmark: _Ref534743978]
	Требования к формированию ценового предложения участника закупки
	Предлагаемая участником цена договора указывается в ценовом предложении при заполнении формы Технико-коммерческого предложения

	15 [bookmark: _Ref534601424]
	Дополнительные элементы закупки

	16 [bookmark: _Ref66290287][bookmark: _Hlk66219310]
	Антидемпинговые меры
	Не предусмотрены

	17 
	Переторжка
	Не предусмотрена

	18 
	Закупка проводится вследствие проведения предварительного серийного отбора
	Нет 

	19 [bookmark: _Ref534580908]
	Перечень документов, подтверждающих соответствие выполняемых работ
	В соответствие с Техническим заданием


	20 [bookmark: _Ref414293795]
	Обязательные требования к участникам закупки
	В соответствии с приложением № 1 к Информационной карте

	21 
	[bookmark: _Ref534586139]Возможность привлечения субподрядчиков (соисполнителей, субпоставщиков)
	Предусмотрена 


	22 [bookmark: _Ref414971406]
	Участие в закупке субъектов МСП
	Для всех участников


	23 [bookmark: _Ref415852011]
	Требования к составу заявки на участие в закупке
	В соответствии с приложением № 1 к Информационной карте

	24 [bookmark: _Ref414298333]
	Обеспечение заявки: форма, размер
	5 % от начальной максимальной цены договора.
либо банковская гарантия 

	25 [bookmark: _Ref314163382]
	Дата начала – дата и время окончания срока подачи заявок
	Заявки подаются начиная с момента публикации «12» марта 2026 г, и до  09  ч.00 мин. «27» марта 2026 г. (по местному времени Заказчика) 

	26 [bookmark: _Ref455177117]
	Дата начала – дата окончания срока предоставления разъяснений документации о закупке
	Разъяснения положений извещения и (или) документации о закупке предоставляются со дня размещения извещения о проведении настоящей закупки по «26» марта 2026 г. 15.00 часов (по московскому времени) 

	27 [bookmark: _Ref414987457]
	Адрес и порядок подачи заявок
	В электронной форме посредством функционала ЭТП и по ее url-адресу, указанному в пунктом 5 Информационной карты.

	28 [bookmark: _Ref314163946]
	Место и дата рассмотрения заявок
	188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Сухова, д.2, посредством функционала ЭТП, указанной в пункте 5 Информационной карты «27» марта 2026 г. 

	29 [bookmark: _Ref293496744]
	[bookmark: _Ref293496737]Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок
	Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок приведены в приложении № 2 к Информационной карте.

	30 [bookmark: _Ref414294015]
	Место и дата оценки и сопоставления заявок (подведения итогов закупки)
	188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Сухова, д.2, посредством функционала ЭТП, указанной в пункте 5 Информационной карты «27» марта 2026 г. 

	31 [bookmark: _Ref314164684]
	Срок заключения договора
	Не ранее 10 (десяти) дней и не позднее 20 (двадцати) дней после официального размещения протокола подведения итогов конкурентной закупки

	32 [bookmark: _Ref414297262]
	Форма заключения договора
	Электронная форма

	33 [bookmark: _Ref314164788]
	Обеспечение исполнения договора
	Не предусмотрена


Документация о закупке. Запрос предложений в электронной форме
Документация о закупке. Запрос предложений в электронной форме
[bookmark: _Ref266996979][bookmark: _Toc308083284][bookmark: _GoBack]
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[bookmark: _Toc518558331]Приложение №1 к Информационной карте
[bookmark: _Toc518558332]ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ И К СОСТАВУ ИХ ЗАЯВОК
	[bookmark: _Hlk66209034]№ п/п
	Требования к участникам закупки
	Перечень и форма документов, подтверждающих соответствие требованиям

	Обязательные требования к участникам закупки 

	1 [bookmark: _Ref66292521]
	Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки
	В соответствие с Техническим заданием


	2 [bookmark: _Ref66288660]
	Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства
	Письмо о подаче заявки (содержит декларацию о соответствии участника закупки данному требованию в составе Заявки) (подраздел 6.1).

	3 
	Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
	Письмо о подаче заявки (содержит декларацию о соответствии участника закупки данному требованию в составе Заявки) (подраздел 6.1).

	4 
	Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством о налогах и сборах)
	Письмо о подаче заявки (содержит справку из налоговой, подтверждающую отсутствие задолженности)

	5 [bookmark: _Ref418278687]
	Отсутствие у участника закупки – физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с исполнением договора, являющегося предметом закупки, и административного наказания в виде дисквалификации

	Письмо о подаче заявки (содержит декларацию о соответствии участника закупки данному требованию в составе Заявки) (подраздел 6.1).

	6 [bookmark: _Ref535343083]
	Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества
	Письмо о подаче заявки (содержит декларацию о соответствии участника закупки данному требованию в составе Заявки) (подраздел 6.1).

	7 [bookmark: _Ref418276376]
	Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
	Письмо о подаче заявки (содержит декларацию о соответствии участника закупки данному требованию в составе Заявки) (подраздел 6.1).

	8 [bookmark: _Ref66288664]
	Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 223-ФЗ
	Письмо о подаче заявки (содержит декларацию о соответствии участника закупки данному требованию в составе Заявки) (подраздел 6.1).

	Дополнительные требования к участникам закупки 

	9 [bookmark: _Ref419402307]
	Наличие опыта успешного выполнения работ сопоставимого характера.

Успешным признается выполнение работ по соответствующему договору, по которому участником закупки документально подтвержден факт надлежащего исполнения своих обязательств, отсутствуют факты взыскания неустойки (штрафа, пени), судебных разбирательств, по которым участник закупки выступает ответчиком.

	Справка о наличии опыта 

	10 [bookmark: _Ref418276027]
	Наличие кадровых ресурсов, необходимых для исполнения обязательств по договору, а именно: 
_________ [указывается специальность / стаж / образование / иные параметры квалификации персонала] – не менее __ чел;
…
[указываются измеряемые требования к количеству и/или квалификации кадровых ресурсов участника закупки]
	Справка о кадровых ресурсах (подраздел 6.3), включая обязательные приложения к ней:
_______________________________ [указываются дополнительные документы, требуемые для подтверждения соответствия данному требованию, в зависимости от специфики закупаемой продукции, н-р: копии трудовых книжек, дипломы, квалификационные аттестаты]


	11 [bookmark: _Ref418276503]
	Наличие финансовых ресурсов, необходимых для исполнения обязательств по договору.

	Копии финансовой отчетности: «Бухгалтерский баланс» по форме, установленной Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н (форма ОКУД 0710001) и «Отчет о финансовых результатах» по форме, установленной Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н (форма ОКУД 0710002)


	Требования к составу заявки на участие в закупке

	12 
	(Форма 1) Письмо о подаче заявки по форме, установленной в подразделе 6.1;

	13 
	(Форма) Технико-коммерческое предложение по форме, установленной в подразделе 6.2;

	14 
	Полученная не ранее чем за 30 (тридцать) дней до дня официального размещения извещения посредством электронного официального сервиса Федеральной налоговой службы выписка из единого государственного реестра юридических лиц или копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за 30 (тридцать) дней до дня официального размещения извещения посредством электронного официального сервиса Федеральной налоговой службы выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); копия надлежащим образом заверенного перевода на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

	15 
	Копии учредительных документов в действующей редакции (для участника закупки – юридического лица);

	16 
	Копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо (далее – руководитель) обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности. В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка должна содержать также копию доверенности на осуществление действий от имени участника закупки (подраздел 6.4.2(1)), оформленную в соответствии с законодательством. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка должна содержать также копию документа, подтверждающего полномочия такого лица;

	17 
	Декларация участника закупки (для юридических лиц) о том, что ему не требуется представление решения об одобрении или о совершении крупной сделки (в составе формы Письма о подаче заявки – подраздел 6.1), либо копия такого решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки заключение договора или предоставление обеспечения заявки, обеспечения договора являются крупной сделкой.
В случае, если получение указанного решения до окончания срока подачи заявок невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник закупки обязан предоставить письмо, содержащее обязательство о предоставлении вышеуказанного решения до момента заключения договора, в случае принятия ЗК решения о заключении договора с таким участником;

	18 
	Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности об уплате налогов полученная не ранее чем за 30 (тридцать) дней до дня официального размещения извещения, в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

	19 
	Бухгалтерский баланс

	20 
	Наличие свидетельства НАКС для сварочного оборудования, сварщиков с квалификационными удостоверениями не ниже В3. Документы (заверенные копии) в соответствие с Техническим заданием. Согласно ГрК ст.52 ч.1,п.2 и п.2.1.подрядчику необходимо  наличие документа, подтверждающего членство в одном из Некоммерческих партнерств, обладающих статусом Саморегулируемой организации. Справка о наличии опыта аналогичных работ. Справка о кадровых ресурсах.
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Приложение № 2
к Информационной карте
[bookmark: _Toc518558334]ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК

	Критерии оценки заявок на участие в запроса предложений  
	Цена договора. Значимость критерия (Цi)  80 % 
Опыт выполнения аналогичных работ (подтвержденный референц-листом). Значимость критерия (Oi) 20 %  


	Методика оценки заявок на участие в открытом запросе предложений
	Рейтинг заявки представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям с учетом значимости (веса) данных критериев. 
Рейтинг заявки на участие в запросе предложений i-го участника запроса предложений определяется по формуле: 
Ri =БЦi i * VЦi + БOii * VOi  ;
где V – значимость (вес) соответствующего критерия, Цi i, Оi i,   – оценка (балл) соответствующего критерия. 
Совокупная значимость всех критериев равна 100 процентам. Максимальная оценка в баллах по критериям Цi i, Oii, – 100 баллов 
Цена договора 
БЦi = Цmin/ Цi * 100 
где: БЦi – оценка по критерию «цена договора, цена единицы товара, работы, услуги» i-го участника запроса предложений, баллы 
Цi – предложение участника запроса предложений о цене договора, указанной в заявке на участие в закупочной процедуре i-го участника запроса предложений, руб. 
Цmin – минимальное предложение участника запроса предложений о цене договора, указанной в заявке на участие в запросе предложений из представленных участниками запроса предложений, руб.  
Опыт выполнения аналогичных работ (подтвержденный референц-листом) 

где: БОi – оценка по критерию «Опыт выполнения аналогичных работ» i-го участника процедуры закупки, баллы

БОi равно:
при опыте (0-10 Договора за последние 3 года) – 0 баллов.
при опыте (11-24  Договоров за последние 3 года): – 50 баллов,
при опыте (25 и более Договоров за последние 3 года): 100 баллов.







[bookmark: _Ref414276712][bookmark: _Ref414291069][bookmark: _Toc415874697][bookmark: _Toc518558340][bookmark: _Ref314161369]ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ
[bookmark: _Ref22846535][bookmark: _Ref55336310][bookmark: _Toc57314672][bookmark: _Toc69728986][bookmark: _Toc311975353][bookmark: _Toc415874698][bookmark: _Toc518558341](Форма 1) Письмо о подаче заявки
Форма письма о подаче заявки
«_____» ___________ 20_ г.
№__________

ПИСЬМО О ПОДАЧЕ ЗАЯВКИ
Изучив извещение и документацию о закупке (включая все изменения и разъяснения к ней), размещенные _________ [указывается дата официального размещения извещения, а также его номер (при наличии)], и безоговорочно принимая установленные в них требования и условия участия в закупке, в том числе в отношении порядка формирования проекта договора, заключаемого по итогам закупки, 
[выбрать необходимое] Участник закупки / Лидер коллективного участника: ____________________________________________________________________,
(полное наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы 
(для юридического лица), Ф.И.О., паспортные данные (для физического лица))

в лице
____________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя)
предлагает заключить Договор на:
_________________________________________________________ [указывается предмет договора в соответствии с п. 1 Информационной карты]

Мы подтверждаем свое согласие участвовать в вышеуказанной закупке и готовы заключить договор на следующих условиях:

	№ п/п
	Наименование оцениваемого параметра
	Предложение / описание участника
	Примечание (инструкция по заполнению)

	1. 
	Цена договора 
	
	Указывается ценовое предложение участника в зависимости от установленного Заказчиком ценового критерия: цена договора (цифрами и словами, с учетом всех налогов и других обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства, в том числе указывается в отдельности: сумма НДС в % и рублях) или цена единицы продукции (с указанием единиц измерения) и/или ссылка на приложение к заявке: Технико-коммерческое предложение 6.2. или 
значение вместо твёрдой цены договора в соответствии с формулой цены (цифрами и словами, с учетом всех налогов и других обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства, в том числе указывается в отдельности: сумма НДС в % и рублях)
Подача участниками закупки предложений о цене договора или о цене за единицу продукции (в случае проведения рамочной закупки в соответствии с разделом 15 Положения о закупке) равных или меньше нуля не допускается.

	2. 
	Расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание приобретаемой продукции
	
	Указывается сумма расходов на эксплуатацию и техническое обслуживание в расчете на требуемый срок.

	3. 
	Стоимость жизненного цикла продукции
	
	Указывается стоимость жизненного цикла продукции (цифрами и словами в отдельности: без НДС, сумма НДС и с НДС), со ссылкой на приложение к заявке: Технико-коммерческое предложение 6.2.

	4. 
	Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	
	Указывается срок исполнения обязательств по договору в [выбрать один из вариантов]: днях, месяцах, годах и др. требуемых единицах измерения, при необходимости.

	5. 
	Функциональные характеристики (потребительские свойства), эксплуатационные характеристики или качественные характеристики товара
	
	Указывается ссылка на форму: (Форма) Технико-коммерческое предложение.

	6. 
	Качество технического предложения участника закупки
	
	Указывается ссылка на форму: (Форма) Технико-коммерческое предложение.

	7. 
	Срок предоставления гарантии качества продукции
	
	Указывается предлагаемый срок гарантии в [выбрать один из вариантов]: днях, месяцах, годах и др. требуемых единицах измерения.

	8. 
	Квалификация участника закупки, в том числе:
	------- // -------
	------- // -------

	8.1. 
	обеспеченность кадровыми ресурсами, необходимыми для исполнения обязательств по договору
	
	Указывается количество имеющихся кадровых ресурсов, со ссылкой на форму: (Форма ) Справка о кадровых ресурсах.

	8.2. 
	наличие опыта по успешной поставке продукции сопоставимого характера и объема
	
	Указывается опыт выполнения договоров сопоставимого характера и объема, со ссылкой на форму в документации 

	8.3. 
	репутация участника закупки
	
	Указывается показатель репутации участника закупки в соответствии с описанием соответствующего критерия оценки, со ссылкой на подтверждающие документы требование о предоставлении которых установлено документацией (при наличии такого требования).



[bookmark: _Hlt440565644]Настоящая заявка действует вплоть до истечения срока, отведенного на заключение договора, но не менее, чем в течение 60 (шестидесяти) дней с даты окончания срока подачи заявок, установленной в извещении.
Настоящим подтверждаем, что в отношении _________________________ [наименование участника закупки, привлекаемых участником закупки субподрядчиков, соисполнителей и (или) субпоставщиков[footnoteRef:3]] не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании несостоятельным (банкротом) или об открытии конкурсного производства, деятельность ______________________________ [наименование участника закупки, привлекаемых участником закупки субподрядчиков, соисполнителей и (или) субпоставщиков[footnoteRef:4]] не приостановлена, а также, что размер задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год не превышает 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. [3:  Указывается в случае, если к привлекаемым участниками (в т.ч. коллективными) закупки субподрядчикам, соисполнителям и (или) субпоставщикам в приложении № 1 было установлено указанное требование. В иных случаях слова «, к привлекаемым участниками закупки субподрядчикам, соисполнителям и (или) субпоставщикам» и настоящая сноска УДАЛЯЮТСЯ.]  [4:  Указывается в случае, если к привлекаемым участниками (в т.ч. коллективными) закупки субподрядчикам, соисполнителям и (или) субпоставщикам в приложении № 1 было установлено указанное требование. В иных случаях слова «, к привлекаемым участниками закупки субподрядчикам, соисполнителям и (или) субпоставщикам» и настоящая сноска УДАЛЯЮТСЯ.] 

Настоящим подтверждаем отсутствие у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера _________________________ [наименование участника закупки, привлекаемых участником закупки субподрядчиков, соисполнителей и (или) субпоставщиков[footnoteRef:5] или Ф.И.О. участника закупки – физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя] ограничения или лишения дееспособности, неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с исполнением договора, и административного наказания в виде дисквалификации. [5:  Указывается в случае, если к привлекаемым участниками (в т.ч. коллективными) закупки субподрядчикам, соисполнителям и (или) субпоставщикам в приложении № 1 было установлено указанное требование. В иных случаях слова «, к привлекаемым участниками закупки субподрядчикам, соисполнителям и (или) субпоставщикам» и настоящая сноска УДАЛЯЮТСЯ.] 

Также настоящим подтверждаем отсутствие [наименование участника закупки или Ф.И.О. участника закупки – физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя] конфликта интересов с Заказчиком в случаях, установленных в определении конфликта интересов согласно Положения о закупке.
В соответствии с дополнительными требованиями к участникам закупки подтверждаем отсутствие сведений об ______________________________ [наименование участника закупки, привлекаемых участником закупки субподрядчиков, соисполнителей и (или) изготовителей товара, являющегося предметом закупки[footnoteRef:6]] в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Законом 223-ФЗ [и/или] в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом 44-ФЗ.[footnoteRef:7]  [6:  Указывается в случае, если к привлекаемым участниками (в т.ч. коллективными) закупки субподрядчикам, соисполнителям и (или) субпоставщикам в приложении № 1 было установлено указанное требование. В иных случаях слова «, к привлекаемым участниками закупки субподрядчикам, соисполнителям и (или) субпоставщикам» и настоящая сноска УДАЛЯЮТСЯ.]  [7:  При отсутствии соответствующего требования в приложении №1 к информационной карте – данный абзац следует исключить из текста заявки.] 

В случае признания нас победителем закупки, а также в случае принятия Заказчиком решения о заключении с нами договора как с единственным участником конкурентной закупки ________________________ [наименование участника закупки] берет на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации о закупке и условиями нашей заявки.
В случае если нашей заявке будет присвоен второй номер, а победитель закупки будет отстранен либо признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями документации о закупке и условиями нашей заявки.
В соответствии с законодательством, а также учредительными документами ________________________ [наименование участника закупки] решение об одобрении и/или о совершении крупной сделки в связи с заключением договора на условиях нашей заявки не требуется.[footnoteRef:8]  [8:  Данный абзац следует исключить из текста заявки в случае подачи заявки физическим лицом, а также в случае, если участнику закупки требуется получение указанного решения. ВНИМАНИЕ! В последнем случае к заявке необходимо приложить копию такого решения либо письмо, содержащее обязательство о предоставлении указанного решения до момента заключения договора, в случае принятия ЗК решения о заключении договора с таким участником.] 

В соответствии с законодательством, а также учредительными документами ________________________ [наименование участника закупки] решение об одобрении и/или о совершении сделки с заинтересованностью в связи с заключением договора на условиях нашей заявки не требуется.[footnoteRef:9]  [9:  Данный абзац следует исключить из текста заявки в случае подачи заявки физическим лицом, а также в случае, если участнику закупки требуется получение указанного решения. ВНИМАНИЕ! В последнем случае к заявке необходимо приложить копию такого решения либо письмо, содержащее обязательство о предоставлении указанного решения до момента заключения договора, в случае принятия ЗК решения о заключении договора с таким участником.] 

В соответствии с законодательством, а также учредительными документами, указаниями собственника, иных органов управления [указать название таких органов] ________________________ [наименование участника закупки] подтверждает соблюдение порядка совершения сделки, в том числе получения предварительного согласия (одобрения, согласования) сделки и соблюдения всех требуемых корпоративных требований.[footnoteRef:10]  [10:  Данный абзац следует исключить из текста заявки в случае подачи заявки физическим лицом. ] 

Мы подтверждаем, что информация и документы, входящие в состав нашей заявки, содержат достоверные сведения.

Сведения об участнике закупки:
	№ п/п
	Наименование параметра
	Сведения об участнике

	1. 
	Место нахождения (для юридического лица) / сведения о месте регистрации (для физического лица)
	

	2. 
	Почтовый адрес
	

	3. 
	ИНН участника
	

	4. 
	КПП участника
	

	5. 
	ОГРН участника
	

	6. 
	ОКПО участника
	

	7. 
	Дата постановки на налоговый учет
	

	8. 
	Банковские реквизиты (наименование банка, номер расчетного счета в банке, кор.счет, БИК, ИНН банка)
	

	9. 
	Официальный сайт участника (при наличии) 
	

	10. 
	Контактные телефоны участника закупки (с указанием кода города)
	

	11. 
	Адрес электронной почты участника закупки
	

	12. 
	Ф.И.О. контактного лица участника закупки с указанием должности, контактного телефона и адреса электронной почты
	


В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ), ________________________ [наименование участника закупки] подтверждает получение в целях участия в настоящей закупке требуемых в соответствии с Законом 
152-ФЗ всех необходимых согласий на передачу и обработку всех персональных данных субъектов персональных данных, упомянутых в любой из частей заявки, а также направление в адрес таких субъектов персональных данных уведомлений об осуществлении обработки их персональных данных в ________________________ [наименование Заказчика], зарегистрированному по адресу: ________________________ [адрес Заказчика], и ___________________ [наименование Заказчика, при его привлечении], зарегистрированному по адресу: ________________________ [адрес Организатора]. Перечень действий с персональными данными, в отношении которых получены согласия, включает: обработку (в том числе совершение действий, предусмотренных п.3. ст.3 Закона 152-ФЗ) и передачу такой информации третьим лицам в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. Настоящее подтверждение действует в течение 3 (трех) лет со дня его подписания.
Опись документов заявки, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки:
	№
п/п
	Наименование документа
	Кол-во
листов

	1. 
	… [перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке документов]
	

	2. 
	
	

	3. 
	
	

	…
	
	

	
	Всего листов:
	


[bookmark: _Toc311975355][bookmark: _Ref34763774]

[bookmark: _Toc418282194][bookmark: _Toc418282195][bookmark: _Toc418282197][bookmark: _Toc418282201][bookmark: _Toc418282202][bookmark: _Toc418282203][bookmark: _Ref55335821][bookmark: _Ref55336345][bookmark: _Toc57314674][bookmark: _Toc69728988][bookmark: _Toc311975356][bookmark: _Ref314250951][bookmark: _Toc415874700][bookmark: _Toc518558343](Форма) Технико-коммерческое предложение
[bookmark: _Toc311975357]Форма Технико-коммерческого предложения 

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Наименование участника закупки: _____________________________


ПРИМЕР 3 (ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ - РАБОТ/УСЛУГ):
	№ п/п
	Наименование, работы/услуги
	Объем 
	Цена единицы работы/услуги, руб. (без НДС)
	Ед. изм.
	Общая цена, руб. (без НДС)
	Общая цена, руб. (с НДС) 
	Предложение в отношении работы/услуги

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
	7

	1. 
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО без НДС, руб.
	

	НДС, руб.
	

	ИТОГО с НДС, руб.
	



0. Инструкция по заполнению формы:
Если в Информационной карте предусмотрено требование о пропорциональном снижении начальных (максимальных) цен единиц продукции, участнику закупки следует принимать во внимание такое требование при заполнении ячеек по столбцу «Цена единицы работы/услуги».
Ячейки по столбцу «Общая цена» заполняются путем умножения значений, указанных в соответствующих ячейках по столбцу «Цена единицы продукции» на значения, указанные в соответствующих ячейках по столбцу «Объем».
При заполнении ячеек по столбцам «Цена единицы продукции» и «Общая цена» участнику следует принимать во внимание разрядность числовых значений. Такая разрядность, ввиду того, что минимальной единицей денежной валюты в Российской Федерации является копейка, составляющая 0,01 (одну сотую) рубля, должна предусматривать количество цифр после запятой, равное 2 (двум). При использовании в ходе заполнения указанных ячеек средств программы Microsoft Excel, целесообразным является применение функции =ОТБР(ячейка;2) к каждой такой ячейке.
Национальность (государственная принадлежность) участника закупки определяется заказчиком на основании представленных в составе заявки документов (в том числе на основании выписки из ЕГРЮЛ), содержащих информацию о его месте регистрации (для юридических лиц и ИП), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).
При заполнении ячеек по столбцу 7 в части указания описания предмета закупки участнику закупки необходимо руководствоваться правилами описания предмета закупки, предусмотренными техническим заданием документации.





[bookmark: _Toc418282208][bookmark: _Toc418282210][bookmark: _Toc418282211][bookmark: _Toc418282215][bookmark: _Toc418282217][bookmark: _Hlt22846931][bookmark: _Toc418282220][bookmark: _Toc418282222][bookmark: _Toc418282225]
0. [bookmark: _Toc311975375][bookmark: _Ref533624676]Форма Справки о наличии опыта

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ОПЫТА 
Наименование участника закупки / члена коллективного участника, привлекаемых участником закупки субподрядчиков, соисполнителей и (или) субпоставщиков[footnoteRef:11]: _______________________________________________________ [11:  Указывается в случае, если к привлекаемым участниками (в т.ч. коллективными) закупки субподрядчикам, соисполнителям и (или) субпоставщикам в приложении № 3, установлено требование относительно предоставления документов по соответствующей форме. В иных случаях слова «, привлекаемым участниками закупки субподрядчикам, соисполнителям и (или) субпоставщикам» и настоящая сноска УДАЛЯЮТСЯ.] 


	[bookmark: _Toc311975376]№
п/п
	Сроки выполнения (год и месяц начала – год и месяц окончания)
	Заказчик
(наименование, номер контактного телефона, адрес электронной почты)
	Номер, предмет и содержание договора (с указанием объема / состава продукции)
	Сумма исполнения договора, рублей
	Процент выполнения
	Наличие факта рекламаций по договору и/или взыскания неустойки (штрафов, пени) и/или судебных разбирательств, по которым участник выступал ответчиком, и по которым вступившее в силу решение принято не в пользу участника
(да/нет)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. 
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	
	
	


Инструкция по заполнению формы:
В данной справке перечисляется только тот опыт, который требуется для целей отбора и/или оценки заявки (см. приложения № 1 и № 2 к Информационной карте).
При заполнении второй строки формы «Наименование участника закупки / члена коллективного участника» участнику закупки необходимо выбрать один из двух вариантов, основываясь на соответствующем статусе такого участника. Если заявка подается от лица коллективного участника, то в данной форме заполняются сведения по каждому члену коллективного участника. Если у какого-либо члена коллективного участника отсутствует опыт, сведения по такому участнику в данной форме не заполняются.
Столбец 5 «Сумма исполнения договора» подразумевает необходимость указания общей суммы фактических выплат по договору участником закупки в отношении которого заполняется данная форма.
При рассмотрении (если требование о наличии опыта было предусмотрено документацией о закупке) и/или при оценке и сопоставлении заявок (если критерий «опыт» был предусмотрен документацией о закупке) учитываются, в том числе рамочные договоры в соответствии со статьей 429.1 ГК РФ. В этом случае:
0. ячейки по столбцу 3 «Сумма исполнения договора» следует заполнять, основываясь на общей сумме фактических выплат по такому договору на дату подачи заявки;
при заполнении ячеек по столбцу 4 «Номер, предмет и содержание договора» объем продукции необходимо указать, основываясь на общем (суммарном) объеме таких поставленных товаров/выполненных работ/оказанных услуг на момент подачи заявки;
ячейки по столбцу 6 «Процент выполнения» заполняются, при наличии максимального значения цены рамочного договора (лимита оплаты по договору), как отношение общей суммы фактических выплат по договору на дату подачи заявки к такому максимальному значению (лимита оплаты по договору). При отсутствии максимального значения цены рамочного договора (лимита оплаты по договору) ячейки по столбцу 6 «Процент выполнения» заполняются значением «Отсутствует. Причина: рамочный договор без максимального значения цены такого договора».
Если ячейки по столбцу 6 «Процент выполнения» заполняются значением, отличным от значения «100%», в тех же ячейках указывается также причина неполного исполнения обязательств по договору.
При заполнении ячеек по столбцу 4 номер и предмет договора следует указывать в полном соответствии с номером и предметом договора, указанными в таком договоре.
Ячейки последней строки «ИТОГО» следует заполнять:
0. по столбцу 4 – указывая общее количество договоров, указанных участником закупки при заполнении данной формы;
по столбцу 5 – указывая общую сумму фактических выплат по таким договорам, которая вычисляется как результат сложения (суммирования) ячеек всех строк по столбцу 5 «Сумма исполнения договора»;
по столбцу 6 - не указывается (пустая ячейка);
по столбцу 7 – указывая общее (суммарное) количество фактов рекламаций по указанным в настоящей форме договорам и/или взыскания неустойки (штрафов, пени) и/или судебных разбирательств, по которым участник выступал ответчиком, и по которым вступившие в силу решения приняты не в пользу участника.
Вместе с заполненной формой участнику закупки также необходимо представить приложения к данной форме в соответствии с требованиями пункта 9 приложения № 1 к Информационной карте (если такие требования были установлены).

[bookmark: _Toc418282229][bookmark: _Toc418282236][bookmark: _Ref55336398][bookmark: _Toc57314678][bookmark: _Toc69728992][bookmark: _Toc311975380][bookmark: _Toc415874707][bookmark: _Toc518558348](Форма ) Справка о кадровых ресурсах
[bookmark: _Toc311975381]Форма Справки о кадровых ресурсах

СПРАВКА О КАДРОВЫХ РЕСУРСАХ 
Наименование и адрес места нахождения участника закупки / члена коллективного участника, привлекаемых участником закупки субподрядчиков, соисполнителей и (или) субпоставщиков[footnoteRef:12]: __________________________ [12: ] 

1. Квалификация персонала
	№
п/п
	Фамилия, имя, отчество специалиста
	Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, полученная специальность, номер документа об образовании)
	Должность
	Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


2. Численность персонала 
	Группа специалистов
	Штатная численность, чел.

	…[заполняется на основании требований к кадровым ресурсам]
	

	
	

	
	


Инструкция по заполнению формы:
При заполнении второй строки формы «Наименование участника закупки / члена коллективного участника» участнику закупки необходимо выбрать один из двух вариантов, основываясь на соответствующем статусе такого участника.
При заполнении ячеек по столбцу 2 участнику закупки необходимо указывать актуальные на дату подачи заявки ФИО специалистов. Если после получения документа об образовании (при наличии) специалистом были изменены ФИО, сведения об этом должны быть указаны в той же ячейке. Пример заполнения ячейки при возникновения описанного случая: «Иванова Ирина Александровна (фамилия изменена, документ об образовании выдан Петровой Ирине Александровне)».
При заполнении ячеек по столбцу 3 необходимо указывать сведения в полном соответствии с соответствующими сведениями, указанными в документе об образовании.
При заполнении ячеек по столбцу 4 должность указывается в соответствии со штатным расписанием (при наличии).
При заполнении ячеек по столбцу 5 следует указывать полный стаж работы на аналогичной должности, в том числе на ином месте работы.
Вместе с заполненной формой участнику закупки также необходимо представить приложения к данной форме в соответствии с требованиями пункта 10 приложения № 1 к информационной карте (если такие требования были установлены).


[bookmark: _Toc418282241][bookmark: _Ref90381523][bookmark: _Toc90385124][bookmark: _Ref93268095][bookmark: _Ref93268099][bookmark: _Toc311975390][bookmark: _Toc415874708][bookmark: _Toc518558349](Форма ) План распределения объемов исполнения обязательств внутри коллективного участника
[bookmark: _Toc90385125][bookmark: _Ref314250898]Форма Плана распределения объемов исполнения обязательств внутри коллективного участника

ПЛАН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ВНУТРИ КОЛЛЕКТИВНОГО УЧАСТНИКА 
Наименование участника закупки (лидера коллективного участника закупки): 

	№ п/п
	Наименование продукции (с указанием количества/объема)
	Наименование и ИНН лица, выполняющего обязательство и его роль в проекте (член коллективного участника)
	Сведения о принадлежности к субъектам МСП
	Стоимость продукции
	Сроки выполнения обязательств (начало и окончание)

	
	
	
	
	в денежном выражении, руб. (с НДС)
	в % от общей стоимости продукции
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. 
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	
	100%
	Х



Инструкция по заполнению формы:
[bookmark: _Ref535192424][bookmark: _Ref313447467][bookmark: _Ref313450486][bookmark: _Ref313450499]Данная форма заполняется только в том случае, если заявка подается коллективным участником. Если заявка подается иным лицом, данная форма не заполняется и не включается в состав заявки. (Форма) Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право электронной подписи и представления интересов участника закупки
Форма Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право электронной подписи и представления интересов участника закупки
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8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА № 10-26-ЗП

г. Выборг                                                                                                   «   » ______  2026 г.

Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго» («АО «Выборгтеплоэнерго»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Кривоноса Александра Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 
___________________(________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________, действующего на основании ______, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», а при раздельном «Сторона», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

    1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство на проведение работ по техническому  перевооружению опасного производственного объекта «Система теплоснабжения г. Выборга», рег. №А20-01352-0008, III класс опасности по адресу: Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, МО «Город Выборг», г. Выборг, ул. Большая Каменная, д. 18. Замена котла ДЕ 25-14ст.3 на котел ДЕ 25-14ГМ.

1.2. Объём работ указанный в п. 1.1. определяется Техническим заданием (Приложение №1).
    1.3. Работы выполняются силами и средствами Подрядчика.

2.  Срок действия договора

2.1. Договор  вступает в  действие с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
3. Стоимость работ и расчеты

3.1.Стоимость работ по настоящему договору определена в результате запроса предложений, проведенных Заказчиком, на основании предложения, поданного  Подрядчиком, и составляет ___________ (____________) рублей 00 копеек с учетом НДС 22% .
Форма оплаты – безналичный расчет.
    3.2.  Заказчик перечисляет Подрядчику  аванс согласно представленному Подрядчиком счету в размере 30 % стоимости работ.
	Окончательная оплата заказчиком выполненных работ производится в срок не более 
15-ти рабочих дней со дня подписания акта приёмки-сдачи работ.
3.3. Стоимость работ, указанная в п. 3.1. включает в себя компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, стоимость всех выполняемых Подрядчиком работ, налоги и пошлины, иные обязательные платежи и расходы, связанные с исполнением Подрядчиком обязательств по Договору.
3.4. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.5. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет несет Подрядчик.
4. Сроки выполнения работ

   4.1.Срок  выполнения работ: 130 (сто тридцать) календарных дней с момента заключения договора   при условии, если Подрядчик не завершит работы ранее указанного срока.
                                              5. Обязательства сторон.
5.1 Заказчик обязуется:
- осуществить допуск персонала Подрядчика на работы в соответствии с требованиями СНиП, ПТБ, ППБ;
- произвести оплату в соответствии с п. 3 настоящего Договора.
5.2. Подрядчик обязуется:
- приступить к выполнению работ с момента подписания настоящего договора.
- произвести указанные работы за свой риск и с надлежащим качеством в соответствии с техническими нормами, требованиями Правил и настоящим Договором.
- обеспечить  Заказчику  беспрепятственный  доступ  к  работам  для проверки хода и качества их исполнения;
- сообщить Заказчику о готовности результата работы к приемке, подготовить к согласованному сроку оригиналы документов, предусмотренных п. 3.3 настоящего договора и участвовать в сдаче-приемке выполненных работ, а так же в течение 1 рабочего дня передать Заказчику подписанный акт выполненных работ;
- соблюдать требования законов и иных правовых актов об охране окружающей среды и промышленной безопасности при выполнении работ, указанных в соответствии с действующим законодательством.
- подрядчик несёт ответственность за сохранность любого имущества Заказчика, оказавшегося в его ведении в связи с исполнением настоящего договора, а так же за его повреждение или утрату.
- соблюдать Правила внутреннего Трудового распорядка и техники безопасности, действующие на территории Заказчика.
- не разглашать конфиденциальную информацию о Заказчике третьим лицам без соответствующего разрешения Заказчика. Конфиденциальной информацией являются: результаты работ, а также документы и иные данные, предоставленные Заказчиком Подрядчику при выполнении работ по настоящему Договору, промежуточные материалы, разработанные Подрядчиком при исполнении Договора и содержащие такие данные,
- безвозмездно устранять по требованию Заказчика и в согласованные с Заказчиком сроки все выявленные недостатки относительно качества, полноты выполнения, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий настоящего Договора, ухудшающее качество работ.
5.3. Заказчик имеет право:
- осуществлять текущий контроль за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком Работ, не вмешиваясь при этом в его профессиональную деятельность,
- не оплачивать Работы, выполненные Подрядчиком без задания Заказчика.
5.4. Подрядчик имеет право:
- требовать полной оплаты по Договору при полной и надлежаще выполненной работе;
6. Гарантия 

6.1. Гарантийный срок на произведенные Подрядчиком в соответствии с настоящим договором работы устанавливается равным 36 месяцам с даты подписания Заказчиком акта выполненных работ.
6.2. Если в период гарантийной эксплуатации, обнаружатся дефекты, которые препятствуют нормальной эксплуатации, Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в дополнительно согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения неисправностей.
6.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.
6.4. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.
6.5. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.
6.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик вправе самостоятельно составить соответствующий акт.
6.7. Ущерб, нанесенный в результате работ третьему лицу, по вине Подрядчика компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика – Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.




7. Особые условия

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами, во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором применяются нормы законодательства РФ.
7.2.  Все приложения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью.
7.3.  Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются Арбитражным судом СПб и ЛО в установленном порядке.
7.4. Претензионный порядок разрешения споров обязателен. 
7.5.  Досрочное расторжение договора может осуществляться по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным Договором и действующим на территории Российской Федерации законодательством, с возмещением понесенных убытков.
7.6. При расторжении договора по соглашению сторон незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном совместно. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.
7.7. Настоящий договор действует со дня  подписания и до полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.
7.8. В случае изменения реквизитов, стороны обязуются в течение 1 календарного дня письменно уведомить друг друга о внесенных изменениях.

8. Приложение к договору
К договору прилагаются:
8.1. Техническое задание (Приложение № 1).

Юридические адреса и платежные реквизиты:
	Подрядчик



	Заказчик:
АО «Выборгтеплоэнерго»
Адрес юридический: 
188800, г. Выборг, Ленинградская обл., 
ул. Сухова д.2
Тел.\факс (81378)26587; 21483
ИНН4704062064КПП 470401001
р/с  40702810055390000440
в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк
России» г. Санкт-Петербург
БИК 044030653
к/с 30101810500000000653
ОГРН 1054700176893  ОКПО 75115131



	

	
	АО «Выборгтеплоэнерго»
Генеральный директор
__________________ Кривонос А.В.
М. П.
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Приложение № 1 к договору № 10-26-ЗП от «__» __________ 2026 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Заказчик: АО « Выборгтеплоэнерго»
1. Предмет закупки, начальная (максимальная) цена .
1.    Предметом данной закупки является выполнение  работ по поставке оборудования, доставке, транспортировке, строительно-монтажным работам по замене парового котла ДЕ25-14-ГМ ст.№3, включая модернизацию системы автоматики котла в условиях действующей котельной. Котёл  должен быть поставлен на место выполнения работ россыпью. Основные виды строительно-монтажных работ (демонтаж/монтаж оборудования) предусмотрено проводить на отметке пола котельного зала : + 7,1м. от уровня земли.
2. Начальная (максимальная) цена контракта составляет –   35 500 000 рублей 00 копеек ( Тридцать пять миллионов пятьсот тысяч рублей 00 копеек ), в том числе НДС 22%  6 401 639 рублей 34 копейки ( Шесть миллионов четыреста одна тысяча шестьсот тридцать девять рублей 34 копейки ).
       
2. Цели и правовое основание для проведения закупки.
1. Целью закупки является проведение работ по техническому  перевооружению опасного производственного объекта «Система теплоснабжения г. Выборга», рег. №А20-01352-0008, III класс опасности по адресу: Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, МО «Город Выборг», г. Выборг, ул. Большая Каменная, д. 18. Замена котла ДЕ 25-14ст.3 на котел ДЕ 25-14ГМ.
2. Основанием для проведения закупки является инвестиционная программа в сфере теплоснабжения АО «Выборгтеплоэнерго» на 2025-2034г. и проектное решение стадии РД с шифром 2025/158.
                      3. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.
 1. Место выполнения работ (объект): Ленинградская область, Выборгский муниципальный  район, г. Выборг, ул. Большая Каменная,д.18, территория котельной. 
2.  Стоимость работ является окончательной  и не подразумевает увеличения в ходе исполнения договора. В стоимость договора включены все расходы подрядчика, необходимые для осуществления им своих обязательств по договору в полном объёме и надлежащего качества.
3. Приступить к выполнению работ согласно  договора  не позднее  20 апреля 2026г.      
4. Срок выполнения работ: 130 (сто тридцать) календарных дней и содержит:                
_подготовительный период , включающий  в себя поставку всего оборудования
_период выполнения строительно- монтажных работ
_период выполнения пуско-наладочных работ, и технического освидетельствования смонтированного оборудования
_период подготовки результата выполненных работ к сдаче-приемке, включая подготовку всей необходимой документации и проведение контрольных мероприятий по проверке объемов, качества, технологий.
4. Требования к качеству, техническим характеристикам, условиям выполнения работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика.
1. Выполнение всех видов работ должно осуществляться в соответствии с действующими нормативными документами, в том числе:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
-СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования»;
-СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
-СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;
- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
-СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
-Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
-Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
-СП 89.13330.2016 « Котельные установки»;
	-ГОСТ 23118-99
	«Конструкции стальные строительные.Общие технические условия»;

	- СНиП 3.03.01-87
	«Несущие и ограждающие конструкции»;

	-СНиП 3.05.05-84
	«Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»;

	- ГОСТ 27303 –87 
	   «Котлы паровые. Приемка после монтажа»;


- СП 77.13330.2016  «Системы автоматизации»;
- СП 61.13330.2012  «Тепловая изоляция  оборудования и трубопроводов»;
-ГОСТ 24005-80 «Котлы паровые стационарные с естественной циркуляцией. Общие технические требования";
-Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 октября 2020 г. № 753н «Об утверждении правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов".
- Выполнение работ должно осуществляться  в соответствии с сметной, проектной документацией, проектом производства работ, утверждённых Заказчиком.
2. До начала производства работ необходимо:
2.1. в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания договора предоставить на согласование Заказчику проект производства работ (СНиП 3.01.01-85 прил. 4), включающий в себя график производства работ
 2.2. за 5 (пять) дней до начала производства работ уведомить Заказчика о дате начала производства работ и  представить приказы о назначении ответственных за: производство работ, строительный контроль, охрану труда, технику безопасности, охрану окружающей среды, пожарную и электробезопасность, ведение исполнительной документации на объекте (с приложением документов, подтверждающих квалификацию, аттестацию и допуски назначенных лиц в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации) с подтверждением наличия на менее 2-х руководителей и специалистов , аттестованных в области промышленной безопасности (А.1, Б.8.26).  Все специалисты и работники должны быть в штате организации, либо иметь действующие договоры гражданско-правового характера.
 2.3. оформить необходимые допуски в соответствии с СНиП 12-03-2001 (наряд-допуск, акт-допуск); пройти персоналом, привлекаемым к выполнению работ на объекте, вводный инструктаж в отделе охраны труда с предоставлением удостоверений о допуске к специальным работам. 
3. В процессе производимых работ Подрядчику необходимо производить фото-, видео-фиксацию ремонтных работ: до начала ремонтных работ, этапы ремонта, скрытые работы, объект после завершения работ и вывоза мусора. Фото- и видео- фиксация скрытых работ осуществляется представителем Подрядчика с использованием фотоаппарата или иного устройства, позволяющего сделать цветные фотоизображения (снимки) и видео, которые подробно отражают характерные параметры объекта и факт (результат) выполнения соответствующих скрытых работ. Все  скрытые работы должны быть освидетельствованы актами.
 Работы производить поэтапно. Переход к следующему этапу производится после согласования с Заказчиком и подписания акта скрытых работ. 
При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить высокое качество работ за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, а также использования товаров, инженерного оборудования, инструментов, производственной базы, отвечающих технологиям выполнения указанных видов работ, предоставления сертификатов, соблюдения гарантий по качеству исполнения работ и поставляемых товаров и конструкций.
3.1. Все поставляемые для проведения работ материалы и оборудование должны иметь технические паспорта с содержанием:
- наименования изготовителя или его товарного знака;
- наименования и условного обозначения оборудования;
- обозначения стандарта или технических условий;
- номера партии и даты изготовления;
- отметки отдела технического контроля производителя о пригодности к эксплуатации;
- гарантийного срока эксплуатации;
- даты поверки и межповерочного интервала (для изделий, подлежащих поверке в организациях метрологии и стандартизации);
- знака соответствия (если продукция подлежит сертификации)
3.2. Замена материалов, изделий, конструкций и оборудования, предусмотренных проектной, сметной документацией для выполнения работ, допускается только на материалы, изделия, конструкции и оборудование, обладающие аналогичными или улучшенными техническими характеристиками, при условии, что она не повлечет за собой увеличение объема или стоимости работ, а её необходимость будет письменно обоснована Подрядчиком Заказчику и письменно согласованна Заказчиком.
 3.3. Подрядчик в ходе выполнения демонтажных работ обязан сохранить в работоспособном состоянии недемонтируемое оборудование и существующие сети. В случае повреждения указанного оборудования и сетей восстановить работоспособность в полном объеме за счет собственных средств.
 3.4. Подрядчик по мере необходимости производит очистку зоны производства работ от строительного и случайного мусора, отходов, образовавшихся в результате проведения работ. После завершения всех работ производит окончательную очистку территории работ с вывозом строительного мусора и других отходов за свой счет без предъявления дополнительных счетов Заказчику.
4. Требования к составу, форме и содержанию документации передаваемой Подрядчиком
     по окончании работ:
После выполнения всех работ, предусмотренных договором, Подрядчиком направляются Заказчику следующие документы:
- акт о приёмке выполненных работ (по форме КС-2);
- справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3);
-общие журналы работ, журнал сварочных работ; журналы входного контроля, содержащие сведения о сертификатах, паспортах на примененные в ходе выполнения работ материалы, оборудование; 
- сертификаты, паспорта качества или другие документы, удостоверяющие качество материалов, оборудования, конструкций и деталей, применяемых при производстве работ (в виде оригинальных документов либо копий, заверенных Подрядчиком в установленном порядке). Все сертификаты, паспорта качества и иные документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве работ (в виде оригинальных документов либо копий, заверенных Подрядчиком в установленном порядке), в целях идентификации примененного материала (продукции) при передаче документации Заказчику должны быть перечислены с указанием регистрационного (лицензионного) номера, вида продукции и т.п.;
- материалы обследований и проверок в процессе производства ремонтных работ;
- акты освидетельствования скрытых работ, надлежаще оформленные в установленные нормативными актами сроки;
оригинал технической документации включая, но не ограничиваясь:
проект / регламент производства работ с план-графиком;
акт передачи оборудования в монтаж; 
акт готовности на окончание монтажа и проверку внутрибарабанного устройства;
акт гидравлического испытания котла, экономайзера;
акт промывки и продувки;
акты индивидуального испытания оборудования, установленного на объекте;
акт об окончании комплексного опробования;
акт на проверку сушки обмуровки котлоагрегата;
акт приемки монтажной обмуровки, теплоизоляции, обшивки котла; 
акт на щелочение;
акт испытания на плотность газовоздушного тракта с топкой котла;
свидетельство об аттестации технологии сварки;
технический отчет по проведению технического освидетельствования;
копии документов (сертификаты) на основные и вспомогательные материалы, примененные при монтаже, которые должны быть заверены печатью поставщика;
техническую и исполнительную документацию (схемы, проекты, согласования, акты и т.д.);
удостоверения сварщиков выполнявших сварочные работы;
акты скрытых работ, акты по каждому виду выполненных работ, (составляется с подписанием сторон);
акт допуска на объект для производства работ на территории действующего объекта;
наряд-допуск на производство работ;
     ведомости дополнительно выполненных объёмов и видов работ, протоколы исключения видов или уменьшения объёмов выполненных работ;
      акт демонтажа котла, с указанием порядкового номера, заводского номера и года ввода в эксплуатацию;
      акт приемки котла, в эксплуатацию;
      удостоверение (свидетельство) о качестве монтажа котла составляется организацией, производившей монтаж, подписывается руководителем этой организации, руководителем эксплуатирующей организации, а также уполномоченным представителем организации-изготовителя,скрепляется печатями и передается эксплуатирующей организации для приложения к паспорту оборудования.
В соответствии с пунктами 212 (б), 214 Приказа Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением" необходимо участие представителя Подрядчика в комиссии по проверке готовности оборудования к пуску в работу и организации надзора парового котла
-В удостоверении (свидетельстве) о качестве монтажа должны быть приведены следующие данные:
а) наименование монтажной организации;
б) наименование эксплуатирующей организации;
в) наименование организации - изготовителя оборудования и его заводской (серийный или идентификационный) номер (за исключением трубопроводов), присваиваемый по системе нумерации, применяемой изготовителем;
г) сведения о примененных монтажной организацией материалах, не вошедших в объем поставки изготовителя и дополнительно указанных в паспорте оборудования;
д) сведения о сварке, включающие вид сварки, тип и марку электродов;
е) сведения о сварщиках, включающие фамилии сварщиков и номера их удостоверений;
ж) сведения о термообработке сварных соединений (вид, режим);
з) методы, объемы и результаты контроля качества сварных соединений;
и) сведения об основной арматуре, фланцах и крепежных деталях, фасонных частях;
 к) общее заключение о соответствии проведенных работ требованиям федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением" (далее - ФНП), руководства (инструкции) по эксплуатации, проектной и технологической документации, а также о пригодности оборудования к эксплуатации при указанных в паспорте параметрах.
Контроль качества ремонта с применением сварки и термической обработки должен быть подтвержден итоговой документацией по результатам выполненных работ, включающей в себя: документы по результатам контроля качества работ, выполненного согласно настоящим ФНП, оформленные по утвержденным в специализированной организации формам (протоколы, заключения, отчеты и акты по результатам проведения неразрушающего, разрушающего контроля и гидравлических или пневматических испытаний), а также ремонтные рабочие чертежи и формуляры, при необходимости содержащие сведения о последовательности, датах выполнения работ и ответственных операций, о рабочих их выполнявших.
- Исполнительные схемы по выполненным работам с подсчётами объёмов выполненных работ, подписанные Подрядчиком и утверждённые ответственным представителем Заказчика, осуществляющего строительный контроль или представителем организации, осуществляющей строительный контроль;
- Акт контрольных обмеров (окончательный), включающий объёмы дополнительных работ, не учтённых первоначальным техническим заданием согласованный Заказчиком;
5. Охрана труда и техника безопасности:
Подрядчик обязан соблюдать правила охраны труда и техники безопасности и несёт ответственность за их соблюдение.  
6. Пожарная безопасность:
Обеспечение пожарной безопасности осуществляется за счёт соблюдения требований соответствующих нормативов по соблюдению возгораемости, огнестойкости в соответствующих условиях.
Необходимо выполнять меры предосторожности при проведении работ с легковоспламеняющимися жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами, оборудованием.
В случае обнаружения пожара сообщить о нём в подразделение пожарной охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.
На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения. 
Ответственность за пожарную безопасность, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение его средствами пожаротушения несёт руководитель подрядной организации.
7.Охрана окружающей природной среды.
Наблюдение за состоянием окружающей среды на объекте накопления строительных отходов производится визуально ответственным за охрану окружающей среды организации   производящей  работы.
Образование и сбор бытовых отходов, образующихся при проведении работ на объекте, производить ежедневно в закрытые ёмкости на открытой площадке, с последующим их вывозом на лицензированное предприятие по размещению отходов. 

5. Требования к сроку и (или) объему предоставления
гарантии качества работ
1. Подрядчик гарантирует, что результат выполненных работ полностью соответствует стандартам и требованиям.
2. Срок гарантии качества работ устанавливается 36 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке всех выполненных работ. 
3. Гарантии качества распространяются на все составляющие результата выполненных работ, в том числе и на использованные Подрядчиком  при выполнении работ материалы, изделия, конструкции и оборудование.
4. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока. Устранение всех обнаруженных в ходе эксплуатации объектов недостатков в выполненных работах в течение гарантийного срока производится Подрядчиком своими силами и за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Объем предоставления гарантий качества включает в себя: безвозмездное устранение Подрядчиком недостатков в срок, установленный  заказчиком, возмещение понесенных заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц.
5. Гарантийный срок исчисляется вновь с момента подписания Сторонами акта приема- сдачи выполненных работ по устранению недостатков.
6. При отказе Подрядчика от составления, согласования и/или подписания акта обнаруженных дефектов (недостатков) Заказчик составляет односторонний акт. При составлении акта обнаруженных дефектов (недостатков), Заказчик вправе привлечь эксперта или экспертную организацию, все расходы за услуги которых при установлении вины Подрядчика, несет Подрядчик. Подрядчик обязан возместить расходы Заказчика на привлечение эксперта или экспертной организации в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления Заказчика.
7.В случае отказа Подрядчика устранить выявленные дефекты (недостатки), Заказчик вправе привлечь третьих лиц для их устранения за свой счет, с последующим возмещением своих расходов на устранение дефектов (недостатков) Подрядчиком. Подрядчик обязан возместить расходы Заказчика на устранение дефектов (недостатков) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления Заказчика.
                6. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью:
Приложение №1 – ссылка на проект .
Приложение №2- ведомость объёмов работ
Приложение №3- основные требования к параметрам, характеристикам поставляемого оборудования.
                                                   
                                                                                                       Приложение №1


Ссылка на проект :   https://disk.yandex.ru/d/d-KPsxZDVnz8sw





                                                                                                          Приложение №2

               
                            ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ
	Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Система теплоснабжения г. Выборга» рег. №А20-01352-0008, III класс опасности по адресу: Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, МО «Город Выборг», г. Выборг, ул. Большая Каменная, д. 18. Замена котла ДЕ 25-14 ст. №3  на котел ДЕ 25-14 с модернизацией  системы автоматизации котла включительно.


	 п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Тепломеханические решения  (РД шифр 2025/158-ТМ1)

	Демонтаж площадок обслуживания

	1
	1
	Демонтаж. Лестницы и площадки котлов паропроизводительностью: 160 т/ч, на газомазутном топливе, ПРИМ.
	т
	0,65

	2
	2
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2
	0,24

	Демонтаж трубопроводов и арматуры

	3
	3
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода: 50 мм
	100 м
	0,32

	4
	4
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода: 150 мм
	100 м
	0,04

	5
	5
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода: 200 мм
	100 м
	0,02

	6
	6
	Демонтаж. Трубопроводы и перепускные трубы с арматурой, фасонными частями, опорами и подвесками, включая конденсационную установку и паровой теплообменник, котлов, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 6,5-25 т/ч, давлением 1,4 МПа. ПРИМ.
	т
	0,31234

	7
	7
	Демонтаж. Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 200 мм. ПРИМ.
	шт
	1

	8
	8
	Демонтаж. Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм. ПРИМ.
	шт
	6

	9
	9
	Демонтаж. Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 32 мм. ПРИМ.
	шт
	7

	10
	10
	Демонтаж. Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 20 мм ПРИМ.
	шт
	2

	11
	11
	Демонтаж. Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода: 25; 32 мм. ПРИМ.
	шт
	2

	12
	12
	Демонтаж. Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода: 15; 20 мм. ПРИМ.
	шт
	1

	13
	13
	Демонтаж. Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 15 мм. ПРИМ.
	шт
	1

	14
	14
	Демонтаж. Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 100 мм (Ду 80 мм). ПРИМ.
	шт
	2

	15
	15
	Демонтаж. Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм. ПРИМ.
	шт
	1

	16
	16
	Демонтаж. Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 20 мм ПРИМ
	шт
	5

	17
	17
	Демонтаж. Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 15 мм ПРИМ
	шт
	2

	18
	18
	Демонта. Сужающие устройства расходомеров, диафрагма: камерная, диаметр условного прохода до 200 мм ПРИМ.
	шт
	1

	19
	19
	Демонтаж. Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (манометры, уравнемеры, )ПРИМ
	шт
	4

	20
	20
	Демонтаж. Установка указателей уровня кранового типа
	компл
	2

	Разборка обмуровки

	21
	21
	Демонтаж. Обшивка листовая толщиной листа до 3 мм котлов паропроизводительностью: 4-25 т/ч, на газомазутном топливе
	т
	2,62

	22
	22
	Демонтаж. Обмуровка поверхности котлов плитами: теплоизоляционными
	м3
	8

	23
	23
	Демонтаж. Каркас и каркасные конструкции котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью: 35-75 т/ч
	т
	0,291

	24
	24
	Разборка кладки из огнеупорных изделий: неошлаковавшейся
	м3
	1,875

	25
	25
	Разборка кладки из огнеупорных изделий: ошлаковавшейся
	м3
	0,3475

	26
	26
	Демонтаж. Уплотнительная обмазка поверхности котлов раствором: огнеупорным (состав ОРГРЭС)
	100 м2
	1,2

	27
	27
	Демонтаж. Торкретирование огнеупорным раствором: барабанов и коллекторов
	м3
	0,5

	28
	28
	Демонтаж. Детали крепления изоляции котлов паропроизводительностью: 320-2650 т/ч, на газомазутном топливе
	т
	0,1

	29
	29
	Демонтаж. Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов: хризотилцементным картоном
	100 кг
	2,23

	30
	30
	Демонтаж. Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов: хризотилцементным шнуром
	100 кг
	6,1

	Демонтаж котла

	31
	31
	Демонтаж. Воздухопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов паропроизводительностью: 160 т/ч, на газомазутном топливе
	т
	0,23

	32
	32
	Демонтаж. Барабан с сепарационным устройством, опорами и подвесками котлов паропроизводительностью: 50 т/ч, давлением 3,9 МПа (верхний и нижний барабан)
	т
	5,056

	33
	33
	Демонтаж. Трубы конвективного пучка, поставляемые отдельными деталями, котлов, работающих на газомазутном топливе, давлением 1,4 МПа, паропроизводительностью 2,5-50 т/ч
	т
	5,11763

	34
	34
	Демонтаж. Экраны из гладких труб с опорами, подвесками и другими креплениями, поставляемые: отдельными деталями, барабанных котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 35-75 т/ч, давлением 1,4-3,9 МПа
	т
	10,2806

	35
	35
	Демонтаж. Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали
	т
	0,157

	36
	36
	Демонтаж. Гарнитура котлов паропроизводительностью: 320-1000 т/ч, на газомазутном топливе
	т
	0,12

	Демонтаж газоходов

	37
	37
	Демонтаж. Воздухопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов паропроизводительностью: 160 т/ч, на газомазутном топливе
	т
	2,974

	Устройство и восстановление монтажного проема

	38
	38
	Демонтаж. Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2
	0,0215

	39
	39
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2
	0,0215

	40
	39.1
	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с клювовой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь более 2 м2
	м2
	2,15

	Раздел 2. Монтажные работы

	Монтаж котла ДЕ 25-14-ГМ (поставляется россыпью)

	41
	40
	Монтаж металлоконструкций постаментов под технологическое оборудование
	т металлоконструкций
	4,5405

	42
	41
	Барабан с сепарационным устройством, опорами и подвесками котлов паропроизводительностью: 50 т/ч, давлением 3,9 МПа (верхний и нижний)
	т
	5,056

	43
	42
	Экраны из гладких труб с опорами, подвесками и другими креплениями, поставляемые: отдельными деталями, барабанных котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 35-75 т/ч, давлением 1,4-3,9 МПа
	т
	10,2806

	44
	43
	Трубы конвективного пучка, поставляемые отдельными деталями, котлов, работающих на газомазутном топливе, давлением 1,4 МПа, паропроизводительностью 2,5-50 т/ч
	т
	5,11763

	45
	44
	Гарнитура котлов паропроизводительностью: 320-1000 т/ч, на газомазутном топливе
	т
	0,12

	46
	45
	Каркас и каркасные конструкции котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью: 35-75 т/ч
	т
	2,09877

	47
	46
	Паровой котел ДЕ 25-14-ГМ, паропроизводительностью 25 т/ч, давлением насыщенного пара 1.3 МПа, температурой насыщенного пара 194 °C
	компл.
	1

	Трубопроводы и арматура

	48
	47
	Трубопроводы и перепускные трубы с арматурой, фасонными частями, опорами и подвесками, включая конденсационную установку и паровой теплообменник, котлов, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 6,5-25 т/ч, давлением 1,4 МПа
	т
	0,17824

	49
	47.1
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	2

	50
	47.2
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4,5 мм
	м
	12

	51
	47.3
	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 3,0 мм
	м
	6

	52
	47.4
	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,0 мм
	м
	8

	53
	47.5
	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,0 мм
	м
	6

	54
	47.6
	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 30 мм, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм (прим. д. 38х3,0)
	шт
	2

	55
	47.7
	Отвод 30° стальной крутоизогнутый бесшовный приварной, номинальный диаметр 25 мм, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм (прим. д. 38х2,0 45 град.)
	шт
	2

	56
	47.8
	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 159х8-108х6 мм (прим. д. 159х4,5х133х4,0)
	шт
	2

	57
	47.9
	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 57х4-45х2,5 мм
	шт
	2

	58
	47.10
	Переход концентрический бесшовный приварной из стали марок 20, 09Г2С, наружный диаметр и толщина стенки 57х4,0-38х2,0 мм
	шт
	2

	59
	47.11
	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм
	шт
	2

	60
	47.12
	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм
	шт
	1

	61
	47.13
	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм
	шт
	3

	62
	47.14
	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм
	шт
	12

	63
	47.15
	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм
	шт
	18

	64
	47.16
	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм
	шт
	6

	65
	47.17
	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм
	шт
	4

	66
	47.18
	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М20, длина 200 мм
	т
	0,011592

	67
	47.19
	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М16, длина 150 мм
	т
	0,02422

	68
	47.20
	Шпильки стальные резьбовые, диаметр резьбы М12, длина 100 мм
	т
	0,0208

	69
	47.21
	Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М20 (М22)
	т
	0,0030912

	70
	47.22
	Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М16 (М18)
	т
	0,005628

	71
	47.23
	Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М12 (М14)
	т
	0,000672

	72
	48
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 200 мм
	шт
	1

	73
	48.1
	Клапан запорный с сильфонным уплотнением DN200, PN40, Траб.=194 °C, фланцевый, с э/п АСТА В333-м-200-40-400/ЭПР-М-1200-380В
	шт.
	1

	74
	49
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм
	шт
	6

	75
	49.1
	Вентиль запорный с сильфонным уплотнением DN50, PN40, Траб.=194 °C фланцевый
	шт.
	6

	76
	50
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 32 мм
	шт
	7

	77
	50.1
	Вентиль запорный с сильфонным уплотнением DN32, PN40, Траб.=194 °C фланцевый
	шт.
	7

	78
	51
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 20 мм
	шт
	2

	79
	51.1
	Вентиль запорный с сильфонным уплотнением DN20, PN40, Траб.=194 °C фланцевый
	шт.
	2

	80
	52
	Арматура фланцевая с электрическим приводом на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 32 мм (клапаны непрерывной и периодической продувки ранее демонтированные)
	шт
	3

	81
	53
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 15 мм
	шт
	1

	82
	54
	Установка клапанов предохранительных двухрычажных диаметром: 80 (50х2) мм
	шт
	2

	83
	54.1
	Клапан предохранительный пружинный полноподъемный DN80/125, PN16. Диапазон давления 10 … 16 бар. Корпус – чугун
	шт.
	2

	84
	55
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм
	шт
	1

	85
	55.1
	Клапан обратный DN80, PN25 межфланцевый
	шт.
	1

	86
	56
	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой: до 0,1 т
	т
	0,0039

	87
	56.1
	Опора подвижная бескорпусная, тип 1, для стальных трубопроводов Ду от 15 до 500 мм без изоляции, диаметр условного прохода 50 мм
	шт
	3

	Площадки обслуживания оборудования

	88
	57
	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов
	т
	1,07

	89
	57.1
	Прокат стальной горячекатаный квадратный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, сторона квадрата 14-50 мм
	т
	0,46

	90
	57.2
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм
	т
	0,07

	91
	57.3
	Прокат листовой горячекатаный, марка стали 20, ширина 1200-3000 мм, толщина 9-12 мм
	т
	0,08

	92
	57.4
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 2 мм
	м
	22

	93
	57.5
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3 мм
	м
	55

	94
	57.6
	Прокат просечно-вытяжной горячекатаный, марки стали Ст3пс, Ст3сп, ширина 500 мм, толщина 4 мм
	т
	0,34

	95
	58
	Сборка с помощью крана на автомобильном ходу: лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением
	т
	0,242

	96
	58.1
	Прокат листовой горячекатаный, марка стали 20, ширина 1200-3000 мм, толщина 9-12 мм
	т
	0,15

	97
	58.2
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 2 мм
	м
	11

	98
	58.3
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3 мм
	м
	22

	99
	58.4
	Прокат просечно-вытяжной горячекатаный, марки стали Ст3пс, Ст3сп, ширина 500 мм, толщина 4 мм
	т
	0,042

	100
	59
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
	т
	1,07

	101
	60
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
	т
	0,242

	Обмуровочные работы

	102
	61
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м
	100 м2 горизонтальной проекции
	0,24

	103
	62
	Обмуровка изделиями шамотными прямыми: стен экранированных
	м3
	1,0425

	104
	62.1
	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШАК № 1, 2, 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59
	т
	1,98075

	105
	63
	Обмуровка изделиями шамотными прямыми: стен неэкранированных
	м3
	0,695

	106
	63.1
	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШАК № 1, 2, 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59
	т
	1,35525

	107
	64
	Обмуровка изделиями шамотными прямыми: сводов и арок
	м3
	0,1375

	108
	64.1
	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШАК № 1, 2, 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59
	т
	0,268125

	109
	65
	Обмуровка поверхности котлов плитами: теплоизоляционными
	м3
	8

	110
	65.1
	Плиты огнеупорные муллитокремнеземистые на неорганической связке МКРП-450, размеры 600х400х50 мм
	м3
	7,44

	111
	66
	Торкретирование огнеупорным раствором: барабанов и коллекторов
	м3
	0,6

	112
	66.1
	Мертель огнеупорный алюмосиликатный шамотный, марка МШ-28
	т
	0,256

	113
	66.2
	Глина огнеупорная шамотная, марка ПГА (ПГБ)
	кг
	3,5

	114
	67
	Уплотнительная обмазка поверхности котлов раствором: огнеупорным (состав ОРГРЭС)
	100 м2
	1,2

	115
	67.1
	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с квадратными ячейками, диаметр проволоки 2 мм, размер ячейки 25х25 мм
	м2
	126

	116
	67.2
	Порошок шамотный молотый, марка ПШ
	т
	1,2

	117
	68
	Детали крепления изоляции котлов паропроизводительностью: 320-2650 т/ч, на газомазутном топливе
	т
	0,1

	118
	68.1
	Прокат листовой горячекатаный, марка стали С355, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм
	т
	2,697225

	119
	68.2
	Листы алюминиевые из сплава марки Д16, толщина 1,0 мм
	т
	0,001375

	120
	69
	Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов: хризотилцементным картоном
	100 кг
	0,56

	121
	69.1
	Картон асбестовый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм
	т
	0,0616

	122
	70
	Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов: хризотилцементным шнуром
	100 кг
	0,61

	123
	70.1
	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный уплотнительный, сечение круглое сплошное, плотность 25-40 кг/м3, диаметр 30 мм
	100 м
	2

	124
	71
	Гидравлическое испытание котлов П-образной компоновки, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 10-25 т/ч, давление 1,4 МПа
	компл
	1

	125
	72
	Щелочение и испытание на паровую плотность котлов, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 16-25 т/ч, давление 1,4 МПа
	компл
	1

	Изоляция и окраска трубопроводов

	126
	73
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,0782

	127
	74
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью КО-88
	100 м2
	0,0782

	128
	75
	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем
	м3
	0,15

	129
	75.1
	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °C не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °C, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 219 мм
	м
	2

	130
	75.2
	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °C не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °C, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 159 мм
	м
	4

	131
	75.3
	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °C не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °C, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 89 мм
	м
	2

	132
	75.4
	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °C не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °C, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 57 мм
	м
	12

	133
	75.5
	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °C не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °C, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 38 мм
	м
	6

	134
	75.6
	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °C не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °C, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 25 мм
	м
	8

	135
	75.7
	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °C не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °C, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 21 мм
	м
	6

	136
	76
	Изоляция трубопроводов шнурами: хризотилцементными
	м3
	0,2

	137
	77
	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный уплотнительный, сечение круглое сплошное, плотность 25-40 кг/м3, диаметр 30 мм
	100 м
	3,54

	138
	78
	Ленты стальные горячекатаные, марки стали Ст3сп, Ст3пс, толщина 1,8-2,0 мм, ширина 20-22 мм
	т
	0,000942

	139
	79
	Ткань стеклянная конструкционная Т-10, Т-10п
	м2
	10

	140
	80
	Изоляция арматуры и фланцевых соединений пластинами (плитами) из вспененного каучука, вспененного полиэтилена
	10 шт
	1,6

	141
	80.1
	Пенополиэтилен рулонный теплоизоляционный, с замковым соединением, плотность 20-30 кг/м3, теплопроводность при +20 °C не более 0,039 Вт/(м*К), толщина 100 мм
	м2
	29,92

	Раздел 3. Газоснабжение (РД шифр 2025/158-ГСВ)

	Демонтажные работы

	142
	81
	Демонтаж. Горелка газомазутная, масса: 0,6 т. ПРИМ
	т
	0,145

	143
	82
	Демонтаж. Запальник запально-защитного устройства, длина: 350 мм. ПРИМ
	т
	0,007

	144
	83
	Демонтаж. Трубопроводы и перепускные трубы с арматурой, фасонными частями, опорами и подвесками, включая конденсационную установку и паровой теплообменник, котлов, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 6,5-25 т/ч, давлением 1,4 МПа
	т
	0,05

	145
	84
	Горелка газомазутная, масса: 0,6 т
	т
	0,145

	146
	85
	Запальник запально-защитного устройства, длина: 350 мм
	т
	0,007

	147
	85.1
	Горелка ГМП-16 с запально-защитным устройством
	компл.
	1

	148
	86
	Трубопроводы и перепускные трубы с арматурой, фасонными частями, опорами и подвесками, включая конденсационную установку и паровой теплообменник, котлов, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 6,5-25 т/ч, давлением 1,4 МПа
	т
	0,02414

	149
	86.1
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	1,5

	150
	86.2
	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм
	м
	2,5

	151
	86.3
	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм
	шт
	2

	152
	87
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,0077

	153
	88
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2
	0,0077

	Раздел 4. Газоходы котла (РД шифр 2025/158-ТМ2)

	154
	89
	Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.), сборка с помощью: крана на автомобильном ходу
	т
	2,974

	155
	90
	Прокат листовой горячекатаный, марка стали 20, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм
	т
	2,58

	156
	91
	Прокат листовой горячекатаный, марка стали 20, ширина 1200-3000 мм, толщина 9-12 мм
	т
	0,04

	157
	92
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм
	т
	0,354

	158
	93
	Воздухопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов паропроизводительностью: 160 т/ч, на газомазутном топливе
	т
	2,974

	159
	94
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой цинконаполненной
	100 м2
	0,544

	160
	95
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью КО-811
	100 м2
	0,544

	161
	96
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна
	м3
	6,78

	162
	96.1
	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород с покрытием металлической сеткой, группа горючести НГ, плотность 105 кг/м3, теплопроводность при 50/500 °C не более 0,039/0,132 Вт/(м*К), максимальная температура применения +660 °C, толщина 100 мм
	м3
	7,3224

	163
	97
	Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия
	100 м2
	0,544

	164
	97.1
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм
	т
	0,43

	Раздел 5. Пусконаладочные работы

	165
	98
	Котел с пароперегревателем, паропроизводительность: до 35 т/ч
	шт
	1

	166
	99
	Горелка: газомазутная или газовая
	шт
	1

	1.1.  Щкафы управления котлом и измерений

	167
	100
	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм: шкафного исполнения
	м
	6

	168
	101
	Шкаф измерений
	шт
	1

	1.2. Контролер в составе

	169
	102
	Прибор или аппарат
	шт
	1

	170
	103
	Прибор или аппарат
	шт
	5

	1.3. Монтаж панели оператора Weintek 10

	171
	104
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг
	шт
	1

	172
	105
	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки
	шт
	2

	1.4.  Технические средства верхнего уровня. Установка комплекта системного блока с монитором

	173
	106
	Аппарат настольный, масса: до 0,015 т
	шт
	4

	1.5. Блоки питания.

	174
	107
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг
	шт
	3

	175
	108
	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания
	шт
	1

	176
	109
	Прибор или аппарат
	шт
	2

	177
	110
	Прибор или аппарат
	шт
	4

	1.6. Электроаппаратура

	178
	111
	Прибор или аппарат
	шт
	24

	179
	112
	Прибор или аппарат
	шт
	62

	180
	113
	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки
	шт
	60

	181
	114
	Конструкции для установки исполнительных механизмов, устанавливаемые: на стене, масса до 20 кг
	шт
	2

	182
	115
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг
	шт
	2

	183
	116
	Дополнительная установка на пультах и панелях: кнопки
	шт
	6

	184
	117
	Прибор сигнализирующий емкостной
	шт
	1

	185
	118
	Зажим наборный без кожуха
	100 шт
	3,1

	Имульсные трубы и ариатура к ним.

	186
	119
	Трубная проводка из бесшовных труб углеродистых и низколегированных сталей на номинальное давление до 10 МПа на соединениях: разъемных, диаметр наружный 10 мм
Применит.
	1000 м
	0,1

	187
	120
	Трубная проводка из бесшовных труб углеродистых и низколегированных сталей на номинальное давление до 10 МПа на соединениях: разъемных, диаметр наружный 22 мм
применит.
	1000 м
	0,1

	188
	121
	Присоединение к приборам трубных проводок: из водогазопроводных труб, диаметр условного прохода до 25 мм
	10 шт
	0,4

	189
	122
	Конструкции для установки приборов, масса: до 1 кг
	шт
	2

	190
	123
	Устройство отборное для измерения разрежения чистых газов
	1000 шт
	0,002

	191
	124
	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр: 15 мм
применит.
	шт
	9

	192
	125
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	100 м
	1

	193
	126
	Бобышки, штуцеры на номинальное давление: до 10 МПа
	100 шт
	0,01

	194
	127
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг
	шт
	1

	1.4. Монтажные материалы

	195
	128
	Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 2 м
	100 м
	1,2

	196
	129
	Коробка кабельная соединительная или разветвительная
	шт
	11

	197
	130
	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
	100 м
	0,18

	198
	131
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	3

	199
	132
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	1

	200
	133
	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2
	100 м
	9

	201
	134
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
	100 шт
	6,24

	2. ДАТЧИКИ И ПРИБОРЫ ИЗМЕРЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ

	2.1. Контроль температуры уходящих газов до экономайзера.(117⁰ С). Установка термометра сопротивления с защитной гильзой

	202
	135
	Бобышки, штуцеры на номинальное давление: до 10 МПа
	100 шт
	0,01

	203
	136
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг
	шт
	1

	2.2. Контроль температуры  уходящих газов после экономайзера. Установка термометра сопротивления с защитной гильзой

	204
	137
	Бобышки, штуцеры на номинальное давление: до 10 МПа
	100 шт
	0,01

	205
	138
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг
	шт
	1

	2.3. Контроль температуры  питательной воды после экономайзера (117⁰ С). Установка термометра сопротивления с защитной гильзой

	206
	139
	Бобышки, штуцеры на номинальное давление: до 10 МПа
	100 шт
	0,01

	207
	140
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг
	шт
	1

	2.4. Контроль факела запальника и горелки.

	208
	141
	Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса: до 1,5 кг
	шт
	1

	209
	142
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг
	шт
	1

	210
	143
	Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса: до 1,5 кг
	шт
	1

	211
	144
	Прибор или аппарат
	шт
	1

	2.4. Контроль факела в топке котла

	212
	145
	Бобышки, штуцеры на номинальное давление: до 10 МПа
	100 шт
	0,02

	213
	146
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг
	шт
	1

	2.5. Контроль тока двигателей  вентиляторов (дутьевого и дымососа) Монтаж универсального устройства защиты двигателя

	214
	147
	Прибор или аппарат
	шт
	2

	2.6. Контроль герметичности газовой арматуры котлов АКГ

	215
	148
	Бобышки, штуцеры на номинальное давление: до 10 МПа
	100 шт
	0,02

	216
	149
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг
	шт
	1

	2.7. Давление газа перед котлом (40 кПа)

	217
	150
	Бобышки, штуцеры на номинальное давление: до 10 МПа
	100 шт
	0,01

	218
	151
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг
	шт
	1

	2.8. Давление воздуха перед горелкой (1,0 кПа) Установка датчика давления

	219
	152
	Бобышки, штуцеры на номинальное давление: до 10 МПа
	100 шт
	0,01

	220
	153
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг
	шт
	1

	2.9. Регулирование разряжения в топке.

	221
	154
	Механизм исполнительный, масса: до 20 кг
	шт
	1

	222
	155
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг
	шт
	1

	223
	156
	Прибор или аппарат
	шт
	1

	2.10. Давление пара в барабане котла ( 1.0 МПа).

	224
	157
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг
	шт
	2

	225
	158
	Бобышки, штуцеры на номинальное давление: до 10 МПа
	100 шт
	0,02

	226
	159
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 5 кг
	шт
	1

	2.11. Давление пара на выходе из  котла ( 2,5 МПа).

	227
	160
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг
	шт
	1

	228
	161
	Бобышки, штуцеры на номинальное давление: до 10 МПа
	100 шт
	0,02

	229
	162
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 5 кг
	шт
	1

	2.12. Контроль расхода пара на выходе от котла. (16т/ч). Установка камерной диафрагмы

	230
	163
	Установка диафрагм камерных диаметром: до 150 мм
	шт
	1

	231
	164
	Бобышки, штуцеры на номинальное давление: до 10 МПа
	100 шт
	0,01

	232
	165
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг
	шт
	1

	2.13. Контроль температуры  пара на выходе из котла. Установка термометра сопротивления с защитной гильзой

	233
	166
	Бобышки, штуцеры на номинальное давление: до 10 МПа
	100 шт
	0,01

	234
	167
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг
	шт
	1

	2.14. Контроль положения исполнительных механизмов регулирующих клапанов (4-20 мА). Регулирование нагрузки (топливо-газ)

	235
	168
	Механизм исполнительный, масса: до 20 кг
	шт
	1

	236
	169
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг
	шт
	1

	237
	170
	Прибор или аппарат
	шт
	1

	2.15.  Контроль положения исполнительных механизмов регулирующих клапанов (4-20 мА). Регулирование давления воздуха перед горелкой.

	238
	171
	Механизм исполнительный, масса: до 20 кг
	шт
	1

	239
	172
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг
	шт
	1

	240
	173
	Прибор или аппарат
	шт
	1

	2.16. Контроль положения исполнительных механизмов регулирующих клапанов (4-20 мА).  Регулирование нагрузки (топливо-мазут)

	241
	174
	Механизм исполнительный, масса: до 20 кг
	шт
	1

	242
	175
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг
	шт
	1

	243
	176
	Прибор или аппарат
	шт
	1

	2.17.  Расход топлива №1 (газа) на котел (1762 м3/час). Регулирование давления пара на выходе из котла подачей сжигаемого топлива на котел.

	244
	177
	Установка диафрагм камерных диаметром: до 150 мм
	шт
	1

	245
	178
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 5 кг
	шт
	2

	246
	179
	Бобышки, штуцеры на номинальное давление: до 10 МПа
	100 шт
	0,01

	247
	180
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг
	шт
	1

	2.18. Расход топлива №2 (мазута) на котел (1670 м3/час). Добавление мазута после регулирующего клапана (4 МПа).

	248
	181
	Бобышки, штуцеры на номинальное давление: до 10 МПа
	100 шт
	0,01

	249
	182
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг
	шт
	2

	250
	183
	Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса: до 1,5 кг
	шт
	1

	2.19. Расход топлива №2 (мазута) на котел (1670 м3/час). Добавление мазута до регулирующего клапана. (4 МПа).

	251
	184
	Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса: до 1,5 кг
	шт
	1

	252
	185
	Бобышки, штуцеры на номинальное давление: до 10 МПа
	100 шт
	0,01

	253
	186
	Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса: до 1,5 кг
	шт
	1

	2.20. Расход топлива №2 (мазута) на котел (1670 м3/час). Добавление пара на распыл мазута (0,8 МПа). Монтаж датчика давления с вентильным блоком

	254
	187
	Бобышки, штуцеры на номинальное давление: до 10 МПа
	100 шт
	0,01

	255
	188
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг
	шт
	2

	2.21. Расход топлива №2 (мазута) на котел (1670 м3/час). Температура мазута  (110° С). Установка термометров сопротивления ДТС с гильзой и термометра биметаллического с защитной гильзой в комплекте

	256
	189
	Бобышки, штуцеры на номинальное давление: до 10 МПа
	100 шт
	0,02

	257
	190
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг
	шт
	3

	2.22. Регулирование уровня воды в барабане котла (+350...-350мм)

	258
	191
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг
	шт
	2

	259
	192
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг
	шт
	2

	260
	193
	Бобышки, штуцеры на номинальное давление: до 10 МПа
	100 шт
	0,02

	261
	194
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг
	шт
	2

	262
	195
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг
	шт
	1

	263
	196
	Прибор или аппарат
	шт
	1

	2.23. Регулирование давления, подаваемого на горение воздуха (ууправление МЭО, п.ч.). Давление газа перед горелкой (40 кПа)

	264
	197
	Бобышки, штуцеры на номинальное давление: до 10 МПа
	100 шт
	0,01

	265
	198
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг
	шт
	1

	266
	199
	Механизм исполнительный, масса: до 20 кг
	шт
	1

	267
	200
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг
	шт
	1

	268
	201
	Прибор или аппарат
	шт
	1

	2.24. Регулирование разряжения в топке котла (управление МЭО, п.ч.)

	269
	202
	Бобышки, штуцеры на номинальное давление: до 10 МПа
	100 шт
	0,01

	270
	203
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг
	шт
	1

	271
	204
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг
	шт
	1

	2.25. Автоматический розжиг котла

	272
	205
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг
	шт
	1

	273
	206
	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 40
	система
	1

	274
	207
	Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения
	шт
	1

	275
	208
	Шкаф управления котлом на базе ПЛК210 с программным обеспечением
	шт
	1

	276
	209
	Шкаф измерений
	шт
	1

	277
	210
	Комплект приборов автоматизации
	компл
	1

	278
	211
	Кабельная продукция, лотки, расходные материалы
	компл
	1

	279
	212
	Преобразователи частоты
	компл.
	1




	
	
	
	
	
	 



                                                                                                         Приложение №3

 Основные требования к параметрам, характеристикам поставляемого оборудования.

Поставка оборудования : Основные параметры и характеристики котла ДЕ-25-14 ГМ

	Наименование параметра
	Значение
	

	Удельный расход топлива, м3/ч
	 1793
	

	Относительное/абсолютное давление МПа (кгс/см2)
	 1,4(14)
	

	Расчетная температура насыщенного пара, °С
	 194
	

	Температура питательной воды, °С
	  100
	

	Номинальная паропроизводительность, т/ч (кг/с)
	 25(6,94)
	

	КПД (мазут/газ), не менее %
	  92
	

	Поверхность нагрева парового котла, м2
	Конвективная
	  203,44
	

	
	Экранная
	    57
	

	Вид расчетного топлива
	газ
	

	Объем,   м3   парового   котла   с естественной циркуляцией
	Водяной       при максимально допустимом   уровне воды в барабане
	
    16,5
	

	
	паровой         при  максимально допустимом   уровне воды в барабане
	
       2,8
	



Котел ДЕ-25-14ГМ должен быть поставлен на место выполнения работ россыпью с легкой обмуровкой, в комплекте с горелкой ГМП-16 (с  форсунками – 2шт.), КИП, необходимой арматурой для монтажа и комплектом   автоматики   для   системы   автоматического   управления котлом. 

Основные параметры и характеристики дымососа ДН-12,5/1500 (75кВт):

	Наименование параметра
	 Значение

	Частота вращения, оборотов/мин
	1 500

	Тип
	Дутьевой

	Установленная мощность двигателя, кВт
	75

	Температура перемещаемой среды, °С (предельная)
	200

	Минимальная производительность, тыс. м3/ч
	15

	Максимальная производительность, тыс. м3/ч
	66

	Материал
	Углеродистая сталь

	Вращение рабочего колеса
	левое

	
	


      
      Основные параметры и характеристики вентилятора поддува ВДН-11,2/1500 (55 кВт):

	Наименование параметра
	Значение

	Частота вращения, оборотов/мин
	    1 500

	Диаметр раб. колеса, м
	    1,12

	Установленная мощность двигателя, кВт
	     55

	Температура перемещаемой среды, °С (предельная)
	     200

	Вращение рабочего колеса
	       левое


     
После отгрузки товара в месте поставки (до подписания акта приема-передачи товара)  ПОДРЯДЧИКУ необходимо  провести визуально-измерительный контроль и ультразвуковой контроль (с привлечением специализированной организации) включая (но не ограничиваясь):- наружной и внутренней поверхности металла листов днищ, обечаек, боковых стенок и трубной решетки, кромки отверстия лаза;- толщины металла обечаек и днищ верхнего и нижнего барабанов котла;- толщины металла труб коллекторов, экранов;- определить наличие повреждений при транспортировке котла. При обнаружении механических повреждений металлической конструкции (вмятин, изгиба, разрыва и т.п.) замерить их размеры (длина, ширина, высота и глубина);- измерения величины овальности и прогиб барабанов;- оценить состояние металла поверхности коллекторов;-   ультразвуковой   контроль   овальности   барабанов;   геометрии и параметров   сварных   швов   обечайки   и   днищ   верхнего   и   нижнего барабанов.

Заказчик:
Генеральный директор
АО «Выборгтеплоэнерго»

_______________А.В. Кривонос
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