ДОГОВОР № 55-24-ЕП

г. Выборг                                                                                                    «26» апреля   2024 г.

       Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго», в лице генерального директора Кривоноса А.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «НоваМонтаж» (ООО «НМонтаж») в лице генерального директора Хозикеева Д.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
     1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению работ по  ремонту  участков теплосети в пос. Перово, Выборгского района, Ленинградской области с заменой стальных трубопроводов ГВС от ТК6-ТК7-ТК8-ТК9-ТК10 на полиэтиленовые в непроходных каналах; прокладкой участка сети в футлярах под дорогой; очисткой тепловых камер и заменой фланцевой запорной арматуры в них; оборудованием сети в ТК-6 и ТК-10 спускниками и воздушниками; с восстановлением асфальтобетонного покрытия и посевом газонных трав после завершения работ; с использованием материала Заказчика, согласно Приложению № 3 к договору.
1.2. Объём работ, указанный в п. 1.1., определяется Техническим заданием (Приложение №1) и Локальной сметой (Приложение №2).

1. Срок действия договора
      2.1. Договор  вступает в  действие с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

3.Стоимость работ и расчеты
  3.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет 1 928 499 (Один миллион девятьсот двадцать восемь тысяч четыреста девяносто девять) рублей 15 копеек, НДС не облагается. Форма оплаты – безналичный расчет.
       3.2. После подписания договора Заказчик перечисляет аванс в размере 50 % от стоимости договора.
       3.3. Окончательная оплата за выполненные работы производится Заказчиком течение 10 (десяти) рабочих дней  на основании предоставленных Подрядчиком и подписанных Сторонами:
- Актов о приемке выполненных работ;
 - Счета на оплату выполненных работ.
   3.4. Стоимость работ, указанная в п. 3.1. включает в себя компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, стоимость всех выполняемых Подрядчиком работ, налоги и пошлины, иные обязательные платежи и расходы, связанные с исполнением Подрядчиком обязательств по Договору.
  3.5. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
  3.6. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет несет Подрядчик.

1. Сроки выполнения работ
       4.1. Срок выполнения работ -  40 календарных дней в один этап, при условии, если Подрядчик не завершит работы ранее указанного срока.

1. Обязательства сторон
   5.1 Заказчик обязуется:- обеспечить  Подрядчика точками подключения к требуемым для производства работ энергоносителям; 
- осуществить допуск персонала Подрядчика на работы в соответствии с требованиями СНиП, ПТБ, ППБ;
- предоставить помещение для безопасного хранения монтажного инструмента;
- произвести оплату в соответствии с п. 3 настоящего Договора.
  5.2. Подрядчик обязуется:
- приступить к выполнению работ с момента подписания настоящего договора.
- произвести указанные работы за свой риск и с надлежащим качеством в соответствии с техническими нормами, требованиями Правил и настоящим Договором.
- обеспечить  Заказчику  беспрепятственный  доступ  к  работам  для проверки хода и качества их исполнения;
- сообщить Заказчику о готовности результата работы к приемке, подготовить к согласованному сроку оригиналы документов, предусмотренных п. 3.3 настоящего договора и участвовать в сдаче-приемке выполненных работ, а так же в течение 1 рабочего дня передать Заказчику подписанный акт выполненных работ;
- соблюдать требования законов и иных правовых актов об охране окружающей среды и промышленной безопасности при выполнении работ, указанных в соответствии с действующим законодательством.
- подрядчик несёт ответственность за сохранность любого имущества Заказчика, оказавшегося в его ведении в связи с исполнением настоящего договора, а так же за его повреждение или утрату.
- соблюдать контрольно-пропускной режим, Правила внутреннего Трудового распорядка и техники безопасности, действующие на территории Заказчика.
- не разглашать конфиденциальную информацию о Заказчике третьим лицам без соответствующего разрешения Заказчика. Конфиденциальной информацией являются: результаты работ, а также документы и иные данные, предоставленные Заказчиком Подрядчику при выполнении работ по настоящему Договору, промежуточные материалы, разработанные Подрядчиком при исполнении Договора и содержащие такие данные,
- в случае привлечения к выполнению работ субподрядчиков нести перед Заказчиком полную ответственность за надлежащее выполнение работ;
- безвозмездно устранять по требованию Заказчика и в согласованные с Заказчиком сроки все выявленные недостатки относительно качества, полноты выполнения, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий настоящего Договора, ухудшающее качество работ.
  5.3. Заказчик имеет право:
- осуществлять текущий контроль за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком Работ, не вмешиваясь при этом в его профессиональную деятельность,
- не оплачивать Работы, выполненные Подрядчиком без задания Заказчика.
  5.4. Подрядчик имеет право:
- требовать полной оплаты по Договору при полной и надлежаще выполненной работе;
- привлекать субподрядчиков для выполнения Работ в целях обеспечения надлежащего выполнения Работ по Договору.

1. Ответственность сторон
      6.1. За нарушение сроков выполнения работ (п.4.1 Договора) Заказчик вправе требовать с Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 (одна десятая) процентов от стоимости не выполненных в срок работ за каждый день просрочки.
      6.2. За нарушение сроков оплаты (п.3 Договора) Подрядчик вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 (одна десятая) процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 3% от неуплаченной цены договора.
     6.3.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору, он возмещает Заказчику убытки. Заказчик вправе потребовать взыскания с Подрядчика убытков в полной сумме сверх неустойки (штрафная неустойка).
     6.4. В случае нарушения сроков выполнения работ п. 4.1  Договора, Заказчик вправе незамедлительно  расторгнуть Договор с Подрядчиком в одностороннем порядке.
6.5. Если Подрядчик после завершения работ по договору оставит на строительной площадке материалы, в том числе строительный мусор, то Заказчик вправе задержать подписание акта выполненных работ до даты освобождения Подрядчиком строительной площадки.
6.6. В случае просрочки устранения выявленных недостатков в выполненной работе Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком пени в размере 0,1 % цены работы за каждый день просрочки.
6.7.Оплата неустойки не освобождает от исполнения  обязательств или устранения нарушений.
6.8.За неисполнение либо некачественное исполнение принятых на себя обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
6.9. Подрядчик, который в нарушение условий Договора привлек к его исполнению субподрядчика, несет ответственность за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении Договора.
[bookmark: _ref_30471655]6.10. Подрядчик несет ответственность за не сохранность материала или иного имущества Подрядчика, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением Договора.
6.12. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.
6.13. В случае нарушения Заказчиком обязательств по Договору Подрядчик вправе требовать возмещения только реального ущерба. Упущенная выгода не возмещается.

1. Гарантия
     7.1. Срок гарантии качества работ устанавливается 36 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке всех выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.  
7.2. Если в период гарантийной эксплуатации, обнаружатся дефекты, которые препятствуют нормальной эксплуатации, Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в дополнительно согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения неисправностей.
7.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.
7.4. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.
7.5. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.
7.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик вправе самостоятельно составить соответствующий акт.
7.7. Ущерб, нанесенный в результате работ третьему лицу, по вине Подрядчика компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика – Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.

8.Особые условия
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами, во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором применяются нормы законодательства РФ.
8.2. Все приложения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью.
8.3. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются Арбитражным судом СПб и ЛО в установленном порядке.
8.4. Претензионный порядок разрешения споров обязателен. 
8.5. Досрочное расторжение договора может осуществляться по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным Договором и действующим на территории Российской Федерации законодательством, с возмещением понесенных убытков.
8.6. При расторжении договора по соглашению сторон незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном совместно. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.
8.7. Настоящий договор действует со дня  подписания и до полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.
8.8. В случае изменения реквизитов, стороны обязуются в течение одного календарного дня письменно уведомить друг друга о внесенных изменениях.


1. Приложение к договору

К договору прилагаются: Техническое задание (Приложение № 1);
                                             Локальная смета (Приложение № 2);

1. Адреса и реквизиты сторон

	ЗАКАЗЧИК:
АО «Выборгтеплоэнерго»
188800, г. Выборг, Ленинградская обл., 
ул. Сухова д.2
Тел.\факс (81378)26587; 21483
ИНН4704062064КПП 470401001
р/с с 40702810055390000440
в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк
России» г. Санкт-Петербург
БИК 044030653
к/с 30101810500000000653
ОГРН 1054700176893  ОКПО 75115131 
Генеральный директор
АО «Выборгтеплоэнерго»

_________________ А.В. Кривонос
	ПОДРЯДЧИК:
ООО «НМонтаж»
188810, Ленинградская область, Выборгский р-н, г Выборг, Ленинградское ш, д. 47, кв. 49
Тел. 8 911 149 85 93
E-mail: daniil@nmontaj.ru
ИНН 4704113030,  КПП 470401001
Р/с 40702810655000037378 
в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 
К/с 30101810500000000653, БИК 044030653
ОГРН 1234700005099
Генеральный директор
ООО «НМонтаж»

_________________ Д.В. Хозикеев




Приложение № 1к Договору №   55-24-ЕП от «26» апреля 2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Заказчик: АО « Выборгтеплоэнерго»
1. Предмет закупки, начальная (максимальная) цена.
1. Предметом данной закупки является выполнение  работ по  ремонту  участков теплосети в пос. Перово, Выборгского района, Ленинградской области с заменой стальных трубопроводов ГВС от ТК6-ТК7-ТК8-ТК9-ТК10 на полиэтиленовые в непроходных каналах; прокладкой участка сети в футлярах под дорогой; очисткой тепловых камер и заменой фланцевой запорной арматуры в них; оборудованием сети в ТК-6 и ТК-10 спускниками и воздушниками; с восстановлением асфальтобетонного покрытия и посевом газонных трав после завершения работ. 
2. Начальная (максимальная) цена контракта составляет –  1 928 499 рублей 15 копеек ( Один миллион девятьсот двадцать восемь тысяч четыреста девяносто девять рублей 15 копеек ), НДС не облагается.

                                             2. Цели и правовое основание для проведения закупки.
1. Целью закупки является проведение работ по ремонту участка теплосети с местом нахождения: Ленинградская область, Выборгский район, пос. Перово.
2. Основанием для проведения закупки является естественный эксплуатационный износ сетей и методы оптимизации технологических решений .


                      3. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.
1. Место выполнения работ (объект): Ленинградская область, Выборгский район, пос. Перово, от ТК6 -ТК7-ТК8-ТК9-ТК10. Приступить к началу производств работ  не позднее 13 мая 2024г.
 3.   Срок выполнения работ: 40 календарных дней в один этап, при условии, если Подрядчик не завершит работы ранее указанного срока.
                                              4. Требования к качеству, техническим характеристикам, условиям выполнения работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика.
1. Выполнение всех видов работ должно осуществляться в соответствии с действующими нормативными документами, в том числе:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
-СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования»;
-СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
-СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;
- СП 74-13330-2012  «Тепловые сети»,
-118-05 ТК «Монтаж внутриквартального теплопровода в непроходном канале»4
- СП 45.1330-2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»,
 -СП28.13330.2019 «Защита строительных конструкций от коррозии»;
-СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
-Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
-Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Выполнение работ должно осуществляться  в соответствии с  графиком производства работ, утверждённым Заказчиком.
 2. Подрядчику необходимо представить приказы о назначении ответственных за: производство работ, пожарную безопасность, охрану труда. Подрядчику необходимо наличие ответственного ИТР за проведение работ: специалиста в области строительного производства, внесённого в реестр НОССТРОЙ. 
3. До начала производства работ необходимо:
     3.1.   предоставить на согласование с заказчиком календарный график производства работ.
     3.2. получить тех.условия на подключение силового оборудования и освещения (при необходимости). Монтаж точки подключения силового оборудования и освещения выполнить материалами и техническим персоналом подрядчика.
4. В процессе производимых работ необходимо производить фото-, видеофиксацию ремонтных работ: до начала ремонтных работ, этапы ремонта, скрытые работы, объект после завершения работ и вывоза мусора. Работы производить поэтапно. Переход к следующему этапу производится после согласования с Заказчиком и подписания акта скрытых работ. 
- При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить высокое качество работ за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, а также использования товаров, инженерного оборудования, инструментов, производственной базы, отвечающих технологиям выполнения указанных видов работ, предоставления сертификатов, разрешений на применение используемых материалов, соблюдения гарантий по качеству исполнения работ и поставляемых товаров и конструкций. 
- Подрядчик в ходе выполнения работ обязан сохранить в работоспособном состоянии существующее оборудование и существующие сети. В случае повреждения указанного оборудования и сетей восстановить работоспособность в полном объеме за счет собственных средств.
- Подрядчик после окончания работ производит очистку территории работ от строительного мусора.
- Подрядчик после окончания работ передаёт Заказчику пакет исполнительной документации в сброшюрованном виде с текстовыми и графическими материалами с учётом требований РД-11-02-2006: один экземпляр на бумажном носителе и один экземпляр в электронном формате.
5. Охрана труда и техника безопасности:
- Во время выполнения работ Подрядчик самостоятельно и за свой счёт обеспечивает себя спецодеждой, инвентарём, местом для размещения  сотрудников.
 - Подрядчик обязан соблюдать правила охраны труда и техники безопасности и несёт ответственность за их соблюдение при выполнении работ повышенной опасности.
  6. Пожарная безопасность:
Обеспечение пожарной безопасности осуществляется за счёт соблюдения требований соответствующих нормативов по соблюдению возгораемости, огнестойкости в соответствующих условиях.
Необходимо выполнять меры предосторожности при проведении работ с легковоспламеняющимися жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами, оборудованием.
В случае обнаружения пожара сообщить о нём в подразделение пожарной охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.
На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения. 
Ответственность за пожарную безопасность, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение его средствами пожаротушения несёт руководитель подрядной организации.
7.       Охрана окружающей природной среды.
Наблюдение за состоянием окружающей среды на объекте накопления строительных отходов производится визуально ответственным за охрану окружающей среды организацией, производящей  работ 
Образование и сбор бытовых отходов, образующихся при проведении работ на объекте, производить ежедневно в закрытые ёмкости на открытой площадке, с последующим их вывозом на лицензированное предприятие по размещению отходов. 
5. Требования к сроку и (или) объему предоставления
гарантии качества работ
1. Подрядчик гарантирует, что результат выполненных работ полностью соответствует стандартам и требованиям.
2. Срок гарантии качества работ устанавливается 36 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке всех выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.  
3. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком.
4. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока. Устранение всех обнаруженных в ходе эксплуатации объектов недостатков в выполненных работах в течение гарантийного срока производится Подрядчиком своими силами и за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Объем предоставления гарантий качества включает в себя: безвозмездное устранение Подрядчиком недостатков в срок, установленный  заказчиком, возмещение понесенных заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц.
5. Гарантийный срок исчисляется вновь с момента подписания Сторонами акта приема-сдачи выполненных работ по устранению недостатков.
6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, для составления соответствующего акта по фиксированию дефектов, недоделок и их характере.
                6. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью:
Приложение №1- ведомость объёмов работ.
Приложение №2- перечень материалов, передаваемых в монтаж подрядчику.

	                                                                                                Приложение №1



                                                                                                       
                                                ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ
	Ремонт участка сетей горячего водоснабжения от ТК6 до ТК10 
(ТВЭЛ-ПЭКС, протяженностью трассы 176 п.м.) 
в пос. Перово, МО «Гончаровское СП», Выборгского района, Ленинградской области 	

	№ п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Земляные работы
	 
	 
	 

	1
	1
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	м3
	2,88
	 

	2
	2
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	6,336
	 

	3
	3
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км
	т
	6,336
	 

	4
	4
	Предоставление контейнера
	шт
	2
	 

	5
	5
	Размещение и утилизация ТБО IV-V кл.оп.
	м3
	2,88
	 

	6
	6
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2
	м3
	55,2571
	 

	7
	7
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км
	т
	96,699925
	 

	8
	8
	Размещение и утилизация ТБО IV-V кл.оп.
	м3
	55,2571
	 

	9
	9
	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2
	м3
	176,9429
	 

	10
	10
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	м3
	17,2
	 

	Обратная засыпка
	 
	 
	 

	11
	11
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	м3
	17,2
	 

	12
	12
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	м3
	34,4
	 

	13
	13
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2
	м3
	197,8
	 

	14
	14
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	м3
	197,8
	 

	15
	15
	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1
	м2
	516
	 

	Демонтажные работы
	 
	 
	 

	16
	16
	Демонтаж. Устройство плит перекрытий каналов площадью: свыше 1 до 5 м2
Применительно
	шт
	5
	 

	17
	17
	Очистка камер: от сухого ила и грязи при наличии труб с отключенным теплоносителем
	м3
	12
	 

	18
	18
	Очистка камер: от мокрого ила и грязи при наличии труб с отключенным теплоносителем
	м3
	13,23
	 

	19
	19
	Демонтаж задвижек диаметром: до 50 мм. В ТК-15, в д.7
	шт
	4
	 

	20
	20
	Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм. и 80 мм
	шт
	8
	 

	21
	21
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 100 мм.
	м
	21
	 

	22
	22
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 80 мм.
	м
	21
	 

	23
	23
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 50 мм
	м
	6,5
	 

	24
	24
	Демонтаж. Бесканальная прокладка стальных трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм
Применительно
	км
	0,176
	 

	25
	25
	Демонтаж. Бесканальная прокладка стальных трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм
Применительно
	км
	0,176
	 

	26
	26
	Погрузка в автотранспортное средство: трубы металлические (погрузка и разгрузка с применением автомобильных кранов)
	т
	4,1888
	 

	27
	27
	Перевозка грузов I класса автомобилями-трубоплетевозами грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км
	т
	4,1888
	 

	28
	28
	Разгрузка с автотранспортного средства: трубы металлические (погрузка и разгрузка с применением автомобильных кранов)
	т
	4,1888
	 

	29
	29
	Разборка тепловой изоляции: из плит, сегментов и скорлуп
	м2
	186,88706
	 

	30
	30
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	0,4062667
	 

	31
	31
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км
	т
	0,4062667
	 

	32
	32
	Размещение и утилизация ТБО IV-V кл.оп.
	м3
	5,1333333
	 

	Прокладка трубопроводов
	 
	 
	 

	33
	33
	Укладка стальных разрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 300 мм. Под автодорогами
	м
	20
	 

	34
	34
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 200 мм. Гильзы
	км
	0,004
	 

	35
	35
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 150 мм
	км
	0,004
	 

	36
	36
	Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм
	км
	0,021
	 

	37
	37
	Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм
	км
	0,021
	 

	38
	38
	Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм
	км
	0,007
	 

	39
	39
	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 150 мм
Применительно
	м
	24
	 

	40
	40
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм
Применительно к ТВЭЛ-ПЭКС
	км
	0,352
	 

	41
	41
	Установка фасонных частей стальных сварным соединением с трубопроводом отводы, колена, патрубки и переходы диаметром: до 100 мм
	шт
	34
	 

	42
	42
	Установка стальных обжимных, соединительных и регулировочных муфт: 400 мм. Переходов на сварное соединение с гильзой для труб ТВЭЛ-ПЭКС
Применительно
	шт
	16
	 

	43
	43
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм
	шт
	21
	 

	44
	44
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 100 мм
	компл
	4
	 

	45
	45
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм
	шт
	21
	 

	46
	46
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 80 мм
	компл
	4
	 

	47
	47
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм
	шт
	4
	 

	48
	48
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм
	компл
	4
	 

	49
	49
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм.   Ду32 мм спускн., возд. В ТК6 и ТК10.
	шт
	4
	 

	50
	50
	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 32 мм.
	шт
	4
	 

	51
	51
	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм
	шт
	16
	 

	52
	52
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2
	м3
	0,065
	 

	53
	53
	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	м2
	14,47855
	 

	54
	54
	Устройство плит перекрытий каналов площадью: свыше 1 до 5 м2
	шт
	5
	 

	Восстановление благоустройства
	 
	 
	 

	55
	55
	Устройство основания из черного щебня толщиной 6 см с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	м2
	36
	

	56
	56
	Розлив вяжущих материалов.  Норма расхода 0,84 кг/м2
	т
	0,03024
	

	57
	57
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см
	м2
	36
	 

	58
	58
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-029-01
	м2
	36
	 

	59
	59
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы
	м2
	175,2
	

	60
	60
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом
	м2
	140,4
	 

	61
	61
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: ручным способом
	м2
	140,4
	 

	62
	62
	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04. Толщина слоя 10 см
	м2
	-280,8
	

	63
	63
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	м2
	280,8
	



                                                                                       
       Приложение№2

                          Перечень материалов, передаваемых в монтаж подрядчику

	
	               Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16 (М18), длина болта 25-200 мм, 
	0,039902 т

	2
	               Кран стальной шаровой ручной фланцевый для воды, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм, "шт" Кол-во: 4
	4 шт

	3
	               Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/внутренняя, номинальный диаметр 32 мм, "шт" Кол-во: 4
	4 шт

	4
	               Кран шаровой фланцевый для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходной, из стали 20, КШ.Ц.Ф.080/070.016.02, длина 210 мм, номинальное давление 1,6 МПа, условный диаметр 80 мм, "шт" Кол-во: 4
	4 шт

	5
	               Кран шаровой фланцевый для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходной, из стали 20, КШ.Ц.Ф.100/080.016.02, длина 230 мм, номинальное давление 1,6 МПа, условный диаметр 100 мм, "шт" Кол-во: 4
	4 шт

	6
	               Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм, "шт" Кол-во: 5
	5 шт

	7
	               Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм, "шт" Кол-во: 12
	12 шт

	8
	               Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 5 мм, "шт" Кол-во: 3
	3 шт

	9
	               Переход на сварное соединение с гильзой для труб 6 бар 110 АТМ (нерж.), "компл" Кол-во: 8
	8 шт

	10
	               Переход на сварное соединение с гильзой для труб 6 бар 90 АТМ (нерж.), "компл" Кол-во: 8
	8 шт

	11
	               Прокладки из паронита ПМБ, толщина 3 мм, диаметр 100 мм, "1000 шт" Кол-во: 0,017
	17 шт

	12
	               Прокладки из паронита ПМБ, толщина 3 мм, диаметр 50 мм, "1000 шт" Кол-во: 0,008
	8шт

	13
	               Прокладки из паронита ПМБ, толщина 3 мм, диаметр 80 мм, "1000 шт" Кол-во: 0,017
	17 шт

	14
	               Теплоизолированные трубы ТП 6 бар Dn 110х10/160, "м" Кол-во: 176
	176 м

	15
	               Теплоизолированные трубы ТП 6 бар Dn 90 х8,2/160, "м" Кол-во: 176
	176м

	16
	               Тройник переходной бесшовный приварной, номинальный диаметр 80х50 мм, наружный диаметр и толщина стенки 89х3,5-57х3,0 мм, "шт" Кол-во: 3
	3 шт

	17
	               Тройник переходной сварной бесшовный, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108х6,0-57х3,0 мм, "шт" Кол-во: 3
	3 шт

	18
	               Тройник равнопроходной сварной с накладкой, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 89х3,5 мм, "шт" Кол-во: 1
	1 шт

	19
	               Тройник равнопроходной сварной, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108х6,0 мм, "шт" Кол-во: 1
	1 шт

	20
	               Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4,5 мм, "м" Кол-во: 21
	21м

	21
	               Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм, "м" Кол-во: 7,07
	7,07 м

	22
	               Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм, "м" Кол-во: 21,21
	21.21 м

	23
	               Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм, "м" Кол-во: 4,016
	4,016 м

	24
	               Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм, "м" Кол-во: 4,016
	4,016 м

	25
	               Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с температурным пределом применения от -40 °C до 510 °C, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм, "шт" Кол-во: 21
	21 шт

	26
	               Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с температурным пределом применения от -40 °C до 510 °C, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм, "шт" Кол-во: 4
	4 шт

	27
	               Фланец из теплоустойчивой стали 15Х5М с температурным пределом применения от -40 °C до 510 °C, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм, "шт" Кол-во: 21
	21 шт
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